赣市府办字〔2024〕2号

赣州市人民政府办公室关于

印发赣州市2024年市级调度“八大行动”

项目表的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门，市属、驻市各单位：

经市委、市政府同意，现将《赣州市2024年市级调度“八大行动”项目表》印发给你们，请按照以下要求认真抓好贯彻落实。

一、强化项目带动。各地各部门要树立“项目为王”理念，深入落实全省项目带动战略“十百千万”工程行动计划要求，聚焦全市“三大战略、八大行动”，以超常规思维、超常规力度、超常规举措，全力以赴大抓项目、抓大项目，努力以大项目引领大投资，以大投资带动大发展，推动我市经济实现质的有效提升和量的合理增长。市发改、工信、科技、农业农村、住建、生态环境部门要加强统筹调度，分头抓好各专项行动项目建设。各县（市、区）和项目责任部门、牵头单位要加强项目调度推进、强化沟通协作，督促项目建设单位抓开工、抓建设、抓投产，切实以高质量项目建设支撑全市经济社会高质量发展。

二、强化要素保障。各地各部门要坚持“资金、要素跟着项目走”原则，把关键、紧缺要素向重大项目倾斜，全力保障项目尤其是重大项目建设推进。市财政、发改、自然资源、林业、生态环境、住建、行政审批等部门和单位要按照各自职责，扎实做好重大建设项目要素保障工作。要积极依托国家、省支持政策、协调机制、项目清单，加强向上对接汇报，推动重大项目相关困难问题及时解决。项目属地政府要按时落实征地拆迁、杆线迁改、市政配套等建设条件，保障项目顺利实施。

三、强化跟踪督导。各专项行动办要加强项目建设进展跟踪督办，全力协调解决存在的困难问题；需要上级协调解决的，要及时梳理汇总上报。市发展改革委要发挥牵头调度作用，会同市级主流媒体开展“我在项目一线”新闻媒体督导活动，及时曝光项目建设中存在的问题，督促项目责任单位、建设单位主动作为，加快推进项目建设。市政府督察室要定期采取“四不两直”方式督导项目建设进展，及时通报项目建设问题，对进展滞后的要督促限期整改，对严重滞后的要进行约谈。

附件：赣州市2024年市级调度“八大行动”项目表

2024年1月12日

（此件主动公开）

附件

赣州市2024年市级调度“八大行动”项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 隶属 | 建设内容或建设规模 | 建设 阶段 | 开工 年月 | 建成 年月 | 总投资 | 2024年 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共列入项目300个 |  |  |  |  |  |  | 19987018 | 4062173 |
| （一）工业倍增升级行动项目150个 |  |  |  |  |  |  | 14587106 | 2703746 |
| 1 | 京东智能供应链及宠物健康产品生产制造项目 | 章贡区 | 主要建设国际wellcity宠物大健康产业高端研发、生产项目，转化赣南创新与转化医学研究院宠物相关科研成果及产品。 | 新开工 | 2024—01 | 2026—12 | 150000 | 15000 |
| 2 | 章贡区汽车配套产业链制造基地产业园项目 | 章贡区 | 建设汽车配套产业链制造基地产业基地重点引入汽车电子、电子信息、智能制造等产业链及相关产业链配套企业。 | 新开工 | 2024—01 | 2026—12 | 120000 | 15000 |
| 3 | 南康区大自然家居二期项目 | 南康区 | 年产600万平方米木地板。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 80000 | 12000 |
| 4 | 南康区汇森装配式新材料年产30万立方米人造板智造产业园项目 | 南康区 | 年产30万立方米人造板。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 80000 | 15000 |
| 5 | 南康区晶润半导体年产350万颗新建芯片封测自动化系统项目 | 南康区 | 年产350万颗新建芯片封测自动化系统，建筑面积8504.32平方米。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 32000 | 12000 |
| 6 | 南康区健力达海绵年产1440万套海绵及智能家居生产制造二期项目 | 南康区 | 年产1440万套海绵及智能家居。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 27000 | 15000 |
| 7 | 南康区团团圆年产50万套智能环保家具生产项目 | 南康区 | 年产50万套智能环保家具。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 20000 | 10000 |
| 8 | 江西束兴合金铝及其它有色金属合金材料生产基地建设项目 | 赣县区 | 建设再生铝及其它有色金属回收利用、再生铝及其它有色合金锭生产、铝板带加工、阳极氧化铝材等生产线项目。 | 新开工 | 2024—03 | 2026—12 | 250000 | 5000 |
| 9 | 江钨(赣州)硬质合金有限公司年产2500吨高端硬质合金及2000万片高性能数控涂层刀片项目 | 赣县区 | 年产2500吨高端硬质合金及2000万片高性能数控涂层刀片，项目主要建设混合料车间、合金车间、数控车间、技术中心。 | 新开工 | 2024—06 | 2025—12 | 58327 | 5000 |
| 10 | 赣州稀土友力科技开发有限公司钕铁硼废料综合回收利用技术改造项目 | 赣县区 | 年产6600吨稀土氧化物。 | 新开工 | 2024—02 | 2025—06 | 52700 | 15000 |
| 11 | 赣州康晋智能配电网设备生产基地（二期）项目 | 赣县区 | 年产10万台套智能配电网产品生产设备和检测设备。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—09 | 25000 | 12000 |
| 12 | 江西芯润材料科技有限公司超高纯钨粉及半导体靶材建设一期项目 | 赣县区 | 年产量120吨5N级超纯钨粉，230吨2N—3N级别高纯钨粉，1000吨高纯仲钨酸铵。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—06 | 17000 | 6000 |
| 13 | 江西浩金欧博环境科技有限公司二期智能化技改扩能项目 | 赣县区 | 年产3万台（套）中央空调。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—10 | 12880 | 6000 |
| 14 | 菲仕绿能科技赣州有限公司年产10万台套新能源汽车电机项目 | 赣县区 | 年产能10万台套新能源电机及电驱动系统。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—06 | 7000 | 3000 |
| 15 | 康佳赣州智慧科技城项目 | 赣州 经开区 | 导入新型显示、新能源、半导体、智能制造及上下游关联电子信息、新材料等产业项目。 | 新开工 | 2024—05 | 2026—12 | 650000 | 75000 |
| 16 | 南港能源年产10万吨碳酸锂项目（南港锂吉） | 赣州 经开区 | 租赁厂房项目租用位于赣州综合保税区内厂房，总面积约60000平方米，主要生产碳酸锂。 | 新开工 | 2024—03 | 2026—03 | 550000 | 35000 |
| 17 | 中翰信科技绿色循环经济产业园项目 | 赣州 经开区 | 主要投资建设废钢及有色金属配送中心、报废汽车（新能源汽车）拆解、电池梯次利用项目、废旧稀土再生回收及再利用等循环经济项目。 | 新开工 | 2024—01 | 2026—01 | 500000 | 55000 |
| 18 | 电子级玻璃纤维布零碳智能制造基地项目 | 信丰县 | 年产20万吨电子级玻纤及6亿米电子玻纤布。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—12 | 400000 | 45000 |
| 19 | 赣州科视光学数字光刻设备制造基地建设项目 | 信丰县 | 年产可实现超过150台数字光刻设备。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—12 | 37075 | 12000 |
| 20 | 铭利达新建精密结构件智造（二期） | 信丰县 | 生产新能源汽车电机结构件、电控结构件、电源结构件。 | 新开工 | 2024—06 | 2025—12 | 23000 | 20000 |
| 21 | 赣州大余工业园集中供热项目 | 大余县 | 年产蒸汽约50万蒸吨，提供集中供热服务。 | 新开工 | 2024—01 | 2026—06 | 118500 | 32000 |
| 22 | 大余明发矿业产业链延伸技术原富氧气熔炼节能综合改造项目 | 大余县 | 对原设计、建设的主要采用以焦炭为燃料的生产系统进行改造，燃烧系统通入氧，实施节能改造。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 44000 | 44000 |
| 23 | 江西东芳味来食品科技有限公司泡小燕食品数字经济综合体项目 | 上犹县 | 年产4.5亿块冻干食品、5100万碗罐头产品生产项目。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 52100 | 2000 |
| 24 | 赣州瀚顺源环保科技有限公司重组木生产研发项目 | 上犹县 | 年产5.16万立方米的重组木生产线。 | 新开工 | 2024—05 | 2026—12 | 40000 | 3000 |
| 25 | 崇义县年产6000吨高性能超细碳化钨粉新建项目 | 崇义县 | 年产6000吨高性能超细碳化钨粉。 | 新开工 | 2024—04 | 2026—12 | 100000 | 10000 |
| 26 | 崇义县年产600亿米高性能光伏等多用途钨丝智能制造项目 | 崇义县 | 年产600亿米高性能光伏等多用途钨丝。 | 新开工 | 2024—03 | 2026—12 | 100000 | 11000 |
| 27 | 赣州本固电子元器件插线项目 | 安远县 | 购置包铜机、拉伸机、热浸锡机等设备，主要生产加工镀锡铜线、镀锡铜包钢线产品。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—01 | 6000 | 6000 |
| 28 | 江西龙祥锂电池有限公司锂电池梯次综合利用及锂电池PACK生产项目 | 龙南市 | 年产8Gwh的锂电池。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 160000 | 6700 |
| 29 | 江西巨电新能源科技有限公司年产10GWH半固态锂电池及PACK制造生产一期项目 | 龙南市 | 一期年产2GWH单体大容量固态聚合物锂离子电池及2GWHPACK。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 137500 | 33000 |
| 30 | 江西都铂高分子材料科技有限公司年产66.8万吨环保粘合剂功能树脂和涂料系列产品项目 | 龙南市 | 年产66.8万吨环保粘合剂功能树脂和涂料系列产品。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 126900 | 3000 |
| 31 | 江西鋆泓金属科技有限公司新能源及工业铝材全生命周期绿色制造项目 | 龙南市 | 年产10000吨ADC12/A356.2铝合金锭、80000吨1系3系5系6系合金铝锭/铝棒、10000吨铝型材。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 67652 | 10000 |
| 32 | 赣州千锂行新能源有限公司年产5000万只锂离子电池项目 | 龙南市 | 年产5000万只锂离子电池。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 10000 | 1500 |
| 33 | 江西金能电池有限公司新能源锂电池生产项目 | 全南县 | 建设电池生产线4条主要生产18、21系列、电容式、方型电子烟等电池，形成年产3—4亿只电池的生产能力。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 70000 | 7000 |
| 34 | 鑫泰智能曲面显示屏工控项目 | 全南县 | 生产和销售车载触控曲面显示屏、电子智能曲面显示屏，TP研发。 | 新开工 | 2024—03 | 2026—12 | 20000 | 8000 |
| 35 | 江西桢田科技有限公司太阳能供电智能摄像头生产项目 | 全南县 | 新增摄像机生产线10条，建成年产100万套AI安防摄像头技改项目。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 14000 | 12000 |
| 36 | 江西省行之成汽车电子有限公司智能终端产品生产项目（二期） | 全南县 | 年产100万台（套）汽车电子智能终端产品。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 12000 | 5000 |
| 37 | 江西省众锐智能科技有限公司安防设备生产项目 | 全南县 | 年产镜头5000万PCS、智能摄像头3000万PCS、芯片封测1000万PCS、监控系统100万套。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 5000 | 4000 |
| 38 | 江西共迈材料科技有限公司年处理20万吨废旧轮胎综合利用项目 | 定南县 | 年处理20万吨废旧轮胎。 | 新开工 | 2024—02 | 2025—12 | 31000 | 15000 |
| 39 | 江西邦胜精滤科技有限公司年产3700万根滤芯和1万吨塑料粒子生产项目 | 定南县 | 年产3700万根滤芯和1万吨塑料粒子。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—12 | 27000 | 13000 |
| 40 | 兴国县兴锐智能科技有限公司年产3亿件汽车配件智能制造加工项目 | 兴国县 | 年产3亿件汽车配件智能制造加工。 | 新开工 | 2024—02 | 2025—12 | 60000 | 30000 |
| 41 | 兴国县预制菜产业园项目 | 兴国县 | 建设预制菜中央厨房项目，配套建设涵盖检测中心、预制菜（乡宴）产业孵化中心和配套功能区等设施。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 50000 | 5000 |
| 42 | 兴国县康墨新能源技术开发有限公司年产2亿4千万平方米锂电池隔膜项目 | 兴国县 | 年产2.4亿平方米锂电池隔膜。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 4800 | 4800 |
| 43 | 纬景储能科技有限公司年产15GWH锌铁液流电池生产项目 | 宁都县 | 主要建设内容为建设15GWH锌铁液流电池生产线和厂房、宿舍等配套设施及周边市政道路。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—12 | 500000 | 18150 |
| 44 | 江西犀瑞制造有限公司年产1.5亿个剃须刀头技术更新项目 | 宁都县 | 购置新设备33台/套，建成年产1.5亿个剃须刀头。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—06 | 5200 | 5000 |
| 45 | 江西恩普能源6GWh储能生产基地项目 | 于都县 | 主要建设6GWh储能生产线生产线和能量管理系统、电池管理系统实验室。 | 新开工 | 2024—01 | 2026—04 | 110000 | 10000 |
| 46 | 江西省创芯人自动化设备有限公司高端装备零部件制造项目 | 于都县 | 主要生产机械传动原件、精密模具及配件的设计、研发、销售等。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—05 | 75000 | 7000 |
| 47 | 江西卫棉纺织集团有限公司技术改造建设项目 | 于都县 | 建立智能化纺纱工厂，智能化、连续化纺纱生产高品质纱线。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—09 | 30060 | 9000 |
| 48 | 汉达隆积木颗粒自动化生产及红创玩具研发、生产项目 | 瑞金市 | 建设年产1亿颗积木颗粒及红创玩具研发、生产。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 10000 | 10000 |
| 49 | 江西金焊铜排，铜棒，铜丝，铜冲压件等铜制品加工产品项目 | 瑞金市 | 年产3万吨铜制品，主要生产铜排、铜棒、铜丝、铜冲压件等铜制品加工产品。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 5000 | 5000 |
| 50 | 江西誉龙精密异形挤轧、抽料、淬火项目 | 瑞金市 | 年产3000吨型材及精密异型冷抽、挤扎、淬火、特种设备生产、研发、销售。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 3000 | 3000 |
| 51 | 江西万茂智能新型无废厕所处理器生产及整装项目 | 瑞金市 | 年产5000台新型无废厕所处理器及打造新型无废厕所的生产、组装、销售、工程安装。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 2000 | 2000 |
| 52 | 广东盛湾投资合伙企业年产10万吨钠离子电池正极材料前驱体项目 | 会昌县 | 新建年产10万吨钠离子电池正极材料前驱体项目。 | 新开工 | 2024—10 | 2026—12 | 300000 | 20000 |
| 53 | 央金国创智慧消防生产线暨大数据云平台项目 | 寻乌县 | 寻乌县智慧消防主动电气火灾大数据云平台，包括综合服务中心、大数据双创中心、充电桩示范站。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—06 | 36000 | 10000 |
| 54 | 江西赛锐科技有限公司寻乌二期年产500万件3C产品及汽车零部件项目 | 寻乌县 | 年产3C产品及汽车零部件500万件的生产能力。 | 新开工 | 2024—02 | 2024—10 | 7500 | 7500 |
| 55 | 石城县康柏服饰品牌运动鞋业、校服生产项目 | 石城县 | 建成品牌运动鞋和校服生产线。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 4000 | 4000 |
| 56 | 佳腾电业（赣州）有限公司年产3万吨特种电磁线研发生产项目 | 章贡区 | 年产3万吨高端扁线。 | 续建 | 2023—05 | 2025—12 | 200000 | 38000 |
| 57 | 深圳汇进智能公司年产1500万套医疗健康产品项目 | 章贡区 | 年产1500万台医疗健康产品。 | 续建 | 2021—03 | 2024—12 | 135757 | 2500 |
| 58 | 方大年产120万平方米智慧幕墙项目 | 章贡区 | 年产智慧幕墙及BIPV系统120万平方米、PVDF铝单板200万平方米。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 120000 | 30000 |
| 59 | 虔东稀土集团股份有限公司年产8000吨稀土金属产能项目 | 章贡区 | 年产8000吨稀土金属。 | 续建 | 2023—05 | 2025—12 | 120000 | 50000 |
| 60 | 威高血液净化制品（赣州）有限公司年产3100万透析器械项目 | 章贡区 | 年产1600万支透析器和1500万套透析管路。 | 续建 | 2022—01 | 2024—12 | 70000 | 50000 |
| 61 | 赣•浙数字经济(独角兽)产业园项目 | 章贡区 | 打造综合性平台总部，以及培训学院、企业线上运营、创业孵化、多元化服务等多功能多业态融合的互联网+产业集群。 | 续建 | 2023—08 | 2025—12 | 40000 | 25000 |
| 62 | 深奥科技有限公司小米智能电子生态链产业园项目 | 章贡区 | 年产1000万片笔记本电脑Touchpad模组。 | 续建 | 2023—05 | 2025—12 | 27000 | 25000 |
| 63 | 赣州金环磁选设备有限公司年产600台智能选矿设备改扩建项目（二期） | 章贡区 | 改扩建年产600台智能选矿设备生产线。 | 续建 | 2022—03 | 2025—12 | 20000 | 5000 |
| 64 | 南康区爱康年产6GW高效异质结太阳能电池项目 | 南康区 | 年产6GW高效异质结太阳能电池。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 275345 | 40000 |
| 65 | 南康区A家家居年产3万套高端家具生产制造项目 | 南康区 | 年产3万套家具。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 114000 | 30000 |
| 66 | 南康区圣蒂斯堡年产2.5万套家具产业园项目 | 南康区 | 年产2.5万套家具。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 110000 | 40000 |
| 67 | 南康区绿色装配式集成建筑年产80万平方米PSC产业园项目（一期） | 南康区 | 年产80万平方米PSC（钢—砼集成建筑体系）产品规划。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 160000 | 40000 |
| 68 | 南康区集盛年产3300吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用迁建技改项目 | 南康区 | 年产3300吨（ERO）稀土氧化物。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 49000 | 20000 |
| 69 | 南康区城市之窗年产10万套智能化家具生产制造项目 | 南康区 | 年产10万套智能化家具。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 45000 | 10000 |
| 70 | 赣州腾驰新能源材料技术有限公司新能源汽车电池材料前驱体项目 | 赣县区 | 年产钴系列产品14万吨新能源汽车电池材料前驱体。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 450000 | 30000 |
| 71 | 江西中科鸿虔柴油车尾气净化催化剂生产基地项目 | 赣县区 | 年产3000吨柴油车尾气净化材料。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 43440 | 10000 |
| 72 | 赣州华茂年产5000吨偏钨酸铵15000吨氧化钨搬迁技改项目 | 赣县区 | 年产5000吨偏钨酸铵、15000吨氧化钨。 | 续建 | 2023—08 | 2025—06 | 13000 | 8000 |
| 73 | 江西汉驱智能科技有限公司年产5万台直驱永磁电机、年检测15万台套电机项目 | 赣县区 | 主要从事直驱电机(DD马达)和直线电机及模组、音圈电机、多轴直驱运动控制平台的研发、生产和销售。 | 续建 | 2023—08 | 2025—06 | 2000 | 1500 |
| 74 | 赣州经开区孚能科技年产30GWh新能源电池项目 | 赣州 经开区 | 年产新能源电池30GWh。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 1050000 | 75000 |
| 75 | 赣州经开区富士康智能制造项目 | 赣州 经开区 | 年产2.814亿件智能手机产品构件。 | 续建 | 2022—03 | 2024—12 | 491000 | 100000 |
| 76 | 赣州经开区吉利12GWh动力电池生产项目 | 赣州 经开区 | 年产动力电池12GWH。 | 续建 | 2021—05 | 2024—06 | 450000 | 80000 |
| 77 | 赣州宝明新材料技术有限公司锂电复合铜箔制造基地一期项目 | 赣州 经开区 | 年产1.5亿平方米锂电复合铜箔生产能力。 | 续建 | 2023—02 | 2025—12 | 93258 | 8000 |
| 78 | 赣州经开区金力永磁年产5000吨高效节能电机用磁材项目 | 赣州 经开区 | 年产磁性材料5000吨。 | 续建 | 2023—03 | 2025—06 | 80000 | 25000 |
| 79 | 赣州市晶格新材料有限公司锡基合金低温焊锡项目 | 赣州 经开区 | 年产2万吨锡基合金低温焊锡。 | 续建 | 2022—01 | 2025—06 | 80000 | 5000 |
| 80 | 富尔特电子股份有限公司年产5000吨高端绿色稀土永磁材料项目 | 赣州 经开区 | 年产高端稀土永磁材料5000吨。 | 续建 | 2022—07 | 2024—12 | 33029 | 20000 |
| 81 | 景旺电子新建年产360万平方高多层PCB及HDI智能制造项目 | 信丰县 | 一期建设15万平方厂房。 | 续建 | 2023—03 | 2024—09 | 280000 | 30000 |
| 82 | 年产30万吨NMP和2万吨2P及各1万吨NVP和PVP项目 | 信丰县 | 总建筑约2万平方，含罐区及附属道路等土建、设备购置和安装。 | 续建 | 2022—10 | 2024—12 | 120000 | 40000 |
| 83 | 天能集团新建年产1800万KVAH新能源电池项目 | 信丰县 | 一期年产900万kVAh新能源电池。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 80000 | 32500 |
| 84 | 江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期） | 信丰县 | 总建筑约18万平方，拟建6栋厂房、4栋宿舍楼，熔炉中心、配电站、办公楼、食堂各1栋。 | 续建 | 2022—08 | 2024—12 | 57973 | 30000 |
| 85 | 江西中为力达智能装备科技有限公司信丰智能装备制造及模切项目 | 信丰县 | 年产2000台COG、FOG、AOI、贴合机、背光机、点胶机。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 55000 | 30000 |
| 86 | 苏中资源新建年处理8万吨废铅酸蓄电池综合利用技改项目 | 信丰县 | 铅酸蓄电池回收、收集和再生产的技改综合利用。改扩建拆解车间、精炼合金车间等建筑。 | 续建 | 2023—01 | 2024—06 | 30000 | 20000 |
| 87 | 江西美智伟制造有限公司新建电子玩具年产30000万元项目 | 信丰县 | 年产值3亿元电子玩具等周边产品。 | 续建 | 2023—01 | 2024—06 | 20000 | 10000 |
| 88 | 江西湘南新能源有限公司年产15000吨碳酸锂项目 | 大余县 | 建设转窑焙烧车间、球磨浸出车间、除杂净化车间、MVR蒸发车间、结晶车间、沉锂车间办公楼、宿舍楼等。建成后达到15000吨电池级碳酸锂生产规模。 | 续建 | 2023—11 | 2025—12 | 90000 | 50000 |
| 89 | 江西中科锂业年产7万吨锂盐项目 | 大余县 | 改造3万吨碳酸锂生产线，2万吨氢氧化锂。实现日产50吨电池级碳酸锂和20吨高纯碳酸锂。新建两条锂盐生产线。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 80000 | 62000 |
| 90 | 昶联材料科技（赣州）有限公司年产25亿件精密金属制品（MIM）项目 | 大余县 | 年产25亿件精密金属（MIM）制品车间及生产线。 | 续建 | 2023—01 | 2025—06 | 80000 | 34600 |
| 91 | 江西希尔曼新能源科技有限公司年产3.3万吨锂电池材料产品项目 | 大余县 | 建设年产3.3万吨锂电池材料（电池级四氧化三锰：20000吨/a、电池级四水氯化锰：5000吨/a、电池级碳酸锰：4000吨/a，碱式氯化锌2000吨/a，电积铜1000吨/a，钴粉1000吨/a）生产车间及生产线。 | 续建 | 2023—01 | 2024—08 | 76000 | 31600 |
| 92 | 江西东腾锂业年产3GWh4680等锂电池项目 | 大余县 | 新建3GWH4680锂电池生产线等。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 58000 | 30000 |
| 93 | 江西云锂股份有限年产20000吨碳酸锂其中含15000吨高纯碳酸锂技改项目 | 大余县 | 对公司年产20000吨碳酸锂生产线进行厂区优化布局、设备更新、技术升级。新增新型沉锂槽、MVR、锅炉等设备，年产20000吨碳酸锂（含15000吨高纯碳酸锂）。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 30000 | 25600 |
| 94 | 江西晟运新材料有限公司年产1000吨再生锌溶钨合金粉末及50吨钨金鱼坠项目 | 大余县 | 建设年产1000吨再生锌溶钨合金粉末、200吨高比重合金及年产500万件钨钢饰品生产车间及生产线。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 7000 | 4200 |
| 95 | 虔塑玻纤新材料科技产业园项目项目 | 上犹县 | 年产8000吨玻纤夹砂管、玻纹管。 | 续建 | 2023—06 | 2025—12 | 44000 | 12000 |
| 96 | 东进稀土生产5000吨稀土合金技改项目 | 上犹县 | 年产5000吨稀土金属及合金。 | 续建 | 2023—01 | 2025—12 | 34000 | 5000 |
| 97 | 晨光稀土金属智能化技改项目 | 上犹县 | 建设稀土金属电解生产自动化、智能化生产线。 | 续建 | 2022—03 | 2025—12 | 28954 | 500 |
| 98 | 尤美科技年产500万件玻纤复材精密通讯零件项目 | 上犹县 | 年产500万件玻纤复材精密通讯零件。 | 续建 | 2022—06 | 2025—12 | 23000 | 6000 |
| 99 | 江西祺祥锂业有限公司年产2万吨电池级碳酸锂项目 | 崇义县 | 年产2万吨电池级碳酸锂。 | 续建 | 2023—07 | 2024—12 | 120000 | 20000 |
| 100 | 中核南方新材料有限公司江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目 | 崇义县 | 年产238吨重铀酸纳、23000吨氯化稀土和25300吨磷酸三纳。 | 续建 | 2022—03 | 2024—12 | 28000 | 10000 |
| 101 | 江西惠美兴科技有限公司高分辨率感光干膜生产项目 | 安远县 | 引进5条全自动化感光干膜生产线及配套设备。 | 续建 | 2022—01 | 2025—12 | 50000 | 16000 |
| 102 | 赣州高山青草奶年产2万吨乳饮料现代化生产线项目 | 安远县 | 主要生产销售生鲜乳、乳酸菌奶饮品、调制乳等产品。 | 续建 | 2023—01 | 2025—12 | 45000 | 23000 |
| 103 | 江西奕鸿新材料有限公司铜加工及其制品生产项目 | 安远县 | 主要生产铜杆铜线及铜合金杆、线、型材。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 40000 | 32000 |
| 104 | 江西省华竹新材料科技有限公司年产30万吨纤维模塑项目 | 安远县 | 购置切竹机、开竹机、微气流装置、干燥净化器、软化装置等设备，布设生产线7条，生产纤维产品。 | 续建 | 2023—03 | 2025—12 | 50000 | 30000 |
| 105 | 江西佳纳能源锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目 | 龙南市 | 二期年产3万吨镍金属量。 | 续建 | 2021—09 | 2024—12 | 400000 | 20000 |
| 106 | 汇森智能家居科技（龙南）有限公司年产150万套高档智能软体沙发、智能家居生产项目 | 龙南市 | 年产50万套高档智能家居及100万套高档软体沙发。 | 续建 | 2022—01 | 2024—12 | 180000 | 10000 |
| 107 | 江西五江高科技有限公司电子化学材料项目 | 龙南市 | 年产感光干膜3亿平方米、树脂24000吨。 | 续建 | 2022—04 | 2024—12 | 58306 | 15000 |
| 108 | 江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目 | 龙南市 | 年产50000吨电子感光材料及配套材料。 | 续建 | 2022—01 | 2024—12 | 44600 | 4000 |
| 109 | 江西金桥德克新材料有限公司电子化学品及环保涂层材料研发生产项目 | 龙南市 | 年产电子化学品2000吨，辐射固化涂料20000吨，水性涂料15000吨，汽车涂料5000吨。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 40000 | 6000 |
| 110 | 江西好电科技有限公司年产30000吨锂电池辅助新材料项目 | 龙南市 | 年产锂离子功能性新材料45000吨。 | 续建 | 2022—01 | 2024—06 | 17800 | 2000 |
| 111 | 江西思行智能制造有限公司电子类智能制造及出口型贸易总部项目 | 龙南市 | 年产2000万条数据线、866万台耳机、72万台排插。 | 续建 | 2022—11 | 2024—06 | 9500 | 1000 |
| 112 | 江西圣昌科技有限公司5G设备电源和工业数字电源生产项目 | 全南县 | 年产1.5亿件电源适配器。 | 续建 | 2022—03 | 2024—12 | 348000 | 14000 |
| 113 | 盛和(全南)新材料有限公司年产3300吨新材料项目 | 全南县 | 建设年产3300吨新材料生产线，主要进行钕铁硼废料加工。 | 续建 | 2023—01 | 2025—12 | 70000 | 15000 |
| 114 | 江西贵航新能源科技有限公司年产3GWh锂离子电池配套产品项目 | 全南县 | 年产3GWh(900MAh/年）锂电池锂电芯和锂电池组包。 | 续建 | 2023—01 | 2025—12 | 39000 | 6000 |
| 115 | 赣州龙凯科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池梯次再生利用项目 | 定南县 | 年处理8万吨废旧锂电池梯次再生利用。 | 续建 | 2023—03 | 2025—06 | 110000 | 16000 |
| 116 | 定南和美实业有限公司年产25000吨新型高分子材料项目 | 定南县 | 年产25000吨新型高分子材料。 | 续建 | 2023—02 | 2024—12 | 35000 | 15000 |
| 117 | 赣州齐飞新材料有限公司年产3300吨稀氧化物再生资源综合利用技术改造项目 | 定南县 | 年产3300吨稀氧化物。 | 续建 | 2023—05 | 2024—12 | 8000 | 500 |
| 118 | 赣州易飞迅新材料年产10000吨稀有金属氧化物智能生产线项目 | 定南县 | 年产10000吨稀有金属氧化物。 | 续建 | 2023—08 | 2024—12 | 6000 | 1300 |
| 119 | 兴国县兴家泰整家定制家居科技有限公司年产160万㎡铝定制产品及30万台晾晒产品项目 | 兴国县 | 年产智能晾衣机20万台、智能毛巾机10万台、木塑地板及墙板50万㎡、铝合金吊顶及墙板100万㎡、铝合金柜子60万㎡。 | 续建 | 2023—07 | 2024—12 | 110000 | 57846 |
| 120 | 兴国县晓明智能科技有限公司年产1000台机器人装备、8000万只液晶显示屏及模组项目 | 兴国县 | 年产1000台机器人装备、8000万只液晶显示屏及模组。 | 续建 | 2023—06 | 2024—12 | 50000 | 10200 |
| 121 | 兴国县非凡供应链管理有限公司纺织服装电商供应链中心建设项目 | 兴国县 | 建设年产1000万件套服装自动生产制造、服装辅料生产线。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 20000 | 9000 |
| 122 | 兴国县中兵科技有限责任公司模拟训练器建设项目 | 兴国县 | 年产模拟训练装备200台套、电子设备类产品10000台套。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 11000 | 5500 |
| 123 | 钛时代3GWH复合钛电池生产项目 | 宁都县 | 主要建设内容为建设3GWH复合钛电池生产线和厂房、宿舍等配套设施及周边道路。 | 续建 | 2023—10 | 2025—12 | 83500 | 5500 |
| 124 | 江西新亿科技年产500万平方米线路板项目 | 宁都县 | 建设生产厂房面积137878.73㎡，并完善场地硬化、给排水、供配电、消防、安防、周边规划道路等配套基础设施；购置相关生产及辅助设备达到年产500万平方米线路板生产项目。 | 续建 | 2023—10 | 2026—06 | 70000 | 27500 |
| 125 | 广德科技有限公司新建电力电气科技产业园项目 | 宁都县 | 建设电气、电力、数控机床、变压器、逆变器等电气电力设备生产线。 | 续建 | 2022—09 | 2025—06 | 65000 | 9000 |
| 126 | 江西竣昌科技有限公司年产8000万件新能源汽车及光伏结构件项目 | 宁都县 | 建设年产8000万件新能源汽车及光伏精密结构件。 | 续建 | 2023—10 | 2025—06 | 40000 | 6500 |
| 127 | 江西省极光创新科技新建年产10万台增材制造智能装备生产项目 | 宁都县 | 生产3D打印机设备以及加工服务，建设年产10万台增材设备制造生产项目。 | 续建 | 2023—10 | 2025—12 | 20000 | 9250 |
| 128 | 江西莱特光电有限公司年产120亿支显示类发光二极管项目 | 于都县 | 主要生产智能装备、LED照明及半导体、LED显示屏。总投资30亿元，满产满园后可实现年产值35亿元。 | 续建 | 2023—09 | 2025—09 | 110000 | 8000 |
| 129 | 江西竞铭机械有限公司年产3亿元产值表面处理设备智能制造项目 | 于都县 | 规划总建筑面积为7.46万平方米。 | 续建 | 2022—11 | 2024—06 | 100000 | 6000 |
| 130 | 于都国际服饰产业园项目 | 于都县 | 规划总建筑面积为8万平方米。其中厂房建筑面积约6.2万平方米，综合楼和宿舍面积约1.8万平方米。 | 续建 | 2022—12 | 2024—06 | 50000 | 5000 |
| 131 | 赣州威来服装有限公司年产1350万件牛仔项目 | 于都县 | 形成年产1350万件牛仔的生产能力。 | 续建 | 2022—09 | 2024—09 | 25000 | 6000 |
| 132 | 仔衣库牛仔品牌孵化产业园厂房建设项目 | 于都县 | 形成年产服装500万件的生产能力。 | 续建 | 2022—09 | 2024—09 | 5000 | 4000 |
| 133 | 瑞金市金龙石材精深加工及循环经济产业园项目 | 瑞金市 | 建设年产20万平方板材及石材精加工及销售，废料再利用生产机制砂、加气砖及销售。 | 续建 | 2023—01 | 2025—12 | 40000 | 15000 |
| 134 | 瑞金红都科创园一期项目 | 瑞金市 | 建设面积32万平方米。 | 续建 | 2023—03 | 2024—06 | 33750 | 23750 |
| 135 | 九致富年产10万套农业智能科技设施材料项目 | 瑞金市 | 年产10万套农业智能科技设施材料项目。 | 续建 | 2023—06 | 2024—12 | 10000 | 6000 |
| 136 | 源东建材智能门窗项目 | 瑞金市 | 建设两栋厂房及配套设施，建成智能门窗生产线。 | 续建 | 2023—06 | 2024—06 | 6000 | 5000 |
| 137 | 深圳新星聚偏氟乙烯等新能源产品项目 | 会昌县 | 年产10000吨PVDF及142B、R152A原料项目、年产10000吨六氟磷酸锂、新上电子级原材料高纯氟化氢（其中一期新上2000吨六氟磷酸锂）。 | 续建 | 2022—06 | 2025—12 | 455000 | 60000 |
| 138 | 赣州飞南资源循环科技有限公司工业盐资源综合利用项目 | 会昌县 | 建设年处理20万吨工业危废盐及20万吨一般固废盐，形成年产190000吨32％液碱（100％碱），150000吨液氯，57000吨盐酸，4750吨氢气，7500吨次氯酸钠，21000吨氯化钾，600吨溴化钠，9000吨芒硝，34500吨印染用盐项目。 | 续建 | 2023—10 | 2025—12 | 320000 | 30000 |
| 139 | 江西联锴化学有限公司高纯球形介孔氟处理二氧化硅和重防腐涂料及树脂建设项目 | 会昌县 | 新建年产2000吨高纯球形介孔氟处理二氧化硅、10000吨重防腐涂料及树脂项目。 | 续建 | 2023—09 | 2025—06 | 59400 | 19000 |
| 140 | 会昌工业园区22万平方米现代标准厂房建设项目 | 会昌县 | 总建筑面积22万平方米，其中标准化厂房20万平方米，管理用房2万平方米以及厂区内道路、停车场等配套设施。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 30000 | 11000 |
| 141 | 深圳市赛特工具有限公司硬质合金智能智造项目 | 会昌县 | 新建年产270支钨钢铣刀等硬质合金智能智造项目。 | 续建 | 2023—06 | 2024—12 | 23800 | 12000 |
| 142 | 江西怡昊化工科技有限公司含氟涂料项目 | 会昌县 | 购置储罐、研磨机、乳化机、过滤机、聚合釜、反应釜以及相关安全环保设备等116台/套。建设年产含氟涂料系列产品10000吨、粘合剂系列产品10000吨、饱和聚酯系列产品5000吨项目。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 20000 | 15000 |
| 143 | 赣州永欣新材料有限公司年产4500万米PU合成革项目 | 寻乌县 | 年产4500万米合成革。 | 续建 | 2023—01 | 2025—06 | 100000 | 35000 |
| 144 | 寻乌县鑫舟年产3000吨磁性新材料项目 | 寻乌县 | 年产3000吨钕铁硼永磁材料。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 20000 | 10000 |
| 145 | 赣州通诚稀土新材料有限公司年产3300吨稀土氧化物技改项目 | 寻乌县 | 年产3300吨稀土氧化物钕铁硼废料综合利用产能。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 20000 | 15000 |
| 146 | 寻乌县佳众新材料二期年产7200吨空气净化过滤材料生产项目 | 寻乌县 | 年产7200吨空气净化过滤材料的生产能力。 | 续建 | 2022—01 | 2024—10 | 20000 | 7500 |
| 147 | 赣州市恒源科技公司年产3300吨稀土钕铁硼废料回收技改项目 | 寻乌县 | 年产3300吨稀土产品钕铁硼废料回收利用产能。 | 续建 | 2023—01 | 2024—12 | 16500 | 10750 |
| 148 | 寻乌县兴茂五金制罐二期年产3000万个食品及化工包装罐生产项目 | 寻乌县 | 年产3000万个食品及化工包装罐产能。 | 续建 | 2022—10 | 2024—11 | 12000 | 5000 |
| 149 | 江西汇德运动用品有限公司年产鞋100万双生产项目 | 石城县 | 年产品牌运动鞋100万双及运动服装。 | 续建 | 2023—06 | 2024—12 | 21000 | 8000 |
| 150 | 石城县海润制衣有限公司服装生产线项目 | 石城县 | 年产机车服10万套、户外服20万套。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 19000 | 3000 |
| （二）科技创新赋能行动项目30个 |  |  |  |  |  |  | 2685500 | 509500 |
| 151 | “生物医药江西省实验室”建设项目 | 章贡区 | 项目以解决我国医药领域重大科技问题、推进我省创新体系建设和生物医药产业发展为目标，建成国内一流、国际知名的生物医药省实验室。 | 新开工 | 2024—01 | 2029—01 | 120000 | 30000 |
| 152 | 明德新材无人机整机制造及研发项目 | 南康区 | 碳纤维无人机机架和整机研究开发，年产5000套工业级无人机机体及1500套整机项目，与高校院所开展科研合作。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 20000 | 20000 |
| 153 | 普度航空新建10000架大载重长航时固定翼无人机生产线项目 | 南康区 | 普度已经成功研发了面向警用、消防、物流等行业的多款智能无人航空器，并与多家等一流企业达成业务合作。未来将通过拓展国际业务，强化资本运作等方式助推各大业务板块的资源整合提升普度全球综合竞争力。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 10000 | 10000 |
| 154 | 动力电池三元前驱体材料关键技术研发及产业化项目 | 赣县区 | 腾驰与上海交大研究院博士后团队攻关三元前驱体技术，延伸产业链，引进先进设备及智能化控制系统，建设智能绿色工厂，将年产14万吨三元前驱体。 | 新开工 | 2024—01 | 2025年12月 | 105000 | 55000 |
| 155 | 大学城暨信丰县职业教育教学中心一期建设项目 | 信丰县 | 与高校开展产学研合作，建设现代产业学院宿舍、食堂等配套设施。 | 新开工 | 2024—01 | 2025年12月 | 71000 | 10000 |
| 156 | 江西元泽钨钼材料科技有限公司年产600吨钨合金制品科技成果转化项目 | 大余县 | 该项目为元泽钨钼企业与华南理工大学合作科技成果转化项目，主要建设生产厂房、研发中心、仓储用房、行政办公及配套设施等，另配套完善项目区域内给排水工程、电气工程、消防设施、环保设施、绿化工程、道路及硬化工程等基础配套设施工程。 | 新开工 | 2024—06 | 2025年12月 | 12000 | 5000 |
| 157 | 赣州悦锂新能源有限公司年产1.2万吨锂电池材料科技成果转化项目 | 大余县 | 本项目是新能源新材料中试基地科技成果转化项目，利用退役磷酸铁锂动力电池及废料加工成1.2万吨锂电池材料，建设内容包括生产车间，研发中心、原料成品仓库等，建筑面积约8000平方米。 | 新开工 | 2024—06 | 2024年12月 | 10000 | 10000 |
| 158 | 中国电信中部云（龙南）数据中心项目 | 龙南市 | 建设中部云大数据中心，可视化智慧应用平台、工业互联网展示平台、办公和标准化数字机房，500个以上标准机柜，提供基础设施服务（IaaS）、平台服务（PaaS）、软件服务（SaaS）等智慧应用。 | 新开工 | 2024—01 | 2028—12 | 50000 | 12000 |
| 159 | 龙南市润贝新材料有限公司航空新材料及精细化工生产基地建设项目 | 龙南市 | 新建办公楼、综合楼、研发中心、厂房等。主要生产经营航空高分子材料/复合材料，航空电子产品研发及生产，航空精细化工品研发及生产。 | 新开工 | 2024—06 | 2025—12 | 16000 | 8000 |
| 160 | 江西秦锐智能科技有限公司数控机床整机及配件数字化技术改造项目 | 全南县 | 建设厂房及研发中心大楼，对产线进行升级改造，提高生产效率。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—04 | 14200 | 8000 |
| 161 | 定南县生物干细胞实验室研究院建设项目 | 定南县 | 项目总面积8700平米，总体布局分为南北两栋，建设科技展厅和医疗区。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—10 | 9000 | 5000 |
| 162 | 兴国县优必选高德斯智能制造项目 | 兴国县 | 高端精密生产制造（融合科教、文旅产品）、伺服舵机研发中心（研发新型舵机）、与中国科学院稀土研究所（赣州）建立联合实验室。 | 新开工 | 2024—02 | 2025—06 | 50000 | 30000 |
| 163 | 佰才邦5G通信信息技术研究项目 | 于都县 | 进行5G通信信息关键技术的研究，技术成果应用于5G全系列终端产品。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—08 | 14500 | 9300 |
| 164 | 废弃棉纺织品循环利用技术创新中心 项目 | 于都县 | 购置部分再生棉研发设备，进行废弃棉纺织品循环利用技术研究。 | 新开工 | 2024—02 | 2025—05 | 10500 | 6500 |
| 165 | 济民可信新厂房栓剂、合剂实验室项目 | 瑞金市 | 项目购置高效液相色谱仪、气相色谱仪等先进研发及检测仪器设备，配套建设空调系统、纯化水系统、药品全生命周期监控系统和国内领先的质量控制信息化系统，建立健全中药创新药生产研发的科学实验环境。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—06 | 5000 | 5000 |
| 166 | 智慧工厂一期项目 | 会昌县 | 建立集经营管理与生产经营一体化的工业互联网平台，实现以“安全、绿色、效益”为核心建设国内一流的生产自动化、管理可视化、能耗最优化、运营智能化、监控诊断远程化的化工一体化产业链智能工厂。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—12 | 2500 | 2500 |
| 167 | 联锴研发中心建设项目 | 会昌县 | 建设氟化产品化验、检测为一体的研发大楼。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—12 | 2200 | 2200 |
| 168 | 江西轩尔科技5G智能制造项目 | 寻乌县 | 利用大数据、5G物联网等智能技术链接设计、生产、管理等全流程环节，构建全套服装智造精益生产线。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—08 | 5000 | 5000 |
| 169 | 巧耕人家绿色富硒蔬菜科学种植与加工技术研究项目 | 寻乌县 | 完善研发试验场地，采购检测和工艺等设备，开展绿色富硒蔬菜科学种植与加工技术研究。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 3000 | 3000 |
| 170 | 石城县CNC精密气动设备研发生产项目 | 石城县 | 采用先进的CNC精密加工工艺生产精密油泵、自动化喷枪等精密气动设备；积极组建市级技术创新中心。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 6000 | 6000 |
| 171 | 中科院赣江创新研究院——战略科技力量建设项目 | 赣县区 | 中科院一期及相关配套项目,组建全国重点实验室,建设稀土资源绿色利用与新材料应用综合试验平台，重点项目研发等。 | 续建 | 2021—07 | 2025—12 | 719700 | 60000 |
| 172 | 中科融合赣江源创新产业园建设项目 | 赣县区 | 打造集企业孵化、中试及会务、商住一体的融合园区。培育与赣州高新区主导产业相关及配套的高科技企业。 | 续建 | 2021—08 | 2025—12 | 630000 | 60000 |
| 173 | 赣州市工业数字研究院项目（院士专家成果转化平台项目） | 赣州 经开区 | 内设实体化赣州市院士专家成果转化平台，集部级重点实验室、智算中心、市级产业数字大脑、阳明数字学院，新能源特种机器人移动平台总成、AI智能制造装备生产线、工业数字化产品生产与销售等多功能设施为一体的数字未来园区。 | 续建 | 2022—05 | 2025—12 | 13000 | 2000 |
| 174 | 赣州大数据产业园项目 | 蓉江 新区 | 规划建设城市大脑、数据中心及配套办公，项目建成后将推动赣州市数字经济主动融入粤港澳大湾区数字产业转移与数据资源辐射，实现大数据龙头及骨干企业集聚发展。 | 续建 | 2021—10 | 2025—12 | 154900 | 8000 |
| 175 | 和美医药新药和企业“双上市”项目 | 信丰县 | 进行原创新药研发临床试验，力争获批一个新药批文和在科创板上市，2024年度计划投资1亿元，主要用于临床CRO、临床供药生产及新建年产10亿片制剂生产线。 | 续建 | 2019—12 | 2024—12 | 300000 | 10000 |
| 176 | 耐候性竹材料及竹制品研发生产项目 | 上犹县 | 新建车间和研发中心，研发生产竹工程材、竹装饰材等竹材料和竹制品。 | 续建 | 2023—01 | 2025—07 | 7000 | 2000 |
| 177 | 年产50000吨动力锂电池梯度循环利用产业化项目 | 崇义县 | 一二期建设可回收废旧磷酸铁锂电池，以生产30000t/a电池级磷酸铁和磷酸亚铁锂正极材料产线。 | 续建 | 2021—12 | 2024—12 | 20000 | 5000 |
| 178 | 透明导电膜(MDSNR)制造基地项目 | 安远县 | 建设研发技术创新中心，购置原片清洗机、擦拭清洗机、全自动切胶机等设备，生产透明导电膜、智能触控模组、智慧车载器件、新型LED器件等产品。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 55000 | 20000 |
| 179 | 江西荣晖电子有限公司企业技术中心建设及成果转化项目 | 安远县 | 完成二期厂房及仓库建筑面积33000平方米装修，扩展研发场地，购置设备，研发生产高多层板和HDI产品。 | 续建 | 2023—02 | 2025—12 | 50000 | 20000 |
| 180 | 宁都县上海东方畜牧有限公司新建现代化生猪产业链项目 | 宁都县 | 100万头生猪全自动化屠宰生产线、5万吨肉制品深加工生产线及冷链养殖一体相关配套产品生产、研发。 | 续建 | 2023—09 | 2025—06 | 200000 | 80000 |
| （三）提高民生品质行动项目120个 |  |  |  |  |  |  | 2714413 | 848927 |
| 181 | 赣州市公安局业务技术用房及湛蓝幼儿园项目 | 市本级 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设公安业务技术用房、幼儿园。 | 新开工 | 2024—03 | 2026—03 | 21659 | 4000 |
| 182 | 赣州三中赞贤路校区改扩建工程（二期） | 市本级 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设体育馆，改建田径场、校园道路等及购置设备。 | 新开工 | 2024—05 | 2026—05 | 9400 | 4000 |
| 183 | 中心城区增加如厕厕位项目 | 市级 打捆 | 新建公厕26座，增加厕位290个。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 1367 | 1367 |
| 184 | 章贡二小西校区分部新建工程 | 章贡区 | 建筑面积7728平方米，主要新建教学楼、天桥、架空层、地下室及相关配套附属设施等，提供学位810个。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—05 | 5100 | 2000 |
| 185 | 赣州市章贡区马祖岩体育公园适儿化改造项目 | 章贡区 | 主要建设内容改建儿童户外设施设备、各类体育场馆、国学馆及其他适儿化设施等。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—03 | 2500 | 1000 |
| 186 | 南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园建设项目 | 南康区 | 总建筑面积8800平方米，主要建设幼儿园2所、改造幼儿园5所，设置60个班，新增幼儿园位1800个。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—09 | 10560 | 3000 |
| 187 | 赣州市南康区中医院住院综合楼建设项目 | 南康区 | 总建筑面积6030平方米，主要建设住院综合楼及配套附属设施。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—12 | 9500 | 3000 |
| 188 | 南康区殡仪馆改造提升项目 | 南康区 | 总建筑面积4700平方米，新建1栋骨灰存放室、2栋告别仪式厅、3个公共厕所；改建休息室4处，守灵室4处，冷藏室6处，配套地面硬化等基础设施建设。 | 新开工 | 2024—09 | 2025—12 | 3200 | 2240 |
| 189 | 南康区公办养老机构消防安全改造提升项目 | 南康区 | 改造面积45000平方米，对区福利院等11所公办养老机构消防设施进行改造提升。 | 新开工 | 2024—06 | 2024—12 | 1800 | 1800 |
| 190 | 南康区城区公共停车位建设项目 | 南康区 | 在南康区城区产业大道，和谐大道，陈赞贤大道等路边设置停车泊位2000个。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 500 | 500 |
| 191 | 赣县区南塘镇中心卫生院项目 | 赣县区 | 总建筑面积5183.52平方米，主要建设门诊大楼、医技综合大楼及配套设施、购置医疗设备，设置床位数100张。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—06 | 2200 | 1600 |
| 192 | 赣县区化工园区生态公园停车场建设项目 | 赣县区 | 总占地面积56343平方米，重载车位12个、空载车位48个。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—06 | 2000 | 2000 |
| 193 | 赣县区妇幼保健院综合性托育园服务中心建设项目 | 赣县区 | 项目规划用地面积10000平方米，建筑面积3500平方米，新增150个托位。 | 新开工 | 2024—05 | 2025—06 | 1200 | 1200 |
| 194 | 赣州蓉江新区教育综合体项目 | 蓉江 新区 | 总建筑面积5.6万平方米，计划最多容纳2500名学生。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—12 | 50000 | 20000 |
| 195 | 赣州蓉江新区2024年停车场建设项目 | 蓉江 新区 | 总建筑面积为3.9万平方米，建设3个停车场，新建1000个停车位。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—05 | 10000 | 5000 |
| 196 | 赣州蓉江新区富力配套幼儿园项目 | 蓉江 新区 | 装修面积5500.43平方米，主要建设内容为设18个教学班，新增园位540个。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—02 | 874 | 500 |
| 197 | 信丰八中建设项目 | 信丰县 | 总建筑面积3.27万平方米，主要建设学生宿舍、教学楼及配套附属设施，新增学位2400个。 | 新开工 | 2024—06 | 2026—03 | 16500 | 5000 |
| 198 | 信丰县义务教育学校提升改造项目 | 信丰县 | 万隆中学、小江中心小学等义务教育学校新建教学楼及附属工程、新建运动场、校门、校舍维修及市政工程等。 | 新开工 | 2024—05 | 2025—03 | 6137 | 3637 |
| 199 | 信丰圣塔实验学校地下停车场项目 | 信丰县 | 建设信丰圣塔实验学校停车场8200平方米，新增停车位238个，配套相关人防设施。 | 新开工 | 2024—08 | 2025—10 | 5000 | 2500 |
| 200 | 信丰县陈毅希望学校附属幼儿园项目 | 信丰县 | 总建筑面积9670平方米，主要建设托幼中心，设置4个托班；幼儿园，设置12个教学班。 | 新开工 | 2024—06 | 2025—06 | 3000 | 1500 |
| 201 | 信丰县安西镇第二幼儿园项目 | 信丰县 | 建设幼儿活动室、门卫室及附属设施，总建筑面积4996平方米，共12个教学班。 | 新开工 | 2024—05 | 2025—05 | 2412 | 1100 |
| 202 | 信丰县崇塘小学扩建项目 | 信丰县 | 新建教学楼3451平方米及其配套实施。 | 新开工 | 2024—05 | 2024—12 | 1183 | 1183 |
| 203 | 大余县智慧停车项目 | 大余县 | 新增电动汽车充电桩800个，以及配套建设智慧路内停车平台、停车场管理平台、用户服务平台、停车诱导平台、智慧停车大数据平台等。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—12 | 12600 | 12600 |
| 204 | 上犹县文兴南路停车场项目（第二小学运动场） | 上犹县 | 总建筑面积16582平方米，主要建设二层地下停车场、社区管理中心，顶板为第二小学运动场，新建停车位400个。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—09 | 12000 | 6000 |
| 205 | 上犹县城区公厕新建项目 | 上犹县 | 新建城区公厕3座，建筑面积约120平方米；新增如厕厕位30个。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 510 | 510 |
| 206 | 上犹县公共就业服务平台建设项目 | 上犹县 | 主要建设内容包括就业驿站、零工市场等。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 500 | 500 |
| 207 | 崇义县数智人才综合市场项目 | 崇义县 | 打造县、乡、村（社区）三级就业服务体系，在人社大楼一楼建设1个数智人才综合指挥中心（人才市场），打造3个零工市场、16个就业驿站（就业之家）、19个知行家就业角。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 2000 | 2000 |
| 208 | 龙南市职业学校实训基地项目 | 龙南市 | 总建筑面积8.5万平方米，主要建设教学楼、行政办公楼、综合楼、教师宿舍、学生宿舍、食堂及配套设施。 | 新开工 | 2024—05 | 2025—12 | 43200 | 17280 |
| 209 | 龙南中等专业学校石人校区建设项目 | 龙南市 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设合班教学楼及改建科研（实训）楼、动物楼、解剖楼、图书馆、教学楼等。 | 新开工 | 2024—05 | 2025—12 | 30000 | 12000 |
| 210 | 全南县公立中医院建设项目 | 全南县 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设门诊楼、住院楼，改（扩）建功能科室、血透室等及购置医疗设备。 | 新开工 | 2024—04 | 2024—12 | 15000 | 15000 |
| 211 | 全南县瑞安小区及陂头镇幼儿园项目 | 全南县 | 瑞安小区配套幼儿园占地面积2260平方米，建筑面积1802平方米，进行室内外装修及设备采购；陂头镇幼儿园拆除原危房，在原址重建，建筑面积1200平方米，新建一栋教学综合楼及附属设施，设置6个班，容纳180个学生。 | 新开工 | 2024—09 | 2025—12 | 1500 | 500 |
| 212 | 全南县乡镇中心敬老院配套设施提升项目 | 全南县 | 对乡镇中心敬老院配套设施进行改造提升，包括房间改造、庭院改造，购置护理床、休闲健身器材以及其他文化设施等。 | 新开工 | 2024—06 | 2024—12 | 700 | 700 |
| 213 | 全南县公安局执法办案管理中心升级改造项目 | 全南县 | 总建筑面积约1000平方米，主要建设内容包括改造提升办公楼、办案区及配套设施建设。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—08 | 540 | 540 |
| 214 | 定南县第九公办幼儿园建设项目 | 定南县 | 总建筑面积7335平方米，主要建设教学楼及配套附属设施，新增园位450个。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—06 | 5000 | 3000 |
| 215 | 江西省定南县岿美山钨矿独立工矿区避险搬迁配套养老服务设施项目 | 定南县 | 总建筑面积1.88万平方米，主要建设失能失智照护大楼及配套附属设施。 | 新开工 | 2024—04 | 2025—04 | 4500 | 3000 |
| 216 | 定南县第一人民医院医养结合中心项目 | 定南县 | 改造房屋建筑面积5000平方米，包括生活、医疗保健、公共活动、管理服务等用房，配建约2000平方米的休闲广场等附属工程。设置床位100张，配备基本的医疗设施设备等。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—12 | 1000 | 1000 |
| 217 | 兴国县均村卫生院整体迁建项目 | 兴国县 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设门诊大楼、住院医技大楼等其他附属设施。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—02 | 4500 | 2500 |
| 218 | 兴国县第十五幼儿园建设项目 | 兴国县 | 建筑面积4800平方米，新增园位270个，主要新建教学综合楼、运动场地，完善校园围墙、校门等附属设施。 | 新开工 | 2024—03 | 2025—03 | 2000 | 1200 |
| 219 | 兴国县“5+2就业之家”基层就业服务项目 | 兴国县 | 建筑面积2500平方米，主要改造各乡镇（区）、技校、经开区的“5+2就业之家”。 | 新开工 | 2024—02 | 2024—12 | 500 | 500 |
| 220 | 兴国县古龙岗敬老院改造提升项目 | 兴国县 | 总建筑面积3800平方米，设置床位107张，改造提升的有老人住房、院内环境及其他附属设施。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—12 | 500 | 500 |
| 221 | 宁都县妇幼保健院建设项目 | 宁都县 | 总建筑面积5.9万平方米，主要建设保健用房、医疗用房及配套附属设施，设置床位350张。 | 新开工 | 2024—02 | 2026—02 | 30000 | 15000 |
| 222 | 宁都县城北片区公立托育机构建设项目 | 宁都县 | 总建筑面积6000平方米，主要建设婴幼儿活动用房、婴幼儿休息室、服务管理用房、附属用房等。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 2200 | 2200 |
| 223 | 宁都县城区新、改（扩）建公厕项目 | 宁都县 | 新建3座，改扩建4座，总投资650万元。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—11 | 650 | 650 |
| 224 | 赣州起元职业学院（一期） | 于都县 | 总建筑面积约14.5万平方米，主要建设教学实训用房、图书馆、体育馆、学生宿舍等。 | 新开工 | 2024—01 | 2026—12 | 100000 | 13000 |
| 225 | 于都客家文化大观园儿童公园建设项目 | 于都县 | 根据规划设计方案，本项目主要建设内容包括土石方、景区服务组团、研学教育组团、景观组团等。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 6500 | 6500 |
| 226 | 瑞金市祥和养老康复中心（一期）项目 | 瑞金市 | 建筑面积约9700平方米，新增护理床位约150张。 | 新开工 | 2024—01 | 2024—12 | 5000 | 5000 |
| 227 | 瑞金经开区小学扩建项目 | 瑞金市 | 新建教学楼并完善基础设施配套工程，建筑面积4638平方米。 | 新开工 | 2024—06 | 2025—06 | 1800 | 1000 |
| 228 | 会昌县第二人民医院提升改造项目 | 会昌县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设传染楼，升级改造门诊大楼、外科楼、医技楼、内科楼等，购置医疗设备。 | 新开工 | 2024—03 | 2026—03 | 16000 | 7000 |
| 229 | 寻乌县客服产业园（客服经济集聚区）建设项目 | 寻乌县 | 建设4个中心，分别是客服中心、培训中心、研发中心和孵化中心。占地约5.6万平米，服务业产业园建筑面积8.5万平米，建设数字客服人才培育中心，建设客服人才培育中心等。 | 新开工 | 2024—01 | 2025—06 | 20000 | 8000 |
| 230 | 寻乌县东江源颐养中心项目(二期） | 寻乌县 | 总建筑面积5400平方米，床位数120张，主要建设内容包括颐养中心等，以及其他附属设施。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—12 | 1500 | 1500 |
| 231 | 寻乌县城区泊位提升改造项目 | 寻乌县 | 在城区范围内实施路面改造并施划路边停车泊位300个。 | 新开工 | 2024—03 | 2024—08 | 500 | 500 |
| 232 | 南方医科大学南方医院赣州医院（蓉江院区）建设项目 | 市本级 | 总建筑面积约24.8万平方米，主要建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室等以及配套工程，设置床位数1200床。 | 续建 | 2022—05 | 2025—12 | 210200 | 50000 |
| 233 | 赣州市中医院新院建设项目 | 市本级 | 总建筑面积15.18万平方米，主要建设门诊楼、住院楼、医技楼及配套附属设施、购置设备。 | 续建 | 2020—12 | 2024—12 | 98752 | 25000 |
| 234 | 江西理工大学应用科学学院转设置换项目 | 市本级 | 总建筑面积约19.8万平方米，主要建设资源与环境工程学院楼、建筑与涉及学院楼、公共教学楼以及配套附属设施。 | 续建 | 2023—01 | 2025—05 | 82000 | 32000 |
| 235 | 赣州市第三人民医院新院建设项目 | 市本级 | 总建筑面积10.2万平方米，主要建设内容为门（急）诊与医技综合大楼、精神科住院大楼及配套附属设施。 | 续建 | 2020—11 | 2024—06 | 76770 | 12000 |
| 236 | 赣州市肿瘤医院外科大楼项目 | 市本级 | 总建筑面积为4.84万平方米，主要建设住院部、手术室、ICU、供应室、核医学科、输血科、病理科以及配套附属设施。 | 续建 | 2022—04 | 2024—12 | 64977 | 19000 |
| 237 | 赣州职业技术学院学生宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目 | 市本级 | 总建筑面积6.24万平方米，主要建设学生宿舍、食堂、体育馆及配套附属设施。 | 续建 | 2022—06 | 2024—09 | 35900 | 3000 |
| 238 | 赣州市残疾人康复中心建设项目 | 市本级 | 总建筑面积3.55万平方米,主要建设综合楼、宿舍、食堂及配套附属设施。 | 续建 | 2022—07 | 2024—12 | 23789 | 7499 |
| 239 | 赣南科技学院办学基础条件改善实施项目 | 市本级 | 总建筑面2.7万平方米，主要建设综合性体育馆、文化活动中心及配套附属设施。 | 续建 | 2023—05 | 2024—12 | 19979 | 8000 |
| 240 | 赣州市第五人民医院传染病重症大楼附属项目 | 市本级 | 总建筑面积约3.01万平方米，主要建设综合诊疗大楼一栋，地上9层地下1层。 | 续建 | 2022—03 | 2024—06 | 19600 | 5600 |
| 241 | 赣州市智慧停车场管理平台（五区一体化）项目 | 市本级 | 持续推进五区线下停车场联网工作，力争到2024年底平台联网停车场总量达500个，同时探索开发充电模块，拓展平台服务功能。 | 续建 | 2021—05 | 2024—12 | 19012 | 3000 |
| 242 | 赣州职业技术学院产教大楼及附属设施建设项目 | 市本级 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设理论教室、实训室、产教融合中心、大学生创业孵化基地及配套附属设施。 | 续建 | 2023—12 | 2025—05 | 17400 | 10000 |
| 243 | 赣州职业技术学院（北区）教学楼、学生宿舍及食堂建设项目 | 市本级 | 总建筑面积3.74万平方米，主要建设学生宿舍、教学楼、食堂及配套附属设施。 | 续建 | 2022—06 | 2024—03 | 17200 | 2000 |
| 244 | 赣南卫生健康职业学院临床楼、医技楼、康复楼、创新创业楼建设项目 | 市本级 | 总建筑面积6.03万平方米，主要建设临床楼、医技楼、康复楼、创新创业大楼等。 | 续建 | 2022—12 | 2024—12 | 15000 | 7000 |
| 245 | 赣州市老年人体育活动中心项目 | 市本级 | 总建筑面积为9243.13平方米，主要建设内容功能有活动室、多功能厅室等。 | 续建 | 2022—09 | 2024—12 | 8775 | 3275 |
| 246 | 赣州市老年公寓失能失智照护中心项目 | 市本级 | 总建筑面积1.88万平方米，主要建设失能失智照护大楼及配套附属设施。 | 续建 | 2023—08 | 2025—08 | 6911 | 3000 |
| 247 | 广东省人民医院赣州医院（沙河院区） | 章贡区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设急诊大楼、门诊大楼、住院楼、信息化、临床科研平台等及购置大型医疗设备。 | 续建 | 2021—12 | 2024—06 | 214839 | 35000 |
| 248 | 长天松康集团康养项目 | 章贡区 | 分年度在章贡区打造社区嵌入式养老院、社区食堂等养老项目建设。 | 续建 | 2023—12 | 2025—03 | 10000 | 3000 |
| 249 | 章贡区第七保育院改扩建工程 | 章贡区 | 项目占地4343.47平方米，建筑面积3500平方米，提供学位360个。 | 续建 | 2023—08 | 2024—12 | 2000 | 500 |
| 250 | 章贡区水东状元桥路小学建设项目 | 章贡区 | 建筑面积1.82万平方米，提供学位1620个。 | 续建 | 2023—08 | 2024—12 | 16000 | 3000 |
| 251 | 南康区第十二小学教学综合楼建设项目 | 南康区 | 建筑面积为3500平方米，新建教学综合楼，16个班，新增上学座位720个。 | 续建 | 2023—09 | 2025—09 | 1155 | 500 |
| 252 | 赣县区第八中学、第八小学新建工程 | 赣县区 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设教学楼、综合楼、宿舍楼等配套设施。 | 续建 | 2023—08 | 2025—08 | 50000 | 20000 |
| 253 | 赣县区沙地中心敬老院新建项目 | 赣县区 | 总建筑面积5373平方米，新建一栋养护楼及其配套设施，建设床位110张。 | 续建 | 2023—12 | 2024—12 | 1572 | 1200 |
| 254 | 赣州经开区文化体育中心建设项目 | 赣州 经开区 | 总建筑面积12.43万平方米，主要建设图书馆、青少年宫及配套附属设施。 | 续建 | 2022—09 | 2024—12 | 153010 | 8000 |
| 255 | 赣州经开区技工学校（科技城校区）建设项目 | 赣州 经开区 | 建筑面积约21万平方米，主要建设内容包含教学楼、综合楼、学员宿舍等配套设施。 | 续建 | 2023—06 | 2025—12 | 84000 | 15000 |
| 256 | 赣州经济技术开发区惠民康复医院项目 | 赣州 经开区 | 建筑面积约23239.68平方米，项目设置床位数108张。 | 续建 | 2022—09 | 2024—12 | 14929 | 1000 |
| 257 | 赣州经开区高铁新区养老服务中心建设项目 | 赣州 经开区 | 总建筑面积约2万平方米，项目建设内容为养老、社区管理用房、商业服务设施配套、文化活动中心等功能。 | 续建 | 2023—06 | 2025—06 | 12113 | 2000 |
| 258 | 赣州综合保税区停车场项目 | 赣州 经开区 | 总建筑面积约3万平方米，建设620个停车位；B—8—4停车场占地面积约10亩，总建筑面积约4千平方米。 | 续建 | 2022—02 | 2024—06 | 10000 | 3000 |
| 259 | 赣州经济技术开发区第三保育院及配套设施项目 | 赣州 经开区 | 建设面积约1.9万平方米，主要建设2#教学楼、食堂教师周转房、风雨操场、地下停车场（含人防）、运动场等。 | 续建 | 2022—05 | 2024—12 | 8340 | 1000 |
| 260 | 赣州蓉江新区高质量就业示范项目 | 蓉江 新区 | 建设青年创业园，主要建设有一站式服务平台+成果展示区、公共服务区、创业带动就业孵化区等。 | 续建 | 2023—10 | 2025—02 | 10000 | 5000 |
| 261 | 赣州蓉江新区福园社区卫生服务中心项目 | 蓉江 新区 | 装修面积772平方米，改造面积约831平方米，主要建设卫生服务中心。 | 续建 | 2023—09 | 2024—12 | 630 | 530 |
| 262 | 大余县人民医院整体搬迁建设项目 | 大余县 | 建筑面积约14万平方米，新建住院大楼、门诊大楼、医技楼、感染楼等，购置设备。 | 续建 | 2022—12 | 2025—12 | 80000 | 22675 |
| 263 | 大余县第二中学建设项目 | 大余县 | 总建筑面积约8.8万平方米，主要建设教学楼、图书馆及配套附属设施。 | 续建 | 2022—07 | 2024—12 | 52000 | 10000 |
| 264 | 大余县医养中心建设项目 | 大余县 | 建筑面积约4.6万平方米，主要建设内容为新建服务接待中心、医养用房等。 | 续建 | 2022—12 | 2024—12 | 30000 | 4000 |
| 265 | 大余县职业教育公共培训基地建设项目 | 大余县 | 建筑面积约4.4万平方米，主要建设校园内道路、给排水等基础设施，以及购置教学设备等。 | 续建 | 2022—09 | 2025—02 | 22500 | 6000 |
| 266 | 大余县梅国小学项目 | 大余县 | 建筑面积3.66万平方米，建设教学楼、食堂及教工宿舍、综合楼、图书馆等。 | 续建 | 2022—08 | 2025—05 | 17100 | 4000 |
| 267 | 大余县中医院建设项目 | 大余县 | 建筑面积约3万平方米，新建急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科室及购置医疗设备等。 | 续建 | 2022—12 | 2024—12 | 12443 | 4100 |
| 268 | 大余县新城镇敬老院建设项目 | 大余县 | 建筑面积5371.42平方米，配套消防、停车场、设备房、给排水、场地绿化等设施。 | 续建 | 2022—12 | 2024—08 | 1500 | 700 |
| 269 | 上犹县妇保院整体迁建项目 | 上犹县 | 新建建筑面积33980平方米，建设门诊住院综合楼、托育中心、发热门诊、供应室等及配套设施，购置配套设备。 | 续建 | 2022—12 | 2024—12 | 20000 | 10000 |
| 270 | 崇义县公立中医院建设项目 | 崇义县 | 总建筑面积2.65万平方米，主要建设门诊、办公楼、医技、急诊楼、住院楼、办公楼、康养楼及配套附属设施，购置大型医疗设备。 | 续建 | 2023—06 | 2025—12 | 25000 | 15000 |
| 271 | 崇义县公办托育机构建设项目崇义县示范托育服务中心建设工程 | 崇义县 | 建筑面积约12729.30平方米，包括婴幼儿活动用房、服务管理用房、托育从业人员培训用房和附属用房及相关配套设施等。 | 续建 | 2023—07 | 2024—07 | 11000 | 5000 |
| 272 | 崇义县公办养老院改造提升项目 | 崇义县 | 建筑面积1.55万平方米，对老人居住、洗澡、如厕等活动方面进行适老化改造，添置公共服务设施。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 3200 | 1500 |
| 273 | 安远县新人民医院智慧医疗建设项目 | 安远县 | 建设智慧院区11.32万平方米，包括智慧医疗设施设备、大数据机房、信息系统开发等工程。 | 续建 | 2022—09 | 2024—12 | 48000 | 18000 |
| 274 | 安远应用职业技术学校建设项目 | 安远县 | 总建筑面积46650平方米，主要建设内容包括教学楼、实训楼、图书馆、报告厅、行政楼、学生宿舍楼、教工宿舍、食堂、风雨操场、门卫室等及配套附属设施。 | 续建 | 2022—06 | 2024—03 | 15000 | 2000 |
| 275 | 安远县幼儿托育中心建设项目 | 安远县 | 总建筑面积约2.8万平方米，主要建设6个幼儿托育中心，新增托位575个。 | 续建 | 2023—07 | 2024—12 | 10465 | 5465 |
| 276 | 安远县第十二幼儿园建设项目 | 安远县 | 总建筑面积为6768.29平方米，主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、智能化、暖通、消防等工程以及配套附属工程。 | 续建 | 2023—08 | 2024—08 | 1500 | 1000 |
| 277 | 龙南市第三人民医院（龙南市区域性精神卫生福利院、龙南市精神病院）项目 | 龙南市 | 总建筑面积约为42000平方米，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技楼等配套设施。 | 续建 | 2022—12 | 2024—12 | 30000 | 5000 |
| 278 | 龙南市中医院改造提升项目 | 龙南市 | 总建筑面积约12770平方米，主要建设内容为新建医技住院综合大楼、液氧站、污水处理站、市政工程等配套设施。 | 续建 | 2023—07 | 2024—09 | 9000 | 6100 |
| 279 | 龙南市托育综合服务中心建设项目 | 龙南市 | 总建筑面积4911.08平方米，主要建设内容包括托育服务用房、托育从业人员培训用房、婴幼儿早期发展用房等。 | 续建 | 2023—09 | 2024—12 | 2000 | 1000 |
| 280 | 定南县国家足球职业教育基地建设项目 | 定南县 | 新建教学楼、宿舍、食堂等5.5万平方米，室外教学场地5万平方米及给排水、供配电等基础设施。 | 续建 | 2022—08 | 2025—06 | 100000 | 40000 |
| 281 | 兴国县第八学校建设项目 | 兴国县 | 建筑面积4.68万平方米，主要建设内容包括教学楼、综合楼、运动场地等配套设施。 | 续建 | 2023—02 | 2024—12 | 20000 | 5000 |
| 282 | 宁都县城区智能停车场及周边基础设施建设项目 | 宁都县 | 规划建设9处停车场，总建筑面积113430平方米，规划泊位数3538个，配套建设电气、给排水、消防、通风、监控、停车场智能管理系统、充电桩、管理用房、卫生公厕等设施。 | 续建 | 2023—03 | 2026—03 | 54600 | 15000 |
| 283 | 宁都县大沽敬老院项目 | 宁都县 | 总建筑面积为4250平方米，建设床位100张。 | 续建 | 2023—07 | 2024—12 | 1500 | 1000 |
| 284 | 于都县乡镇养老院建设项目 | 于都县 | 建筑面积约23000平方米，主要建设内容为对6个乡镇敬老院升级改造。 | 续建 | 2022—06 | 2024—12 | 15000 | 10000 |
| 285 | 于都新长征职业教育学校基础设施建设项目 | 于都县 | 建筑面积3.41万平方米，建设教学、培训等配套设施。 | 续建 | 2023—04 | 2024—12 | 13000 | 5500 |
| 286 | 于都县站前初中建设项目 | 于都县 | 建筑面积约2.2万平方米，主要建设内容包括教学楼、综合楼、体育馆个教师宿舍。 | 续建 | 2023—02 | 2025—08 | 9600 | 4600 |
| 287 | 于都县金山幼儿园建设项目 | 于都县 | 建筑面积4362平方米，主要建设内容包括教学楼、室外运动场及附属工程。 | 续建 | 2023—08 | 2024—09 | 1883 | 500 |
| 288 | 瑞金市返乡创业基地三期 | 瑞金市 | 建筑面积48.88万平方米，主要建设返乡创业综合楼、办公楼、宿舍、食堂及配套附属设施。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 112475 | 60000 |
| 289 | 瑞金市总医院建设项目 | 瑞金市 | 建筑面积19.02万平方米，主要对三个市属医院和部分乡镇卫生院改造提升及设备购置。 | 续建 | 2022—11 | 2024—12 | 106000 | 48000 |
| 290 | 瑞金市托育综合服务中心项目 | 瑞金市 | 总建筑面积7500平方米，主要建设婴幼幼儿生活用房、休息室、教学及配套附属设施。 | 续建 | 2023—09 | 2024—12 | 3000 | 2400 |
| 291 | 会昌中等专业学校二期建设项目 | 会昌县 | 总建筑面积28227平方米，新建教学楼、综合楼、运动场及市政配套设施。 | 续建 | 2023—02 | 2024—08 | 15000 | 7000 |
| 292 | 会昌县公共实训基地改扩建项目 | 会昌县 | 总建筑面积46633.47平方米，主要建设内容3栋实训楼、2栋宿舍楼以及道路、绿化、停车场等市政设施。 | 续建 | 2022—06 | 2024—12 | 13500 | 2676 |
| 293 | 会昌县城区幼儿园扩建项目 | 会昌县 | 总建筑面积24000平方米，建设幼儿游乐场、值班室和道路、绿化等市政配套设施。 | 续建 | 2022—10 | 2024—10 | 10000 | 6000 |
| 294 | 会昌县月亮湾新区智能停车场项目 | 会昌县 | 总建筑面积19290平方米，建设550个停车位，建设110个充电桩以及配套建设智能化管理系统，完善给排水供配电等基础设施。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 7000 | 3000 |
| 295 | 寻乌县实验学校建设项目 | 寻乌县 | 主要建设内容为教学楼、综合楼、实验楼、风雨操场、报告厅、校门、值班室及教学仪器设备采购等。 | 续建 | 2023—10 | 2025—10 | 9052 | 4800 |
| 296 | 寻乌县罗珊乡卫生院建设项目 | 寻乌县 | 建筑面积5000平方米，新建门诊综合楼楼等附属工程及设备购置。 | 续建 | 2023—03 | 2024—12 | 2000 | 1000 |
| 297 | 石城县老年养护中心建设项目 | 石城县 | 建筑面积3万平方米，消防设施升级改造、设备包及其它附属设施等。 | 续建 | 2023—08 | 2025—03 | 12000 | 4000 |
| 298 | 石城县公安业务技术用房建设项目 | 石城县 | 建筑面积1.31万平方米，建设业务技术综合楼、信访大厅、门卫室、训练场地及其他配套设施等。 | 续建 | 2023—07 | 2025—04 | 11700 | 4000 |
| 299 | 石城县儿童医疗保健（托育）中心建设项目 | 石城县 | 建筑面积2.3万平方米，建设内容包括3岁以下儿童托位300张以及配套设施建设。 | 续建 | 2023—08 | 2025—12 | 9750 | 4000 |
| 300 | 石城县城区智慧综合停车场建设项目 | 石城县 | 新建综合停车场4个，提升改造停车场6个，建设停车位约500个，配套建设智慧停车系统等配套设施。 | 续建 | 2023—07 | 2025—12 | 5000 | 2000 |

抄送：市委办公室，市纪委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，赣州军分区，市委各部门，市中级法院，市检察院，群众团体，新闻单位。

赣州市人民政府办公室秘书科 2024年1月12日印发