赣州市人民政府办公室文件

赣市府办字〔2020〕13号

赣州市人民政府办公室

关于印发2020年赣州市柑橘黄龙病防控

工作方案的通知

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门，市属有关单位：

经市政府同意，现将《2020年赣州市柑橘黄龙病防控工作方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

2020年3月6日

（此件主动公开）

2020年赣州市柑橘黄龙病防控工作方案

2013年以来，通过一系列强有力的防控措施，我市柑橘黄龙病疫情总体得到有效遏制，2019年病株率为3.86%，连续三年控制在5%以下。为进一步巩固防控工作成果，防止疫情反弹，持续抓好2020年柑橘黄龙病疫情防控工作，现制定本方案。

一、工作目标

按照“彻底清除病株、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立防控机制”的总要求，扎实抓好全市柑橘黄龙病防控工作。2020年继续加大病树清理力度，全面清理失管果园，强化种苗管理和疫情监测，建立长效防控机制，建设100个防控示范基地，广泛开展宣传培训，推广综合防控技术，确保全市平均病株率控制在3.5%以下。

二、重点任务

（一）继续强化政府主导，加大病树普查与清理力度。当前，正处于疫情防控持续发力的关键期，各县（市、区）要紧紧围绕砍除病树、控制传播的目标，认真分析防控形势，摸清病树底数，在动员果农自主识别、常态化砍除病树基础上，继续组织部署2020年度病树普查清理工作。在9-12月病树识别关键期，要组织开展病树集中清理专项行动，对辖区内柑橘类果园按照“乡（镇）不漏村、村不漏组、组不漏园、逐行逐株”的要求开展病树普查。要做细做实病树标识、建立台账等基础性工作，对普查标识的病树及时清理砍除， 11月30日前全面完成普查，12月底前病树清理到位。

（二）全面清理失管果园，消除安全隐患。失管果园清理是当前黄龙病防控重点，各县（市、区）要高度重视，制定切实可行的清理方案，对辖区内失管果园进行全面排查登记，对排查出的失管果园及时动员果农清理后再进行复种、改种或土地流转；对待征地区域内的失管果园各地要深入调研，掌握失管原因，针对性采取措施清理；对难以清理的失管果园，要组织专业队进行统一清除，做到应清尽清，11月底前各地失管果园要清除到位。同时，加大门前屋后零星柑橘病树的清理力度，最大限度消灭传播源。

（三）严格种苗管理，从源头控制传播。目前，全市已在赣县、上犹、崇义、南康、信丰、龙南、安远、寻乌、会昌、宁都、兴国、于都等12个县（区）规范建立了13个柑橘种苗繁育场，育苗能力可满足全市种苗需求。市农业农村、果业部门要加强对上述12个县（区）种苗繁育场的监管，严格落实无病种苗繁育和出圃规程，定期开展柑橘黄龙病和其它重大病虫的检测、监测，严格种苗检疫，确保种苗安全无病。各地要严把种苗关，种植种苗必须来源于上述符合条件、已许可的13个定点种苗场，并要组织有关部门清理无产地检疫证、无出圃合格证的假、劣、病苗。

（四）加大培训力度，加强病虫监测。各县（市、区）要把黄龙病防控技术培训作为最基础、最重要的防控措施来抓，尤其要加强近年新发展的种植户、贫困户、小散户的培训，每户果农一年至少参加培训1次，确保全市果农培训全覆盖。重点培训以科学清理病树、柑橘木虱高效防治、网棚假植大苗补种恢复和联防联控等为主的综合防控技术，特别要注重基地、果园现场防控实践培训，防止培训流于形式或以农资经销商产品推广会代替果农技术培训等问题。各地要按照全市监测技术规范要求，安排专人、定点、定期开展柑橘黄龙病、柑橘木虱的监测，及时上报监测数据。

（五）抓好防控示范基地建设，全面推广综合防控措施。各地要继续加大防控示范基地建设力度，力求示范基地辐射所有柑橘主产区乡（镇）、村。2020年全市新建100个200亩以上的黄龙病防控示范基地，其中信丰县、寻乌县、安远县各建10个，章贡区、赣州经济技术开发区、赣州蓉江新区各建1个，石城县、上犹县各建2个，大余县、全南县、定南县各建3个，其它9个县（市、区）各建6个。重点推广以“果农自主及时清理病树和种无病苗为基础，抓关键期应用高效组合药剂防治柑橘木虱、网棚假植安全大苗补种和区域性联防联控为重点，种防护林构建生态隔离带为补充”的防控措施，确保示范基地内病株率控制在2%以内。

（六）建立长效机制，推行常态化防控。要大力推进果农自主防控。通过大量的技术培训和防控示范，组织动员广大果农自主防控，提高果农防控意识，让果农真正成为柑橘黄龙病的防控主体。要进一步巩固和完善农民果技员的聘用、管理、考核机制，把聘用农民果技员作为完善果业技术体系的重要措施来抓，切实解决果技队伍紧缺，特别是乡（镇）、村（基地）基层果技人员严重不足的问题。要大力推行能人、大户牵头组建规模不等的区域性联防联控组织，做到统一技术、统一措施、统一实施，确保防控实效。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各县（市、区）要高度重视，进一步强化黄龙病防控工作的组织领导，履行属地管理责任，落实一把手负责制，分管领导要具体抓，层层压实责任，切实抓好各项防控工作的部署和实施，全面推进柑橘黄龙病防控各项工作，确保2020年防控工作取得新成效。

（二）加大资金投入。2020年市财政将继续安排专项预算资金5000万元，重点用于病树普查清理、失管果园清除、疫情监测、防控示范基地及基层技术服务体系建设、无病种苗、标准化生态果园和宣传培训等补贴。各县（市、区）政府要继续按照赣市府办字〔2018〕2号文件要求，足额安排2020年度柑橘黄龙病防控专项资金和果业产业发展资金。

（三）强化调度考核。为确保全市柑橘黄龙病防控各项工作落到实处，市委、市政府继续把柑橘黄龙病防控工作列入全市高质量发展和现代农业攻坚战考核内容。9-11月将对全市柑橘黄龙病防控工作分别进行一次调度和督查，12月进行现场考核，重点考核防控工作组织实施、病树普查清理、失管果园清除、木虱防治成效、防控示范基地建设和技术培训等工作。

赣州市人民政府办公室秘书科 2020年3月9日印发

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR30Mi=zKi=sUiftLR3vKiHzMB=sHDLoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr0LycCLygCPRzzQi=1KSQDMCPsPigCQBzzQCMDQTXyLCDwLSE8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOr5zv+yC9xCVzKWDyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrqP0e53qqCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS53z8acxsCU+qhtrNx4p7y7OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS58qb62xpF3z8acxsCU+qhtOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3xLy=3MS=vNSH4LSD0LyLxOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLi=sLCLsLCjfLSX5LiP5LCTfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiD4Lx3wLR3xMSD7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiPzKSgAKSUBKTL2KSQDKTHxOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiDyLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLSLvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9X1DvXygkLCf2LFDwXVLyLSP2MiLxYCb1YCAgLyf1Mib7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLR3vKiHzMCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkHvaDcOQFwnajECXzEPXzEATDj3TEAVdFMlaWAwYjU3SVYoVV0PSkEUTDoBTVYNSUQPQSENYjj2Sx8RZUk1bSY0cj4VUlYkSVoPSjgRKz4IT0AZNVYlMyL4KyMhLh7yaCUlTkgVKzjqTGX2cSc1Sj8TcmYHdB85TiAlUl4ZKzoDTR8gPVcPKxrucjoCTWYNSkQlTlQXYlUJZVYZLVQlTloYK0ImVUAVblDucRs1cjU2SU=uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTM2PTEAPTEtPTMiPTEARR82PkICPmgIbzsDPlc2Y0QKaGoIbzsHQFg3PVoSbGgINFEGQjMRYzULPzIAazEEQTMAQjMNQlcmTTMMQzM3UkQwaGoJQV0IQVsmLTUKR1omMDEAPTECXzb0QGkRSSQGPjERb1MVQjMmPUUIQDERQlEKaCMKUjcGQTQnZygBaTMAUSYkPmEpc0P3PmcAMD0NSjE2Vj8IQFkRczkOPjEmNEkgSzM2PTcXUGPyPWAEaDQAYzclU2MHXmQIcjMQUhs3UzDwbCjqZGcASl8FUzEAYkUEbDEQcCcHZlcnZyQFTDILYUc5U102PSIZR0oJNCIgPjErLEQEQFD3aCH3PzIKZDYPdFc2PTkSQzIYNVoLMUcmMEkDa14VXzIGRFg2az0IQjMmazMHP0cZc1DyPjQnSTUjTGcITUEOQjE2MCItQUoNLVsMPzECPSQZRjQNVFUIQVsDbikPcigYdWgkPTEwTFIWTzwlLjo5PlgnS0ozUl7yPTUJMCA0MyQEUzsAazEDciE1XzQPSzIAPTwAMUouQTEAVTIGQlcAS1wAPjMATSUQLD0AQRsVUzkAY0kBQEADPlQWQFQRPkkHPVgpRF4QTmoQYFomPhsQPlMAQTH4LV3zaTEQZUYAP1YXUmc3PTcJRzkYTjEuUV8jTz0APjMAJ0ENYEkASkkUY18ucD4BVDMBVEotbCkAPzwKMUgmPUEAQmMoTzEAYycYYEHvPTYBPzEZQj0CPjwsUEgQc0DvQTYLYEQHPSIFRUjwQ0kAVCQQPj0IRTEXMzkqTUEBNUAVQDEBVEE0bFMEPTEiPSEQVUkkcjMlUzImRGMWS1QEQFYBZyIVZlE1T0cCPUMILEIqPTEHJ2oGQ2cMRz4NQFkuYyDwYzsjaFYDQ2c2R1PqPVgCa0k2Rl8URTYOVm=yK0EMQ1EuPyUqPVwVZ1IlPlUuayAvazMKbVMBRGcmTVUWalYBZ2IQayEUPTImVSMGRlcWSVQgRDICPVUsdFgAQyECTUcAZyDvYlUIaWMQTjMiNDEGUDUBdiUVbkElY0AAb0M3XVMyRTUGVmkIQWcQVTkiSUcgPmP3T1gCYUQDTEP0aTEUUVsFPzMzdWQBazI0ZUYRa1smXSkpNEIYPWMFNGUASTshVlbxa1EERV0FSTIxT1gEa2cFVTQLPjcQczEUXzUJQEkwY1cJPTEIRjfydmcmPTkJYmkrPlsAaGMAPiMBPyIGPUU2UV0vRUEnPlgrX2MGMTs1bSQwTVImRCQAdUoAZUIuYEkIQEMrcSQmPUkPaTEVX2oBLj0iQTL1UkUhPWcULFcvLEQAZVgYZ2IZRTEFLDIQZzEAUTQEU2IQTkL3MSADUh8ra18mPVMQPVoCPTI0XVjuMzMAcFw2RzoAPTEFUGj3UVcAUlwKbzECP1wNND0AQyERRUU2Y0UxSGYCLkEBSV8ySTYPP0opbTkmQT0ISDEhPzMBX1IJPTEIMGkQTUEqakYDPyASajX2ZUctYjQoaGcmYzUKNTPyPmABVEUPVjEFYTIwc1cVaWYiM1MAPlIvNVMAPTUrdCgqMlcASWENLUMBdFL3czYmRTDzTWQqXjkOXjsTbUEQRVsiPTLqPzktPVcELDoPPjQ5VWgqPVMNYzcEQTIiZzEUSkoIamovTmkYK2AAPTQDPz8mYzEDaV8mQlEzR132dVkmXlfwTVcJM0cRMTEGVDUALzMKPzDucTwSb0INVSU2QV8UNFgUcTgKP0MmLlsBPUoATTEmazEmQT0DY0EEPmknYUE4PkEAYSAJZDEQPTsMPz8RS0kAJ0IGQTDxS1goTWgpRWkwND8EPTT3UWIIPWX4XykwT2gAVTEDQUEDYDIRdFcmPjoMdDgEPSAJMDcEQEABZDIBPTo5ZSbwYlkERWcAbz8qTkolSlsAPSI4azYBQVM2PyX0UyAmRWorZTL4RDMASkQRdDEATWcuPTM5TkcQPjMHPzEuZ0DxPT8qMToAPVTqSTEFPWMCVTMFPz8AdVkuRCIBRSgJPTT2Y0UASCMPSTIGTzUAPTMUYzk2VjsEPTMJQUMQPkQDa1ETcGkIPTMgcCUBczsYPVcETTMBPmb2PWcISSAmPTwrY1sAPkECPTEEVlgtRT8ETzcqTTEzZF8DKzQAcTcKQDEyZzMvdFcuUV8HYzUyPWMoPiYIPloUQjUZc1YuQ0UEQz31LGEjcjkAR0ISRTISZSM3RzUnXl8QTiQRNVUHbTICaFcTSkUQQls4SmMoYzwuUFsEPTUTMj4VPjMpYzENNFwvPT0OTz0AbCQkXh8LYyIQX1kAYF0JY1YUVjIKJzwoc1wQdEo2PT33NFcASkIKMFwISlkWPigARlsQVTUwTTQkQWMEYzMgSDUldFEqPUcBMWEOPyAyZlUPZF8BTzIkZzEAK0Mqb1YSRSkCQVM2S0kGLFgVQVw0PmAXPVw2YzEAPlcIPlwCY0ITNSkPPUAnUVkATUnvR0MFUGoEZzYKQGANMDQ2UTE2czjwRkU0UTkIPz0EP1EEcV0YXkIAPU=1UUEIQWY2Z1EBXzwtPTEWaFwATkETXjowRUcEYzEDRToSYzEVQDEAVTcVPUDwQSESPT4APTQBPmAkPUjwVTUAc1UuMTEEUUUEM2YURTE1LCMKZEIAR2cATUUEUUgMSVkJXzYCazEATFkEZ1cRTiQwLDIIZDoATVcMPlwIQ1kAZTEuczEJdFwIQTYYakEmPjsCP0cSQUkJSGcnTTEBZ0oqZ2EuK2bwZzEmc2c2PVcEVVoDMD8PQVcIUjMATmg0Tz8ickEwczQtdUkAQTsPPTEqYGATRVgBMFs2QWUuQlkJSDkAaj0pbjIidT04SWcMSVoZa1oCXzIUYV8kTSQTazUhXWg3czEVRTUJRUESPzIuPkkBSGf2SCAmPWYUYDwENFUiPTQlR18SPzQnY1g2R0nzY0nxRjkETSMJX2AJXzcAK1oJTV32Y2M2REkIMjYZQkQPPVUBSFkWRlYMNFcRNFwURTUEYUABSDQRZjEBUUPvLF8wPVwFZFktUVcAMmAXUCcVRjUAcFkyLFcIMlIEL2UQRTE2K1oIPkTwYVjvZDQKX0MISEcNRkYMcFcSPVkCaUcqSkUEMFoxPkkKZzUGQDgEQDUBdDcIR10HbDcJPTwDPjkCTzHqSFkXUiUmbkEOZGcAPSf3P0UBUDEYPTf4Z2QRT2cQajkMQWLuNVwAPzQlTSAKPSMRTDkGTUUpRzY4Smo4cj0FbFwmdjXwJ0QAUmowSlwSPWImYzgGQDEwdCYQU18ZMF8ARUX3PTEDTj4SPSMndDEBRUgjaiIJYmUkYjgnQzIhZ1YUVmkQMWk5biUCQ0cMdj8mQ0IUUzEBQGIDLiAmLGchMyQgMFkhJz4uTz8ndScBPmgDP1clR1ssPzUpXz33RmMuaUEDSjITYTg4XlQUUVkMPTwnTGUSUic3aloZbEUUSlH4SmkQPVXqSDICY2UsVEYRb1sMaEQJbjEQS2IOdTcrSFcmT0kTSxsAYzEsc2kEPTgsbVgrZCAhb1UAUF4PPTEjcWkJJyAWPTkGLlQUbkb0U1EIP1ExQlcSUxswLCgRYz0ARDUFU0MLUiQOPVckVVssLEgAYzslYjcDUjkRZjIQPSAoQ1P4ZzYpJ2oZX1sCRDYCaVUiZ2EATDfuUWAsZTPzPmb1QWj1RTUVYCUYNEYIYzM3QD0CcjISQjEAT18APVcLbzMERDEkVlcFMVkKZj0vRCcLTzTzcCcXTSQqcT0ZcTDqQFQCPTE3PjEmbFbwYzEEY2k2ZEcTMGEgP1c3L0fzTicgTVQkP0cqTjkEMDQIaVchTkI1Y2DxZ2g5djUZLDwnZloIdTEBP0H2PWECM2oybmMkSmMDTz8YPjY3NTkKZD8mcjjxZjUmUFkCZSH1VVD0dmIvYzoKZjgDPT8JRkAwYSQrTDECZEYhRkX4SV4XbiA3TTUiVGUuPTfwbkb2K2QBa18NazMpQCf2TyX4ZDP1LDQJVjMzTVQnRjEQLj0uPTLvaSAAQDorVSQmQWQEPSIMdFYFSVsyP0M3VToQY10lczEBMWcDamcPUTI2RVQSXSMJUF0PPyIYNDELdEQQQiUHMmAZKzoXRGgCP0ArXh7qU0oUZlEkbTYsTyAMQSgQVD0qL1gGRTw2PTMgQSYsKyEkVGUzNSUIRlzvZjEyM2cDVUohUTEEbzQEPjLyPiE4czkobkAVQCf4X0UBQTIJbEkVLDMITSPxaj0sQUIAPWE4X0EIMjUQZyMUXWbxVWUmSUUTRB8BT1sjQSIDazICQ1gBX2ogTl0DTzEpYToMK2MiQkkWJzYzRxsFPTwDY0EHQDECdFoEPjk3PWoZb0oWXykNVDs1TjcxPjYlP1gFXzoHPTMJYDEtYB8JYDQBPVQFLzIwUD0EPSQjQSUiRjcCRjcMXzYxPV0jSkEoPmkIUFw4VTDuMEEBVjoUVloVVjH3RDXuP0AEYD71XzIyTUjqUSIFYlojQTIPSUUqQGEZazIgPTIIXToNX2YUbzYmPTIJTzEsSloMPTHqPzUKRDIpQUcjbjEJTlY2alUGQzYAPzYZPzQtYigWSDT0ZjX0aF4YZFMAQjIQY0gqRFkAT0IAQjMTYzERMzEATzQCVTUMQkArdmgAXTzzZTkgdTEYQzcAZFsHPUEIczERLmcEUTMoPTUuRDY4SUEHakoRXkU5ZFEzaFwFMEYTQVsjZTEpUyIAQFMXU2gjZkM5dlgASCYtXTIoLDgiPTQgUmMWQ2gMczcXLGgAZ1YHQjMIczYnUGcoZVwnPUosPzEDLTgESjwCQSIgVTwDMWgAUD3vTlcMc1kScDITVF03T0EtRTwyPSMARSEGQUEiczEAY2cWPUI3Tlo3TkgQb2gpZVkTVUYhLjcPckMFLSMrQzk4aEojYkkSPjcHSmgzYzgGSEMPTjUBSTIVY1E4U1cZVR8RPVE5UjY5czIASEQTQV0oUDckUSQEXWgpQhsqTjESUzoLUlTxTGErLEIIMDIYdGkJVFE0VTUnPkgLdkAZQTgpK0koNWIqYzTvUUTwSD0QSBsEdFMibzEEXUUmPjYgPlYVQmk5MCUmQGf1PjIXPjH3Q2MCVTsRTTw1dDITQykuYzUYTTUZXzIJPlgBc0IMPTUSPTk2SDECQSkJczooVVgiVUYRRTUIPTEiQTI2YSgRRFkFVlUCZTIARlPyMGHzUVr1Z0EBNVMsSSUMVjjzUV80YFQHbyMETkEHYzbwNT8GdSH3UT04UV4VTkHwbVwOPlEvTUQnVlcYcGgEZTL1aTQNRz0QRDYrdi=uZEUZSjERVE=0PTQpX1ghXlsnSTrvZFMGPTkvUTsQRVMAQ1P0a0MEMVcYcFwMU2c2b2kmXjcUU1Q4Tj8tMjMJR1MnXWARZT0lazUrZjkTdGcvPTErYzkydGURUjk0UDXwSVcJZVcWVTMYUGL3PUkMUlspaWQoUiAqazIMYkUARj4qdFMHUTEIZVMJQlImPjcJdUkrU2kERTEYNTYVP0cQVCEGZ1gHQTECc2crQD8ZQWAxLVsCRDYAPjsAR0XzLjsQLlUUPmoAZ2ECJzEBTTIEa1IJVUX2U1snSTIgRl0QRiQkVDY3RVwBdFwuQmQlYTUBQCQAUEMVZ0IjLzsTQGIEMiD2QWEjVjUTZUUmTjD3ZT8CUTUhYWAEUibqY1HwRFb2bzUqVl0sYzEBSjkSLSMIPVcOZ0EJNEUVKyQGZUUsUEIRLGInVGkILlw2KzIQb1wJQlwwdF3vS1EPckbxQjIsYzEBbTQFQ1UDXkIiVDERRDEpdmj1QT0gZDUZYVwAUzcnPUMGL18RZzMsYUYZaVkiRzf3Ml0mPTg2VGkLY2AEPSIAQCQnYSEQXV8pJyEpXWjzUUDvczUxUVsXahstPUYpMTUKPzQEMUo3aF0KPkcKJ0oGTVT1QVzvMTTwQTYlT0U3PUXxXTEXUiMSdVoQZWcibTwQPVcELSMnXV7xaDEQQlcFPVs4PV40MkLxSF0mVVISazEvMjT0YkoFPWMATSUzPj8ZK1graCTzQTgnLD71cUMJYT8oXkkIdj4GYUcQZTMqPUYQaDknZmkwTjYnVjQvTjEFcGorQFwBPWX2PjT0PzQYQSkXVFgVPTEsckoAQkcrVCQATkDwQ0QTSFU5UCICaFEpZzgIVEQCVUQvTkPuNVo0VVM2QWcAZVMBUCgmTTULR0QgMiQXX0fvQDj1a0QjT1soYSIwZDsZVjYTajUQPmHxXWcuZzEFbBspbzwYPTkCUTEIZyE5dT4uZlMkdW=zQSAQQ0QEVGcLRzLzYGAFQTY3YzElP1g3UUUQQmkSaiUtZDHvSCgEVSUEViUZSUL2QmcmPj0yTTEnPToiSWMEUDMVRTsLYTEESV8KMzkjL2ciYGfvRUEDM1oCP1cvRkLydWEWbTQEZCcyYF0qJzo3PkEQTTwCMTj3JzU4TVsQSDf3TzIZZmcvQkTvZFcYTTEDcFMQQUYAPiAtNDI1UjEpQFv4P1YqRzICRW=0cCQFTTEHSV4VMhsoSTUMPTkGZFwEUDcFXzf4QB8wUlENdiknM2AybTn4c0IuXzMgTj4MT1crVTYickE4XyYRLF8mUTL3amMENVYgaVMNUjsiTzYARTUuYzPuM2cuPUMUTVcuRDcJX1UNTTExQTEgTGUTRFYsYUACQ18EX0k4RDMsQUMuQVMCUTUncVgiPjQTPSfuK1MZMUAgZDgxPkAZa1sgLGMZbT73X0P2QEUQPUgAPVcZR2DuQUkAMh8JZzIIQzQSbzYzZmUIUkkYQkkDMTLvbEcqcj4Ka0UGVW=udWMEPikUUV4CVjkUPTgQPWI3T0UBVDYGXicIbUf3SUQZUEUQUVgyPUEDRTMLTzkALFsRZy=0ZCkwS0IVPT4IVDYpVVgIVVEiSDENRlYxaDwxaUoZY2UMPVkOUWQ5ZjUQRl0APjERUlEMVTU5QDwBc1UoUUD4dV0JViImP1k2QWoBUzkBUVQyPV02azItPjkXZGosZDI0PjgFX1MqYjIFPzENP0UCLjYRP0YAPj8HSVcAajMSaCEmTTTxPUQFTjICSFsQUlESQ0YkUjYzPlkYTR72LmgGQmEsRTMCczESP0EAXVg5RGg1TjEHPycESkM5S0cjVkcUbjQQZmARSDQ2PmA3cCYAUz8BcSAiZEUnVWcAa18VPUIvPWQAMzEvXh8TbmIEbjEibEoxL1cCYVcnT2A4YDEOaknxRhsVT1L3TlkzNT84bmMRLVsSMEQHZDovQTEyPVgUc2MKLD8iQTYiRDgZP10QNFcFYkHvMzELXSIWY2bvSzUAZEnwSmEFdFUAUmcjY0YUY1sXZVgmblwrdkMmRmcAPycxZVXwdjgmUGcqTjQBYFYBPj8IT0UEPVwXYjU3dWEnSSUjP0U5R0HyRjoEU0IPdVgJPVUVUTEAcVEQUmj2Y0gZSUYnYUEZcxsAPWA4Uj0QRUkPU0AZVjTxdFslPVgyc2QRX2fxbD3uUyYFQm=0R0MDPTcwUWAsZEImSFc3bjYycjQUUzQFT2AIUEX4azQVYh8pbFowYTIIbjgJczj1dEIQMmc3STYUPTrqYGkGUVgWNScIdGMoNDLzSFMMX0guQTQrbTorRUcpYF8qMSbqY1cHLDUvc0UiZTEhMDMULlsuLDQUPTUIUTEASVIAP1UxQzj3Z1MFYEcnPWgiZD85QVgzK1ctbzM2USQBUVvvVVMDb1siRCgZaFgMa0jxVVkyQDEjYScWPlkARykUTTciQVcJPlT3aCbyPjMTb0EGLjInQiE3UkYGdWgQalU5QiP0RigGRUQKYkUgNFw0UV3zaGf2SyAgT0LyPlH1TUfzQlsLQW=vVknzP2glSlE3PkQrPTLvVjIDVVs3STgYPyQ3QkQYRVcnNF0YRlMxY1MxMTUWTlgqYEYxcyEPZWLxPUTwTTUTbkIRdDgXPTsuTTcGTVvzbUgBXzIicD3vL1QiSjUiLyEicDUGY0QmU0IMdBslYFcMSUYtK2gIRybzUlUJK0kpVVsJLEEYXzssRyAKVGAGUhsqViMZP2gyPTYRbCbwcUIldUEpP101LGQMR0jyQGcCakESVVoANTQMay=yVCfzRUQBYDIrQScAcEYlckEKXjcVc0MLRjrxQTMERTIvQjwQb1cMYkgBYjbwTDsGZDUpQUQDSiASdFwEK0oELEIGVjIhdTw4SBsxb1IwNFgnalcqVEYIQykpTz85XjcPXiU5UUQRPkkBSSLvTWUDUSgHNDEASkYwTTQxQEQHTD0APlwCKzYgUlUIQj4Ua1vvTTMyVmDzM0oiPzYAP0kAaUcEaz45QkUEPVcHX0Y0MVs4LmgIMEQYQlwCYTQEQCYEPhsxTWUsLF8RZUUgb0PvLEYRRDkBaiEGLUoOQkkKYDYWP2ojdDQhQ0o0SlsUZjY1YkEuT0AFPkUCPkQDVF05UjkDXjM1TF82PjUuPUHuLRr0VWQNZSQxJ2IASlgMZWb3PkPyXWgAT2nqLSYuazUEb2DyPWoBPVIjQDr3Kz3ycUQNLkXwQzEKYkYKX0ozLUQsLT4lUzkmUFInRzYMS0gLYjgKTjQGVGUiQDcEdT8ER2kTTUYnQzEXQ2PyJ18TPUYkazUlUygATGQ3PVUGazUqQV0GbEkqQUUhQ2QBTTE3c2Y3SiUwMmEUR2gwXTEpTlkSMkcSSiQOTzsmbUg5J0=0SjIISFPyLkT4QD8ZPkcAQ0AOQTwVZDgXUVMEUyDyXyIYYDUQUWcYQUIOb0k3dTEpYSkASjIRbTENPjUvZTQAYjIUSGnzajETRmUTbDQqQR8CYDUAdjcvaTwqL0EzPjs3cmcATDUSVjk3LEI3T1IHaSAsQTMAQTECQUD0Pl4AQSkRLTkSUkIZSGAsUkkUJ0QhQDXzQkkKUFgGYzo2SVgkTlkqMh73PlQvPUoiPTEhazcYSF8BZz8MPTI5TEkFTCQ4LEPqPicwTmgEYCAGNDYqS1kVUGMuYjcqRFoPUSMSMCArPj8QQTIELxsTQzsAX0AyalkydSYoY1z3YVsIST8mX0TzRUEIUzkKUVQAQkTxTUc4SEoQPzn3USUBal4OPiUSM0cWPjURM1olLGMkLzIqUEUmYlr3VWYoVUMQQlvyQls3aj4ARzYKZWAza2gsVVsRZCIVVlktTEIEP0kGQkgEYGL3bFcBX0UXYVQDbWYZajUmQDUOc18MPlMmLGknQ143QCgQT2L0ZmcCR1QSYDQPSR8PMkP1ZT05PVMMTkcuZlz1LkT1LDgAR2cIVUEKNWEFLEM2XjMiS0kmQ0EDPTTvQkcDbyc4T2okSSAwQGk2Sz4URSQUQGUiZCX4YFwQQCAQPSQ5ZlEWUVQqY1kXYyMnLzwBS2MJNTkqdh8kMUIzQiMIPUUOLVz4c0UnVVUPdWkpLUk3bDg3RzQDTEcpRGUPPiMRLVgyTlkCSSkMLD0CdF4GaUkRSkf2X2kKZzovRTryLkg0Rj0kXjIhLCQmZDLvaDcsTyMHcjH1dG=4MDUtKzkUaCkXMFMTLCA2QUgAJ0IvMEEGPjECaWMwXVUHRygESjMWQCkDMDQBQTL2aSEVcDv3UV4sTUgTQFsRMEP2NUYGRGQBKzTwcFcvTDQRZFwLbCf1T2kRVV8GZWUESTMOKz8MUCkXRCXzVkIjQVUTJzsFPjgORT0BbSkHMy=wUDEIYzQrRjUEPTECRDM2MFsLQVwAX0IJZEDzXzUOQUIBRzcHPjI2QTsKQjQMVTkGQlcmMDsJQkPwJ2ANZlc2VVsTPTMmMDIJZ0EQYzkQPmkUb1EKPzIZRT8UPyAMX1UJPTE2PTUGRWkyUT8HQDMAXyIgK2fzTjYLP0EUSTEIPVkqcDUNZTDzQTUBPzUWcEYoc2cmR0MBbVsURl0HTl8YUUMFPjIzRTwxZCYiRUMHPjEhX0AmQDIQTTEGPkH3PVQKLWAIVT8AcUIqczUEQFcmQTMHP0g1cFoqZmEiTTUIQEMAYTQAP0IOSyEqQDITRTkpPUEYQTwKPkP3MzgmTmgYbzMAPWANTlgEZmc2QTcBPTImTzMpdDENR0cJP1gjU0=yZTE2QT0FPibvTD8DYzEjQUEIZmcIazIDMDEARUIxLCYYdj0BYzkuSTsBQFf3XmMJVigiPTsFPWgQJ0f0L0EQRTQBZEIqcVoNZFMVPTEBQFcQXTUFY2cVczsGPkImdTYBXUEtcTsCPWgVRzszYWY0X1sydT8uQSMQRVchdTUJQ1snTTkQRlEEdDMqMlkJb1IuQTgDRFcMPTECJ17uPWECT1cmMkEQQD4PNDkyQT0TUCA3bjEQUTzvSVsAPmcJPVMhRUAQdkMmPVcEaVoDQjgHVkUwTTUMQEMzRTEvTiExMlsAPjEEMjkDbzUnaGo4TlcAbzcGazEBQTQnZygoSTMNT0IvPTDxVWD2SDwwdlkmMDkIYkQ3YzILTykxc1kCMTUEbzsASVM5LyEQa1c2Pmc2LFz0PmUHLFkAPTgSQGESRjEZZ2buSj4CQkopQUkEQEIMY2UURSgyZzMrQR84a0EQUjU1UEEpPTENLFUAQzEAPzIKUiECST74aGo5ZDMAMzghRTIBZiQIX0kARzYBP0MVRjEySTczSjI5Tl84aEUURUcBYzEATjrvZWEAUlzyNUMAPkETLFkmLjIMR1EIPkQYRWU4RTMZSTQQPlcmJ10IUykYbTEoc1IoQlkSQGECdUcuNF0KSzIJdj4mXVcARTMlckTxRkMkZGQZUEkAczvuSTQNYFkmTTkmRTYMPiIpblcUTEIrUFUrPzImc0UESigjYDkmYyLzTFkuPlUYakYDVTEORDYgZiDzSEEoPz8DRTETXjENSmMLPzoCPUfvZ0g5R18CbkUJLEEAQygJQEkNY2cAcTsMQEkTRVsFYzEHSkMELEknPSAGVTgEQDEKP2QmPTkOTDUhMWEmMCQOPTQlaGgMYzMQQTsQZVoRT2c3PSYDQzIDdDo2YzkFSFvyVWogPV8zMDsAPUAwVFIOUzEGSzwmdmg2ZiICYzEEPTH2PWUNZSIDTDQmVEkOLSEtQzIEalIkdUEGNDfxQFcAY18UPzsCPjQIPyICYz0IQkADXWcFLiERVGDvPUQ3Y10sMF0CUjEAVGcMR1UIP2QDNWgCaEEGYR8uVTEmY0gwZyICPzMQY1cIPUECUDUmR2AxTUoYRzMEPVwmLCgCLj0EXzMjbGcAQUPwPkcibj0rQTsCPlUzb1kmTUMHPygAYEMWRR8GSTE0Y0juLEkAQFcSRFgMUygiUCgEPmXyRDDxLTEHcmk1XlQ4c1cISzg3TCMNcDsAQ1QMYCMZX1MjdCMlUikEXT4iS1omTUAjbEcZYz0FYmc2YUcgc2AASzkCXSA0X1ozdGcJU2QxQF0IVTDzSEkHYjMCPUAIQUjqTFgtbWbzNEoWUUg2QzEFR2EDPVszdWYJPzEuPUEmcV8JU0j2TSQDQWABPSEoViQyPVgYRTMqYFsEPTcRZFT3PT4RTUABS0kDLSkScTUIYSkzPSAATTUAS2b8OSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9X1DvXygkLCf2LFDwXVLyLSP2MiLxYCb1YCAgLyf1Mib7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3yOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOigFMCEuUlzqaiz1UGkUNWA0Zz8LKzQBPWEmT0A5Q0IpYkEKcFwHZCIkVj4oLCb0VSMgVEciSTMhYGIIczUJb2Y3OB8SYVErT1UxZVErOfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//