〔2021〕97号

2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业

发展五十周年纪念活动总体方案

为充分展示赣南脐橙产业发展五十周年所取得的巨大成就，进一步推动赣南脐橙品质品牌提升，加快赣南脐橙产业数字化发展，拓宽赣南脐橙销售市场，拓展赣南脐橙网络销售渠道，推动赣南脐橙产业高质量发展，决定举办2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动，特制定本方案。

一、主题：产业兴旺感党恩 创新引领迈征程

二、时间：2021年11月至2022年3月

三、主办、承办

（一）主办单位：江西省农业农村厅 赣州市人民政府

（二）承办单位：信丰县人民政府、赣州市农业农村局、赣州市果业发展中心、赣州市商务局、赣州市文广新旅局

四、主要活动

（一）2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动启动仪式

时间：2021年11月19日

地点：中国赣南脐橙产业园（信丰县安西镇）

参加人员：300人左右。

内容：

1.致辞；

2.签约仪式；

3.宣布2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动开幕；

4.参观赣南脐橙优良品种展示、深加工企业产品、优质电商企业展示及直播、果业机械展示演示和赣南脐橙产业发展五十周年成就展。

〔牵头单位：信丰县人民政府，市农业农村局、市果业发展中心；责任单位：市委宣传部、市财政局、市市场监管局、市商务局、市文广新旅局、市委网信办，各县（市、区）人民政府，赣州经济技术开发区、蓉江新区管委会〕

（二）亲近橙园采摘活动

时间：2021年11月19日

地点：信丰县安西镇橙之源果业基地

参加人员：参加博览会启动仪式全体领导、嘉宾

内容：现场采摘体验

〔牵头单位：信丰县人民政府〕

（三） 赣南脐橙产业高质量发展高峰论坛

时间：待定

地点：信丰县

参加人员：柑橘产业体系专家学者以及有关领导、市县相关人员、国内其他产区相关人员

内容：

邀请国内柑橘体系知名专家、学者和相关人士就赣南脐橙产业五十年发展进行交流。

〔牵头单位：市果业发展中心；责任单位：信丰县人民政府〕

（四）“赣南脐橙”号高铁首发仪式

时间：赣深高铁通车首日

地点：赣州西站

参加人员：相关领导和部门工作人员、相关人员代表、媒体记者

内容：举办赣南脐橙品牌冠名列车首发仪式

〔牵头单位：市果业发展中心；责任单位：市交通运输局、市铁路建设发展中心〕

（五）2021赣南脐橙采摘旅游季

时间：2021年11月—12月

内容：

以“脐橙采摘季、欢乐赣州行”为主题，组织2021赣南脐橙采摘旅游季活动启动仪式，发布赣南脐橙采摘园信息，组织开展好“丽眼看世界”活动，引导市民游客采摘体验，加强与各旅行商、旅游协会合作，开展专列、自驾、直通车集结游“橙乡赣州”活动，宣传推介赣南脐橙，吸引游客来赣州采脐橙、品美食、赏美景。

〔牵头单位：市文广新旅局；责任单位：市果业发展中心，各县（市、区）人民政府〕

（六）赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念宣传活动

时间：2021年11月至2022年1月

内容：

1.邀请中央、省、市媒体聚焦2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动，邀请新华网、人民网、中新网、中国江西网等网络媒体，集中宣传推介赣南脐橙。

2.通过“两微一抖一快手”和知名商业网店等渠道宣传推介赣南脐橙，提高博览会关注度。

3.开通线上博览会，数字化展示赣南脐橙产业发展五十周年成就，网络直播博览会盛况、高峰论坛。

〔牵头单位：市委宣传部；责任单位：市委网信办、赣南日报社、赣州广播电视台、市果业发展中心，信丰县人民政府〕

（七）赣南脐橙电子商务推广活动

时间：2021年11月—2022年1月

内容：

1.开展网红、大V直播带货活动。网红现场直播，邀请网红在启动仪式上开展直播活动。

2.在京东商城、抖音、赣州链等平台开展赣南脐橙系列网络营销推介活动。

〔牵头单位：市商务局; 责任单位：市委网信办、市果业发展中心、市市场监督管理局，各县（市、区）人民政府〕

（八）赣南脐橙高质量发展专题讲座

时间：2022年2月

地点：赣州市市政中心

参加人员：各县（市、区）党委或政府主要领导、分管领导和果业部门负责人，市直有关单位负责人，产业发展相关人员代表等

内容：邀请全国人大常委会委员、民盟中央副主席、中国科协副主席、中国工程院副院长邓秀新作《赣南脐橙高质量发展》专题讲座

〔牵头单位：市委组织部；责任单位：市果业发展中心〕

（九）赣南脐橙品牌维权打假活动

时间：2021年11月至2022年3月

内容：

1.持续开展产地市场净化行动，严禁市内早采催熟上市等违法违规行为，严控外地脐橙流入市内以赣南脐橙名义入市。

2.各县（市、区）加强与主攻城市市场监督管理、批发市场、法律服务机构的沟通合作，形成联动管理机制，强化销地市场监督管理、司法维权，扎实开展好赣南脐橙维权打假专项行动。规范各大电商平台赣南脐橙营销环境，加大线上打假维权力度。

〔牵头单位：市市场监管局；责任单位：各县（市、区）人民政府，市商务局、市农业农村局、市果业发展中心、市公安局、市司法局、市高速办，赣南脐橙协会〕

五、工作要求

（一）加强组织领导。为确保2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动成功举办，成立市筹备工作领导小组，市政府副市长罗瑞华任组长，信丰县人民政府县长张琳、市果业发展中心主任王喜龙任副组长，市委宣传部、市财政局、市农业农村局、市果业发展中心、市商务局、市市场监管局、市文广新旅局、市委网信办等部门及各县（市、区）人民政府，赣州经济技术开发区、蓉江新区管委会分管领导为成员，领导小组下设办公室在市果业发展中心，由王喜龙同志兼任办公室主任。

（二）细化工作方案。各牵头单位要根据总体方案的要求，召集各责任单位，制定包括组织机构、活动安排、时间节点、人员分工、进度安排等详实内容的具体工作细案，并将工作细案于11月13日前将细化方案报筹委会办公室，电话：8196685，电子邮箱：ganzhousck@163.com。

（三）落实主体责任。举办2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动对提升赣南脐橙品牌形象、拓宽网络销售渠道、开拓销售市场、提升产业发展水平具有重要意义，各牵头单位、责任单位要高度重视，密切配合，通力协作，加强调度，把各项工作落到实处。各牵头单位要按照总体方案的要求，建立工作责任制，落实各个环节工作责任，确保活动取得圆满成功。

2021年11月11日