赣州市贯彻落实第二轮

省生态环境保护督察报告整改方案

2023年4月12日至5月6日，省第三生态环境保护督察组进驻我市开展了第二轮省生态环境保护督察工作，并于8月24日反馈了《赣州市省生态环境保护督察报告》。为切实抓好督察反馈问题的整改落实，根据省生态环境保护督察工作领导小组有关要求，结合我市实际，制定整改方案如下。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照全国、全省生态环境保护大会的部署，认真落实省委十五届四次全会提出的打造“三大高地”、实施“五大战略”部署要求，以抓好第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改为契机，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，从严压实生态文明建设政治责任，持续深入打好污染防治攻坚战，大力实施美丽赣州建设行动，着力解决突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，推进绿色低碳发展，不断提升人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感，奋力打造美丽中国“赣州样板”。

二、工作目标

（一）思想认识进一步提高。通过反馈问题整改推动各地各部门提高政治站位，对习近平生态文明思想的学习领悟更加深入，践行习近平生态文明思想的政治自觉、思想自觉、行动自觉显著增强，生态优先、绿色发展理念更加深入人心，生态环境保护的责任感、紧迫感、使命感进一步增强，生态文明建设在全市工作中的位置更加突出，努力争当国家生态文明试验区建设排头兵。

（二）问题整改全面彻底。对曝光的典型案例、督察报告反馈问题、专题片披露问题和交办的群众投诉举报信访件，在边督边改、立行立改的基础上，按照“清单制+责任制+销号制”管理要求，逐一明确整改措施和时限，大力推进问题整改，做到改彻底、改到位、改出实实在在的成效。坚持阶段治理与长效治本相结合，对督察报告及专题片反馈的47个问题，在2025年底前全部完成整改并销号；对交办的175件属实信访件，按期整改、逐一销号。继续加快推进历年中央及省生态环境保护督察、长江经济带及省生态环境警示片等指出问题的整改工作。

（三）生态环境质量持续改善。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土提升攻坚战，全市生态质量指数（EQI）稳定保持在优等水平，空气质量持续改善，市中心城区、各县（市、区）空气质量PM2.5平均浓度、优良天数比例完成上级下达的目标任务；水环境质量稳中向好，地表水国家考核断面和省控断面水质优良比例达国家、省考核要求，县级及以上城市集中式饮用水水源水质优良比例达100%；受污染耕地安全利用率达93%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。

（四）绿色低碳发展水平提升。大力实施产业升级战略，推进有色金属、家具等重点行业绿色低碳转型升级，创建一批国家级绿色产业示范基地、绿色园区和绿色工厂。稳妥有序推进碳达峰工作，加快省级碳达峰试点城市（园区）建设；健全高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目管理体系，支持“两高”企业技改升级，从严控制“两高”项目盲目发展。推动产业结构更加优化，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，建立生态产品价值实现机制，完善生态保护补偿制度。绿水青山与金山银山双向转化通道持续拓展，绿色发展格局进一步形成。

（五）生态环境治理体系更加健全。生态文明体制改革持续深入推进，全面构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持“当下改”和“长久立”相结合，解决具体问题与共性问题、当前问题与长远问题相结合，进一步完善生态环境保护政策体系，健全监督、检查、督查、考核、问责机制，不断提高发现问题、解决问题的能力和水平。

三、主要任务

（一）坚决扛牢生态文明建设政治责任。将习近平生态文明思想作为各级党委（党组）理论学习中心组重要议题，纳入市县两级党校培训学习的重要内容。各级党委、政府将生态环境保护工作纳入重要议事日程，定期研究部署，解决重大问题。落实生态环保“党政同责、一岗双责”和管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保要求，市直有关部门严格执行生态环境保护工作职责清单，各级党委、政府对本地生态环境质量负总责。市、县（市、区）党委和政府主要负责同志加强生态环境保护工作调研督导，推动生态环境保护责任落到实处。充分发挥各级生态环境保护委员会对生态环境保护工作的综合统筹协调作用，坚持生态环境质量“只能更好、不能变差”，严格执行污染防治攻坚战成效考核办法，落实党政领导干部自然资源资产离任审计和生态环境损害责任终身追究制度，健全环境保护考核评价和责任追究体系。

（二）强力推进生态环境突出问题整改。举一反三，建章立制，全面推进整改成果长治长效，组织各地各有关部门对照督察报告反馈的污水管网建设、矿山开发生态修复、非法采砂、工业园区污染、畜禽养殖污染、危险废物监管、重要湿地保护等方面的共性问题，系统梳理排查各类关联性、衍生性问题和其他生态环境风险隐患，从严从实抓好突出环境问题整改，不断提高生态文明建设和环境保护工作水平，打造与人民群众美好生活需要相适应的优良生态环境。

（三）加快推动绿色低碳转型发展。加快推进落实《赣州市碳达峰实施方案》，健全“1+N”政策体系，有序开展“碳达峰十大行动”，加快南康区、龙南经开区省级首批碳达峰试点城市（园区）建设。着力推进产业结构调整和资源优化配置，从严控制“两高”项目盲目发展，完成赣州高新区、龙南稀土行业整体清洁生产审核国家试点任务，继续淘汰落后低效和过剩产能。如期完成省下达我市能耗强度和碳排放下降目标。加快建立健全生态产品价值实现机制，不断壮大生态经济。大力倡导绿色生活方式，形成崇尚生态文明的社会氛围。

（四）持续深入打好污染防治攻坚战。全面落实市委、市政府印发的《关于进一步加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的实施方案》和《赣州市深入打好污染防治攻坚战八大标志性战役30个专项行动工作方案》，推动生态环境质量持续改善。深化蓝天提升攻坚战，提高“四尘、三烟、三气”精细化管控水平，加强PM2.5和臭氧协同管控，完成年度大气环境质量改善目标。实施碧水提升攻坚战，持续推进流域水环境整治，确保地表水环境质量稳定达标；持续推进城市截污管网建设，提升污水收集处理率。深入开展净土提升攻坚战，有效管控农用地和建设用地土壤环境风险；强化塑料污染治理，实施禁塑专项行动；推进农业面源污染、农村生活垃圾、生活污水治理；加强建筑垃圾资源化利用，推进生活垃圾源头减量，加快焚烧处理能力建设。强化环境执法监管，提高环境执法能力，查办一批典型案件，严厉打击各类违法行为。

（五）聚焦补齐环保基础设施短板。加快实施生态保护修复重大工程，推进历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，实施国家水土保持重点工程，完成低质低效林改造任务。落实第三轮东江流域上下游横向生态补偿协议，推进新一轮生态环保基础设施建设三年行动，建成投用南康、龙南、崇义、寻乌生活垃圾焚烧发电项目，实施市中心城区生活污水治理厂网一体化等项目，完成章江新区雨污分流改造、白塔污水处理厂四期及杨梅渡大桥至白塔污水处理厂污水主管网等项目建设，尽快完成医疗废物集中处置设施扩能提质改造。推进工业园区环保基础设施建设，提升精细化环境管理水平，规范监控平台运行，完善监管体系建设。

四、保障措施

（一）加强组织领导。充分发挥市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组牵头抓总作用，将第二轮省生态环境保护督察问题整改工作纳入市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组办公室（以下简称市整改办）日常调度，与历年中央（省）生态环保督察、长江经济带及省生态环境警示片等问题整改统筹调度和整体推进；领导小组各专项工作小组负责抓好各自行业领域内问题的整改推动、督导帮扶、查验核实等工作。各地党委、政府和市直有关单位主要负责同志是本地本部门整改工作第一责任人，要完善相应机制，层层压实责任，牵头组织开展整改工作。

（二）强化责任落实。各地各相关部门要围绕省生态环境保护督察反馈问题，狠抓责任落实，认真剖析问题症结和根源，将整改责任落实落细到重大环节、重要岗位、重点人员，并对照整改方案，举一反三查摆是否存在其它需要整改的问题，进一步细化整改措施，一体推进整改工作。各地各有关部门要制定具体整改工作方案并报市整改办备案，作为督导调度、整改销号的依据。

（三）严格销号管理。坚持从严、从快、从实抓整改，对整改问题实行台账式管理，确保整改一个、销号一个。按照“初审、申请、核实、公开、核准、问效”的程序，整改完成后应在1个月内启动验收销号工作。各县（市、区）和相关部门牵头对反馈问题的整改情况开展初审自查，初审自查完成后将销号台账、销号申请和查验核实意见表报对应的市级整改专项工作小组并由各市级专项工作小组组织对反馈问题逐一验收确认，验收完成后将确认表和销号台账报市整改办审核销号。市整改办定期开展督导督办、跟踪问效，对未按要求完成整改任务的，以下发工作提醒函、督办函、通报和专题向市委、市政府主要领导报告及提交有关部门予以问责等形式，督促问题整改。

（四）严肃责任追究。市纪委市监委对省生态环境保护督察移交的责任追究问题清单，进一步深入调查，厘清责任，实施严肃、精准、有效问责；对落实督察整改工作不力、敷衍应付、弄虚作假、问题反弹的，紧盯“不整改的事”，严查“不整改的人”，依法依纪严肃追究责任，推动往深里改、往实里改。对需开展生态环境损害赔偿工作的或需提起公益诉讼的，按有关规定办理。

（五）及时公开信息。加强整改信息公开，充分利用“一报一台一网”等市级主要媒体向社会公开全市整改方案和整改落实情况。建立市县两级宣传联动机制，大力宣传整改工作成效和经验做法，及时曝光群众反映强烈的突出环境问题、环境违法典型案件及查处、问责情况等。畅通12345政府服务热线、12369环保举报热线，落实生态环境违法行为举报奖励制度，积极回应人民关切，主动接受社会监督，营造全社会共同关注和参与的良好氛围。

附件：赣州市贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告反馈

问题整改措施清单

附件

赣州市贯彻落实第二轮省生态环境保护

督察报告反馈问题整改措施清单

一、全面系统贯彻落实习近平生态文明思想有差距

问题一：新发展理念树得不够牢。中共中央宣传部《关于认真组织学习〈习近平生态文明思想学习纲要〉的通知》要求，要把《纲要》纳入学习计划，作为党委（党组）理论学习中心组、干部培训、党员学习的重要内容。赣州市及各县（市、区）委党校推动习近平生态文明思想进课堂力度不够。2020—2022年，赣州市委党校109期主体班中仅安排6次专题学习，各县（市、区）党校也较少安排专题课程。

整改目标：将习近平生态文明思想及习近平总书记关于生态文明建设最新指示批示精神作为干部教育培训的重要内容，加大主体班学员培训力度，切实提高领导干部做好生态文明工作的专业素养和能力水平。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：市委党校

整改措施：

1．各级党校将习近平生态文明思想及习近平总书记关于生态文明建设最新指示批示精神列为干部教育培训的重要内容，组织教研人员不断优化完善相关专题，加大主体班次的授课力度。同时，通过现场教学、异地培训、学员自学等方式强化培训效果。〔责任单位：市委党校、市委组织部，各县（市、区）党委和政府（含赣州经开区、赣州蓉江新区党工委和管委会，下同）〕

2．各级党校配合当地组织人事部门办好生态文明相关班次。〔责任单位：市委党校、市委组织部，各县（市、区）党委和政府〕

3．市委党校为县级党校开展生态文明培训提供支持，加强师资培训、指导课程开发。〔责任单位：市委党校〕

整改责任人：市委党校常务副校长，市委组织部分管日常工作的副部长，各县（市、区）党委和政府主要负责同志，赣州经开区、赣州蓉江新区党工委和管委会主要负责同志（整改责任人均为牵头及责任单位党政主要负责同志，下同，不一一列出）

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题二：在江西沸达利科技发展有限公司年处理10万吨稀土工业废料项目不符合定南工业园区规划环评要求的情况下，定南县为推动项目落户，向赣州市行政审批局作出“2022年12月31日完成扩区调区”承诺，但截至督察进驻期间，园区仍未完成扩区调区，承诺函成“一纸空文”，项目已建成并投入试生产。

整改目标：完成扩区调区工作，完善江西沸达利科技发展有限公司年处理10万吨稀土工业废料项目相关审批手续。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：定南县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，完成定南工业园区扩区调区规划环境影响报告书报批并获得审查意见。

2．2024年6月底前，取得定南工业园扩区调区批复。

3．2024年12月底前，完善江西沸达利科技发展有限公司年处理10万吨稀土工业废料项目环评审批手续。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组绿色发展整改工作小组

问题三：定南县还以优化营商环境名义于2021年10月抄告赣州市定南生态环境局，要求对赣州齐飞新材料有限公司水污染物超标排放案免于处罚。督察发现，该公司酸溶车间反应釜口敞开，酸雾废气未有效收集处理，车间排口总铅、总排口化学需氧量和总磷浓度均超行业排放标准。

整改目标：撤销免予处罚的政府抄告，完成企业环境问题整改。

整改时限：2024年3月底

牵头单位：定南县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，制定赣州齐飞新材料有限公司车间排口、总排口问题整改工作方案，全面排查废水排放口，完成车间排口和总排口超标问题整改，确保达标排放，并规范酸溶车间反应釜口管理；依法依规对赣州齐飞新材料有限公司水污染物超标排放案进行整改。

2．2024年3月底前，撤销免予处罚的政府抄告。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组生态环境监管执法整改工作小组

问题四：绿色低碳发展仍有不足。《江西省“十四五”节能减排综合工作方案》要求，坚持和完善能源消费强度和总量双控等制度，推动能源利用效率大幅提高。督察发现，2022年，赣州市单位工业增加值能耗不降反升，同比增长高达29.1%，能耗降幅列全省末位。2020—2022年六大高耗能行业增加值占规上工业增加值分别为31.6%、33.8%、37.1%，而能耗占比达78.7%、79%、83.1%，高耗能行业能耗与工业增加值占比失衡。

整改目标：产业结构、用能结构优化取得积极进展，2023年制造业领域单位工业增加值能耗同比下降；不断提高新能源占比，力争到2023年底全市新能源发电装机达全市发电装机50%以上。

整改时限：2024年3月底

牵头单位：市工信局

整改措施：

1．2024年3月前，组织企业开展绿色化改造、节能诊断工作，培育绿色工厂55个以上。〔责任单位：市工信局〕

2．加大全市落后产能淘汰工作排查力度，形成长效工作机制。〔责任单位：市工信局〕

3．继续推进存量光伏、风电、生物质发电项目建设，积极协调争取更多光伏等新能源发电项目纳入建设计划，并推动项目开工建设。〔责任单位：市发改委〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题五：盛和（全南）新材料有限公司年产3300吨稀土氧化物项目违反我省“两高”项目准入管理要求，在全南工业园调区扩区、规划环评以及项目节能审查未获批复的情况下开工建设，截至督察进驻期间，该公司位于全南龙门工业新区的办公楼及3栋钢构厂房已主体完工。

整改目标：完善盛和（全南）新材料有限公司年产3300吨稀土氧化物项目相关审批手续，科学论证全南县拟建“两高”项目。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：全南县委、县政府

整改措施：

1．立即停止盛和（全南）新材料有限公司年产3300吨稀土氧化物项目建设。

2．2023年12月底前，取得盛和（全南）新材料有限公司年产3300吨稀土氧化物项目能评报告审查意见批复；完成全南工业园扩区调区、规划环评和取得盛和（全南）新材料有限公司年产3300吨稀土氧化物项目环评批复。

3．2023年12月底前，科学论证拟建“两高”项目，强化“两高”项目管理，严把准入关。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组绿色发展整改工作小组

问题六：赣州市丫山钨业有限公司年产3万吨碳酸锂项目在未获得节能审查意见的情况下建成并投产。

整改目标：提高节能审查意识，完善项目审批手续。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：大余县委、县政府

整改措施：

1．立即停止丫山钨业有限公司年产3万吨碳酸锂项目生产。

2．2023年12月底前，督促企业办理年产3万吨碳酸锂项目能评手续，获得节能审查意见。

3．组织开展节能审查专题培训，督促企业做好节能审查工作，杜绝未批先建。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组绿色发展整改工作小组

问题七：信丰县包钢新利稀土有限公司稀土分离项目年产能为1500吨，属于《产业结构调整指导目录（2019版）》规定的淘汰类，赣州市未上报纳入2021年全省有色金属冶炼行业淘汰落后产能清单，落后产能淘汰不严不实。

整改目标：完成信丰县包钢新利稀土有限公司落后产能淘汰工作。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：信丰县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，将信丰县包钢新利稀土有限责任公司年处理1500吨南方离子型稀土分离项目产能整合至北方稀土（全南）科技有限公司。

2．2024年6月底前，推动年产4160吨稀土氧化物二次资源综合利用智能化技术改造项目取得省工信厅核准批复。

3．2024年12月底前，完成信丰县包钢新利稀土有限责任公司年处理1500吨南方离子型稀土分离项目落后产能置换工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组工业污染防治整改工作小组

问题八：龙南龙钇重稀土科技股份有限公司稀土分离项目年产能为1000吨，属于《产业结构调整指导目录（2019版）》规定的淘汰类，赣州市未上报纳入2021年全省有色金属冶炼行业淘汰落后产能清单，落后产能淘汰不严不实。

整改目标：完成龙南龙钇重稀土科技股份有限公司落后产能淘汰工作。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：龙南市委、市政府

整改措施：

1．2023年12月底前，龙南龙钇重稀土科技股份有限公司通过与赣州稀土（龙南）有色金属有限公司签订产能指标整合协议，将1000吨/年稀土原矿分离产能整合至赣州稀土（龙南）有色金属有限公司。

2．2023年12月底前，制定产能置换方案并公示，整合后赣州稀土（龙南）有色金属有限公司提出技改立项申请报省工信厅核准同意，完成龙南龙钇重稀土科技股份有限公司1000吨/年稀土原矿分离项目产能置换工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组工业污染防治整改工作小组

问题九：“美丽赣州”建设存在短板。《美丽赣州建设行动方案（2022—2025年）》提出，统筹污染治理和生态保护，生态质量稳中向好，南方丘陵山地重要生态屏障更加牢固，打造美丽中国“赣州样板”。督察发现，赣州市大气环境质量反弹严重，“无废城市”建设推进不平衡，生态破坏行为不同程度存在。2022年，赣州市中心城区空气质量优良天数比率为92.6%，同比下降了6.9个百分点，臭氧污染天数上升幅度全省排名第一。2023年春节期间，赣州市放松烟花爆竹禁燃管理，市中心城区等地出现重污染天气，被全省通报。2023年第一季度，赣州市空气质量同比恶化45.5%，幅度全省最高。

整改目标：完成省下达2023年赣州市空气质量改善目标，严格烟花爆竹管控，杜绝再次出现重污染天气；积极开展“无废城市”建设工作。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：市生态环境局

整改措施：

1．2023年12月底前，完成《赣州市重污染天气应急预案》修订。〔责任单位：市生态环境局〕

2．2024年1月底前，完成“赣州市大气污染防治系统开发及服务项目”合同签订，及时启动项目建设，补齐大气污染溯源、监测、分析等方面短板。〔责任单位：市生态环境局〕

3．2024年12月底前，每月定期组织开展环境空气质量走航监测和分析研判，根据研判情况定期开展面商会议，及时部署管控措施。〔责任单位：市生态环境局、市气象局〕

4．2024年12月底前，严格贯彻落实《赣州市禁限放烟花爆竹管理规定》，持续开展烟花爆竹经营、燃放、运输等方面的专项整治行动。〔责任单位：市公安局、市应急管理局、市城管局、市市场监管局、市供销联社〕

5．2024年12月底前，将“无废城市”建设工作纳入2024年美丽赣州考核，印发2024年“无废城市”建设工作要点。〔责任单位：市生态环境局，各县（市、区）党委和政府〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题十：宁都县未制定建筑垃圾污染环境防治工作规划，通过修建“遮羞墙”的方式敷衍应付，大量建筑垃圾未收集处置，与生活垃圾混堆，污染问题突出。

整改目标：制定建筑垃圾污染防治工作规划，规范建筑垃圾产生、收集、运输、倾倒、处置行为，有效遏制建筑垃圾随意倾倒现象，解决建筑垃圾污染环境问题。

整改时限：2025年6月底

牵头单位：宁都县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，制定出台宁都县建筑垃圾污染环境防治工作规划，完成城区存量建筑垃圾清理整治工作，杜绝建筑垃圾与生活垃圾混堆现象。

2．2024年12月底前，完成宁都县城区建筑垃圾消纳场内排水沟、挡土墙建设。

3．2025年6月底前，完成宁都县城区建筑垃圾消纳场及资源化利用项目建设。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组城市污染防治整改工作小组

问题十一：赣州市嘉泰农业发展有限公司以崩岗治理名义实施山地林果开发项目，建设脐橙园，章贡区政府及其有关部门把关不严、违规审批，导致沙石镇王田村120余亩公益林变更为商品林被砍伐，水土流失严重，大量泥沙冲入农田，侵占耕地。

整改目标：按要求完善水土保持措施，恢复农田耕种条件并复耕复种；严格把关公益林调整，依法依规审批。

整改时限：2024年3月底

牵头单位：章贡区委、区政府

整改措施：

1．2023年12月底前，清理泥沙并恢复农田耕作条件，及时复耕复种；加强公益林的管理，严格把关林地调整，制定公益林管理措施，完善审批制度，严格林业行政许可审批。

2．2024年3月底前，督促赣州市嘉泰农业发展有限公司完成种植涵养林、种草、土壤耕作、套种绿肥等水土保持措施，防止水土流失。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组河湖水库污染防治整改工作小组

问题十二：赣县水鸡岽省级自然保护区未按批复要求管理，保护区内约23亩脐橙园侵占生态红线。

整改目标：加强对水鸡岽公园内23亩脐橙园的监管，减轻果园对森林公园生态环境的影响，建设绿色生态果园。

整改时限：2024年5月底

牵头单位：赣县区委、区政府

整改措施：

1．2023年12月底前，对23亩脐橙园侵占生态红线问题进行核查，根据核查结果依法依规进行处理。

2．2024年5月底前，完成脐橙种植园裸露区域生态修复工作，不定期对果园排水进行监测，建成绿色生态果园。

3．加强对水鸡岽森林公园的日常管理，坚持日常巡护和检查，杜绝损害森林公园生态环境事件的发生。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组自然资源保护整改工作小组

二、生态环境保护责任落实有缺位

问题十三：工业园区污染防控不系统。《江西省人民政府办公厅关于加强工业园区污染防治工作的意见》指出，到2020年，全省园区污染治理设施建设、运营体系基本健全。督察发现，赣州市部分县（市、区）工业园区污染治理体系还不健全，治理能力和水平还有差距。

整改目标：全市工业园区污染治理体系基本健全，基本实现园区环境治理体系和治理能力现代化。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：市生态环境局

整改措施：

1．2024年12月底前，选择有条件的园区探索开展环境污染第三方治理试点，聘请第三方治理企业为园区提供环境污染治理等一体化服务和解决方案。〔责任单位：市生态环境局、市发改委〕

2．加快推进园区一体化环境监测、监控体系和应急处置能力建设。〔责任单位：市生态环境局〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题十四：第一轮省生态环保督察“回头看”反馈赣州市部分园区高盐废水未纳管处理问题本应于2022年12月底前完成整改。但截至督察进驻期间，龙南市经开区工业园污水处理厂扩容提标改造工程处于设备安装阶段，富康化工园区污水处理厂还处于建设阶段，每天3千余吨高盐废水未纳管处理。园区雨水渠采样监测显示，化学需氧量、氨氮、总氮浓度为144毫克/升、20.4毫克/升、24.3毫克/升，分别超《地表水环境质量标准》（以下简称地表水）Ⅲ类标准限值6.2倍、19.4倍、23.3倍。

整改目标：实现高盐废水企业预处理后按相关污水处理厂环评批复的纳管标准纳管处理。

整改时限：2024年6月底

牵头单位：龙南市委、市政府

整改措施：

1．2023年12月底前，完成龙南东江工业污水处理厂、龙南经开区化工园区污水处理厂市政污水管网排查、检修工作。

2．2024年6月底前，涉高盐废水企业预处理后按环评批复的龙南化工园区污水处理厂进水全盐量≤5000mg/L、东江工业污水处理厂进水全盐量≤3000mg/L的纳管标准纳入污水处理厂集中处理，实现达标排放。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组工业污染防治整改工作小组

问题十五：省生态环境警示片披露章贡区水西工业园工业废水直排问题整改效果不佳，临时污水处理设施未运行，每天有千余吨废水直排周边山塘，并通过软管将山塘废水抽排赣江。采样检测显示，山塘废水化学需氧量、氨氮浓度为72毫克/升、451毫克/升，污染严重。

整改目标：完成问题所处地块（水西工业园D5地块）地下水源头管控，实现水西园区工业废水全收集处理后达标排放。

整改时限：2025年12月底

牵头单位：章贡区委、区政府

整改措施：

1.2023年12月底前，完成D5地块池塘周边坝体和围堰扩容加固，废水经污水处理设备处理达标后排入园区污水处理厂。

2．2024年6月底前，完成D5地块周边企业污染源排查工作，园区“一企一管”项目建成投入使用，加强企业废水排放监管，确保园区内的工业废水应收尽收。

3．2024年6月底前，完成D5地块地下水调查评估工作，根据评估结果制定科学可行的地下水管控方案。

4．2025年12月底前，完成对D5地块地下水管控工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组工业污染防治整改工作小组

问题十六：南康区部分家具企业未按规范要求收集处理VOCs废气，无组织排放收集设施设备未全覆盖，挥发性有机物污染明显。随机抽查发现，龙回产业园端瑞家具开放式喷漆作业。监测显示，车间无组织总烃最大值14.93毫克/立方米、厂界无组织总烃最大值2.78毫克/立方米，超《挥发性有机物排放标准》（DB36/ 1101.6—2019）挥发性有机物浓度限值6.47倍、0.39倍。

整改目标：实现南康区涉漆家具企业收集处置设施全覆盖，确保挥发性有机物达标排放。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：南康区委、区政府

整改措施：

1．2023年12月底前，督促端瑞家具在密闭空间内进行喷漆作业，规范收集处置挥发性有机物；完成南康区喷涂企业底数摸排，制定南康家具制造业挥发性有机物治理实用手册，规范涉漆家具企业挥发性有机物治理。

2．2024年12月底前，推广使用水性漆、实木免漆板等新材料工艺，完成南康区涉漆家具企业收集处置设施全覆盖。

3．持续推进家具企业环保化、减量化、精准化、共享化整治，严格落实喷涂准入，规范油漆渣、废油漆桶等危险废物管理，加大生态环境保护联合执法监管力度，加强舆论引导，严禁园区外新增企业。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组生态环境监管执法整改工作小组

问题十七：生活污水收集处理不到位。《江西省城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》要求，到2021年底，各设区市城市建成区基本无生活污水直排口，污水处理厂进水浓度明显提高。督察发现，赣州市污水管网建设不完善，生活污水收集不到位，污水处理厂运行效率不高。

整改目标：补齐污水收集短板，提升污水处理厂运行效率。

整改时限：2025年12月底

牵头单位：市城管局

整改措施：

1．2023年完成新改建污水收集管网200公里以上；2024年完成新改建污水收集管网180公里以上；2025年完成新改建污水收集管网160公里以上。〔责任单位：市城管局、赣州市政集团，各县（市、区）党委和政府〕

2．2025年6月底前，持续开展生活污水收集问题大排查整治行动，对管网破损、渗漏、错接、混接、堵塞等问题进行整治，不断提高生活污水收集率。〔责任单位：市城管局、赣州市政集团，各县（市、区）党委和政府〕

3．2025年12月底前，因地制宜推进雨污分流改造，建立健全排水许可制度，对排水户进行规范化管理，加强污水处理厂运行监管，切实提高城镇生活污水处理效能。〔责任单位：市城管局、赣州市政集团，各县（市、区）党委和政府〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题十八：赣州经开区蟠龙中华汉字主题公园至章水段有多处生活污水直排口，经蟠龙河流入赣州市中心城区二水厂饮用水水源地一级保护区。采样监测显示，蟠龙镇政府旁水渠污水氨氮、总磷浓度为17.8毫克/升、1.61毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准限值16.8倍、7.05倍。

整改目标：蟠龙中华汉字主题公园至章水段生活污水直排问题彻底解决，改善蟠龙河水质。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：赣州经开区党工委、管委会

整改措施：

1．2023年12月底前，完成蟠龙中华汉字主题公园至章水段污水管网摸排工作，对发现的污水直排问题采取临时封堵、截污等措施。

2．2024年3月底前，完成蟠龙中华汉字主题公园至章水段管网破损、渗漏、错接混接、淤堵等问题整治工作。

3．2024年12月底前，完成蟠龙河周边管网建设和改造工作，解决生活污水直排问题。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组城市污染防治整改工作小组

问题十九：赣虔大道铁路桥下生活污水溢流，污水经南田溪汇入赣州市中心城区三水厂水源地一级保护区。采样监测显示，化学需氧量、氨氮、总氮浓度为164毫克/升、49.4毫克/升、210毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准限值7.2倍、48.4倍、209倍。

整改目标：进一步完善赣虔大道周边污水管网，确保生活污水应收尽收，保障饮用水安全。

整改时限：2025年12月底

牵头单位：市城管局

整改措施：

1．2024年6月底前，完成《赣州市中心城区排水专项规划（2021—2035年）》修编。〔责任单位：市城管局、赣州市政集团〕

2．2025年12月底前，打通赣虔大道污水断头管道，接通赣虔大道与和谐大道污水管网，杜绝生活污水溢流现象。〔责任单位：市城管局、赣州市政集团〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题二十：白塔污水处理厂一期进水浓度长期偏低，2022年进水化学需氧量年均值仅为95毫克/升，日均值最低为29.9毫克/升。一至三期均超负荷运行，大量生活污水从白塔污水处理厂周边的五个排口溢流直排。

整改目标：提升白塔污水处理厂进水浓度和污水处理能力。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：市城管局

整改措施：

1．2024年6月底前，完成白塔污水处理厂四期建设，新增污水处理规模8万吨/日；完成白塔污水处理厂一期配套章江北岸截污干管重大缺陷（春江花月段）修复工作；完成五龙隧道清污分流改造。〔责任单位：市城管局、赣州市政集团〕

2．2024年12月底前，完成沙河隧道清污分流改造；完成杨梅渡大桥至白塔污水处理厂新增污水主干管建设。〔责任单位：市城管局、赣州市政集团〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题二十一：矿山开采生态环境问题较为突出。《江西省矿产资源管理条例》规定，开采矿产资源应当防治地质灾害和地质环境污染。督察发现，赣州市部分县（市、区）矿山开采监管不够严，生态修复标准不高，生态环境问题依然存在。江西会昌县石磊矿业有限责任公司绿色矿山创建资料造假，长期违规取水。破碎工序无用地、环评审批和验收手续，选矿废水超标排放。采样监测显示，化学需氧量、悬浮物浓度为347毫克/升、1240毫克/升，分别超《污水综合排放标准》一级标准3.47倍、17.7倍。

整改目标：严格落实企业环境保护主体责任，完善相关手续和环保设施，确保污染物达标排放。

整改时限：2024年6月底

牵头单位：会昌县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，核查企业在申报绿色矿山创建过程中弄虚作假的行为并整改到位。

2．2024年2月底前，依法依规对企业违法行为进行查处，完善取水许可证、环评审批和验收等手续，按村庄集体建设用地完善用地手续。

3．2024年6月底前，督促企业按要求完善废水处理等环保设施并正常运行，确保生产废水有效收集处理、污染物达标排放。

4．加强矿山开采监管力度，严格落实危险废物规范化管理要求，规范建立危险废物管理台账。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组生态环境监管执法整改工作小组

问题二十二：崇义县高坌长飞矿业有限公司矿区大面积裸露，未及时修复治理，淋溶水直排。采样监测显示，pH值为3.8，呈强酸性，部分污染物超标。

整改目标：严格落实边开采边修复要求，完成矿区生态修复，完善环保处理设施，解决淋溶水直排问题。

整改时限：2024年6月底

牵头单位：崇义县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，完善截排水沟、淋溶水沉淀池等配套污染防治设施，解决淋溶水直排问题。

2．2024年6月底前，按照《崇义县麟潭乡华山砖瓦用（含炭）页岩矿生态修复整改方案》要求，完成生态修复工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组自然资源保护整改工作小组

问题二十三：瑞金市驰承新型建材公司违规侵占耕地、林地建设堆土场，机制砂生产、破碎、筛分工序未按要求配套建设废气处理设施。采矿区、堆土场、砂石堆场扬尘污染严重。

整改目标：完善相关手续，配套建设机制砂生产等工序废气处理设施，提高矿区扬尘污染防治水平。

整改时限：2024年4月底

牵头单位：瑞金市委、市政府

整改措施：

1．2024年3月底前，全面排查企业在违规侵占耕地、林地等方面存在的问题，按程序完善相关用地手续。

2．2024年4月底前，督促企业配套建设并稳定运行喷淋降尘、密闭厂棚等粉尘污染防治设施，加强机制砂生产等工序粉尘及堆土场、砂石堆场扬尘的管控。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组自然资源保护整改工作小组

问题二十四：上犹县紫阳采石场无序开采，生态修复效果差，周边矿石加工企业废石料堆放破坏植被，570余亩山体裸露，石粉和泥沙随雨水直排，附近小溪成“牛奶河”。

整改目标：清理、规范堆放废石料，完成采石场生态修复，加强执法巡查，杜绝污水直排现象。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：上犹县委、县政府

整改措施：

1．2024年11月底前，完成石材加工厂废石料清理和规范堆放工作。

2．2024年12月底前，按照《上犹县紫阳采石场落发杨顺福、陈孟晃矿点矿山地质地质环境恢复治理工程方案设计》要求，完成已停止开采的紫阳采石场生态修复工作。

3．强化日常执法监管，确保周边矿石加工企业污水收集处理设施正常运行，生产废水经有效收集处理后循环使用，杜绝发生“牛奶河”事件。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组自然资源保护整改工作小组

三、生态环境保护法律法规执行不够严

问题二十五：非法采砂时有发生。《江西省河道采砂管理条例》规定，不得在河道内擅自设置砂场、堆积砂石或者废弃物；禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏河道砂石资源。督察发现，桃江全南信丰接壤段数公里范围内8家砂场侵占河道岸线。2020年以来，信丰县未设置采砂船舶集中停靠点，采运砂船舶证照不齐，废弃采砂船清理不力，采砂船舶在河道内长期随意停放。

整改目标：全面规范合法采砂管理。

整改时限：2024年9月底

牵头单位：信丰县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，完成对侵占河岸线砂场的规范整治。

2．2024年6月底前，对信丰县证照不齐、废弃、长期随意停放在河道内的采砂和运砂船舶进行清理。

3．2024年9月底前，规范设置采砂船舶集中停靠点，禁止随意停放。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组河湖水库污染防治整改工作小组

问题二十六：2023年2月，全南县建源建材厂以清淤工程名义在全南县社迳乡下江口小组河段盗采砂石。由于长期非法盗采，造成河道岸线部分坍塌。

整改目标：依法查处全南县建源建材厂盗采砂石违法行为，修复坍塌河道岸线。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：全南县委、县政府

整改措施：

2023年12月底前，对企业盗采砂石行为立案查处，拆除场地内采砂筛分设备和生产用房，集中停放采砂船舶，切断进场道路及生活用电；对采砂点进行复绿，完成坍塌的河道岸线修复工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组河湖水库污染防治整改工作小组

问题二十七：定南县河道管理部门以服务招商企业名义为非法采砂开绿灯，默许定南县铭成生态旅游开发有限公司在禁采区月子河采砂，致使原有河道及岸线遭破坏。

整改目标：全面拆除非法采砂设备，修复原河道及岸线。

整改时限：2024年3月底

牵头单位：定南县委、县政府

整改措施：

1．2024年2月底前，对企业非法采砂行为立案查处，全面拆除非法采砂设备，对原加工设备临时占用场地进行平整，完善环评审批手续。

2．2024年3月底前，完成原有河道及岸线修复工作。

3．河道管理部门加强对水利行业法律法规和有关政策文件的学习，严厉打击河道非法采砂行为。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组河湖水库污染防治整改工作小组

问题二十八：瑞金汇信矿业有限公司未办理河道疏浚、环评审批手续，擅自在瑞金市拔英乡蓝田河红门电站上游河道采砂，大量含泥废水在蓝田河形成数公里的黄泥带。

整改目标：完善相关手续，停止违规河道疏浚采砂行为，依法依规拆除河道采砂设备。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：瑞金市委、市政府

整改措施：

1．2023年12月底前，拆除拔英乡蓝田河红门电站上游河道采砂设备，杜绝含泥废水排放蓝田河导致黄泥带现象；督促企业完善河道疏浚、环评审批等手续。

2．举一反三，对瑞金市河道进行全面排查，加大生态环境执法监管力度，严厉打击违规河道采砂、疏浚等行为。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组河湖水库污染防治整改工作小组

问题二十九：湿地公园违规问题多发。《国家湿地公园管理办法》规定，国家湿地公园内禁止任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止擅自捕捞、排污等破坏湿地及其生态功能的活动。督察发现，赣州市部分湿地公园“重建轻管，建而不管”问题依然存在。2021—2022年，全省湿地专项行动反馈赣州市42个问题，截至督察进驻期间，仍有6个问题未完成整改。

整改目标：完成全省湿地专项行动反馈问题整改，加大全市湿地公园管理力度，形成长效工作机制。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：市林业局

整改措施：

1．全面梳理全省湿地专项行动反馈的42个问题，加快未完成问题整改，建立湿地网格化和协同管理机制，强化湿地公园保护管理。〔责任单位：市林业局〕

2．2023年12月底前，将赣县区湖江镇小良村废弃养猪场用途转为菌菇种植，编制赣县区湖江镇小良村菌菇种植场对赣县大湖江国家湿地公园生态影响评价报告，并通过省林业局批复。〔责任单位：赣县区委、区政府〕

3．2024年3月底前，编制安远驾校和安远县山水源脐橙仓储库对安远东江源国家湿地公园生态影响评价报告，并通过省林业局批复。〔责任单位：安远县委、县政府〕

4．2024年12月底前，依法查处安远县水泥空心砖占用湿地公园土地违法行为，督促水泥空心砖厂退出安远东江源国家湿地公园。〔责任单位：安远县委、县政府〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题三十：会昌县政府以政府常务会议纪要代替湿地管理部门审批，同意会昌县月亮湾旅游度假有限公司对会昌湘江国家湿地公园范围内的江心岛进行旅游开发，破坏湿地功能。

整改目标：督促企业搬离会昌湘江国家湿地公园，旅游项目转为公益教育基地。

整改时限：2024年6月底

牵头单位：会昌县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，对企业破坏湿地行为实施行政处罚，拆除会昌湘江国家湿地公园范围内的体育场、码头等硬化部分；制定《月季园项目对江西会昌湘江国家湿地公园生态影响评价专题报告及占补平衡方案》（整改类）、《月季园项目对湿地生态系统损害调查评估报告》和《月季园项目占用湿地生态环境修复工程设计方案》，办理项目占用省重要湿地的审批手续。

2．2024年6月底前，督促企业搬离会昌湘江国家湿地公园，完成月季园公益教育基地建设、湿地修复及补充湿地修复工作，并开展生态环境损害追偿工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组自然资源保护整改工作小组

问题三十一：赣州蓉江新区滨江公园建设项目违规占用江西赣州章江国家湿地公园，有关湿地监管部门未及时查处，至今仍未完成整改。

整改目标：解决赣州蓉江新区滨江公园建设项目违规占用江西赣州章江国家湿地公园问题，查处违规占用湿地公园行为。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：赣州蓉江新区党工委、管委会

整改措施：

1．2024年6月底前，对赣州蓉江新区滨江公园建设项目违规占用江西赣州章江国家湿地公园行为立案查处。

2．2024年12月底前，完成《赣州蓉江新区滨江公园建设项目占用赣州章江国家湿地公园生态影响评价报告和占补平衡方案》编制并取得批复，完成湿地占补平衡并办理湿地占用等相关手续。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组自然资源保护整改工作小组

问题三十二：寻乌东江源国家湿地公园内，留车大桥至东江源大桥段拦河网捕鱼普遍，县城段多处生活污水直排。采样监测显示，新桥大饭店附近污水化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为138毫克/升、28.2毫克/升、3.04毫克/升，为劣Ⅴ类水质。

整改目标：严厉打击拦河网捕鱼行为，完善城区管网建设，解决县城段生活污水直排问题。

整改时限：2024年6月底

牵头单位：寻乌县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，开展多部门联合清网专项行动，清除寻乌东江源国家湿地公园内存在的拦河网，加大日常巡查执法力度，严厉打击非法捕鱼行为。

2．2024年6月底前，全面排查城区雨污管网并搭建GIS信息平台，对新桥大饭店附近污水直排口进行改造，解决县城段污水违规溢流直排问题。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组自然资源保护整改工作小组

问题三十三：畜禽养殖污染治理不够。《江西省农业生态环境保护条例》规定，畜禽养殖场应建设废弃物综合利用和无害化处理设施并达标排放。督察发现，赣州市部分县（市、区）生态环境部门、农业农村部门监管不到位，属地乡（镇）政府不愿管、不敢管，畜禽养殖污染仍较严重。石城县优鑫生态农业发展有限公司私设软管从废水处理站沉淀池将粪污废水排入农田，废水呈褐色并伴有恶臭气味。采样监测显示，化学需氧量、悬浮物浓度为1610毫克/升、340毫克/升，分别超《农田灌溉水质标准》表1标准限值9.7倍、3.3倍。

整改目标：拆除私设的软管，完善环保处理设施，确保粪污废水处理达标后排放。

整改时限：2024年6月底

牵头单位：石城县委、县政府

整改措施：

1．立即拆除私设的软管，对企业违法行为立案查处。

2．2024年6月底前，督促企业完善环保处理设施，确保粪污废水处理达标后用于山林及农田灌溉。

3．加强畜禽养殖场（户）指导帮扶服务，对规模养殖场粪污治理设施不匹配的，指导养殖场实施粪污处理设施改造升级。加大培训和宣传力度，提高畜禽粪污资源化利用率。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组农业农村污染防治整改工作小组

问题三十四：崇义柯恩农牧有限公司雨污分流设施建设不规范，二级氧化塘未采取防渗措施，车间冲洗废水及雨水进入氧化塘后溢流排入扬眉江。

整改目标：完成雨污分流设施建设，完善氧化塘防渗设施，有效解决氧化塘废水溢流问题。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：崇义县委、县政府

整改措施：

2023年12月底前，督促企业完成污水处理系统改造，完善雨污分流沟渠、管道等排水设施；完成二级氧化塘防渗膜铺设，在四周设置雨水导流沟，避免雨水直接进入氧化塘；加强车间冲洗废水收集处理，建设粪污处理区场地防溢流围挡，避免冲洗废水直接进入氧化塘，杜绝氧化塘内废水溢流至扬眉江。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组农业农村污染防治整改工作小组

问题三十五：安远县版石镇钟采昌生猪养殖场粪污废水直排濂江河，外排废水化学需氧量、氨氮、总磷浓度为19700毫克/升、1540毫克/升、246毫克/升，分别超行业排放标准限值48.3倍、18.3倍、29.8倍。

整改目标：规范生猪养殖场管理，杜绝粪污废水直排行为。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：安远县委、县政府

整改措施：

2023年12月底前，依法关停钟采昌生猪养殖场，及时消除污染。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组农业农村污染防治整改工作小组

四、部分突出生态环境问题解决不彻底

问题三十六：重污染企业退城进园搬迁滞后。《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》明确要求，2020年底前基本完成城市主城区重污染企业搬迁改造任务。2020年8月，省委第六巡视组巡视赣州市时指出，赣州市部分重污染企业退城进园整体搬迁工作推进不力。督察发现，赣州市自查上报的8家重污染退城进园企业中仍有3家至今未完成搬迁。赣州华劲纸业有限公司未完成新厂选址，退城进园搬迁无实质性进展，且新的整改方案未明确。碱炉废气未开展自动监测，企业排污许可证执行报告显示，2020—2022年，化学需氧量排放量超排污许可证核准值12.4%、31.2%、35.3%，群众投诉问题仍有发生。

整改目标：对未完成搬迁的重污染企业进行论证并完成整改，确保企业污水、大气达标排放。

整改时限：2025年12月底

牵头单位：章贡区委、区政府

整改措施：

1．2024年3月底前，完成赣州逸豪优美科实业有限公司、赣州华兴钨制品有限公司等2家未完成搬迁的重污染企业退城进园工作。

2．2024年4月底前，组织专家及省直有关部门完成赣州华劲纸业有限公司搬迁工作综合论证；2025年12月底前，按照论证结果完成整改。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组工业污染防治整改工作小组

问题三十七：赣州逸豪优美科实业有限公司整体搬迁工作未全面启动，且废水处理设施不正常运行，部分厂区初期雨水和生活废水直排外环境。

整改目标：完成厂区雨污分流改造，按时间节点完成企业搬迁改造工作。

整改时限：2024年3月底

牵头单位：章贡区委、区政府

整改措施：

2024年3月底前，完成厂区雨污分流改造，新建污水收集池，避免生产废水和周边居民生活污水外排；企业老厂区全面停产，新项目主体基本建成，实现整体搬迁。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组工业污染防治整改工作小组

问题三十八：赣州华兴钨制品有限公司2022年底才停产，搬迁还处于用地申请阶段。

整改目标：启动并加快推进企业搬迁工作。

整改时限：2024年3月底

牵头单位：章贡区委、区政府

整改措施：

1．2023年12月底前，完成企业土地、设备等资产评估工作，协助企业完成新项目用地审批。

2．2024年3月底前，启动并加快推进企业原厂搬迁工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组工业污染防治整改工作小组

问题三十九：生活垃圾渗滤液污染管控力度不够。《中华人民共和国水污染防治法》规定，生活垃圾填埋场应当采取防渗漏措施，防止造成水污染。督察发现，赣州市部分垃圾填埋场渗滤液收集不到位，环境污染严重。寻乌县留车生活垃圾填埋场管理部门擅自拆除渗滤液渗漏收集池，放任渗滤液直排留车河。于入河口采样监测显示，化学需氧量、氨氮、总磷浓度为230毫克/升、65.8毫克/升、1.8毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准限值10.5倍、64.8倍、8倍。

整改目标：加强生活垃圾填埋场的管理，确保垃圾渗滤液经处理后达标排放。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：寻乌县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，按要求建设渗滤液渗漏收集池，确保渗滤液经处理后达标排放。

2．加强生活垃圾填埋场管理，规范垃圾填埋场日常运维。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组城市污染防治整改工作小组

问题四十：安远县孔田垃圾填埋场填埋库区覆膜不规范，渗滤液渗漏外排附近河流。于入河口采样监测显示，化学需氧量、氨氮、总磷浓度为1070毫克/升、139毫克/升、1.43毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准限值52.5倍、138倍、6.15倍。

整改目标：加强垃圾填埋场及渗滤液处理站管理，杜绝渗滤液渗漏及外排附近河流情况。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：安远县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，对孔田垃圾填埋场填埋库区发生移位的膜进行复位，对有破损的膜进行修复处理或覆盖新膜。

2．加强生活垃圾填埋场管理，规范垃圾填埋场日常运维。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组城市污染防治整改工作小组

问题四十一：全南县生活垃圾填埋场渗漏整而未治，部分渗滤液直排桃江，废水呈黄色。于入桃江口采样监测显示，氨氮、总氮浓度为232毫克/升、587毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准限值231倍、586倍。

整改目标：加强生活垃圾填埋场管理，杜绝渗滤液直排桃江。

整改时限：2024年6月底

牵头单位：全南县委、县政府

整改措施：

1．2023年12月底前，全面排查全南县生活垃圾填埋场填埋库区覆盖膜等设施并对损坏处进行修复。

2．2024年6月底前，完成生活垃圾填埋厂垃圾渗滤液处理扩建工程，确保渗滤液处理达标排放。

3．加强生活垃圾填埋场管理，规范垃圾填埋场日常运维。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组城市污染防治整改工作小组

问题四十二：危险废物环境风险较大。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，产废或危废处置单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物。督察发现，赣州市部分县（市、区）环境风险意识薄弱，危废监管不严，环境风险隐患依然存在。

整改目标：规范危险废物贮存、利用、处置，防控环境风险隐患。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：市生态环境局

整改措施：

1．2024年12月底前，按照《危险废物规范化环境管理评估指标》要求，组织开展危险废物规范化环境管理评估工作；对非法倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为，按程序移交执法部门依法依规查处。〔责任单位：市生态环境局，各县（市、区）党委和政府〕

2．加强危险废物环境管理业务培训，增强涉危企业环境风险意识。〔责任单位：市生态环境局，各县（市、区）党委和政府〕

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组

问题四十三：上犹县长青铸造有限公司沥青等黑色油体随意散落地面，废旧手套、油漆桶等随意堆放，无危废暂存间和转运台账。

整改目标：督促企业规范建设环保设施，加强危险废物的日常管理。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：上犹县委、县政府

整改措施：

2023年12月底前，完成产成品堆放区“三防”设施建设，做到雨污分流；按要求建设危废暂存间，做好危险废物的收集、贮存、转运并规范建立危险废物管理台账。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组生态环境监管执法整改工作小组

问题四十四：兴国华航玻纤有限公司危废间无标识标牌、警示标牌和防渗措施，废矿物油和废活性炭自2020年以来存放于危废间，未及时处置。

整改目标：规范设置危险废物识别标志，按要求贮存、处置危险废物。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：兴国县委、县政府

整改措施：

2023年12月底前，规范建设危废暂存间，按要求设置危废暂存间标识标牌、警示标牌，新建应急池；督促兴国华航玻纤有限公司与有资质第三方签订危险废物转运协议，完成危废暂存间超期贮存的废矿物油和废活性炭转运工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组生态环境监管执法整改工作小组

问题四十五：于都罗坳工业园区污水处理厂自生产以来未处理污泥，污泥全部露天堆放，约2吨在线监测废液存放于在线监测站房，更换的滤膜、反渗透滤芯及150余个废药剂桶露天堆放。

整改目标：规范储存和转运处置污水处理厂产生的废物。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：于都县委、县政府

整改措施：

2023年12月底前，对污水处理厂产生的污泥、在线监测废液、更换的滤膜、反渗透滤芯和废药剂桶等分类分区规范储存，制定转运处置方案并完成转运处置工作。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组生态环境监管执法整改工作小组

五、专题片反馈的问题

问题四十六：赣州市和谐大道与青峰大道交汇处，生活污水直排章水，采样监测显示，为地表水劣V类。

整改目标：实现青峰大道周边生活污水应收尽收。

整改时限：2024年12月底

牵头单位：章贡区委、区政府

整改措施：

1．2023年12月底前，完成对交汇处上游污水来源的溯源工作，定期监测下游水质变化。

2．2024年6月底前，完成周边污水收集能力的提升工作。对有条件接入市政污水管网的生活污水管确保应接尽接，对暂不具备接入条件的采用分散式临时污水处理设施处理达标后排放。

3．2024年12月底前，协调推动完善和谐大道与青峰大道交汇处的市政主管网工程。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组城市污染防治整改工作小组

问题四十七：赣州市部分县（市、区）畜禽养殖污染问题反弹严重，龙南市三县岽自然保护区内，龙南市里仁瑞兴养殖场有限公司粪污废水经简易氧化塘排入周边小溪。采样监测显示，化学需氧量949毫克/升、氨氮187毫克/升、总磷37.6毫克/升，超行业排放标准1.4倍、1.3倍、3.7倍。

整改目标：完善粪污处理设施建设，确保排放达标。

整改时限：2023年12月底

牵头单位：龙南市委、市政府

整改措施：

2023年12月底前，核实企业侵占三县岽自然保护区情况，根据核查结果依法依规进行处理；督促企业完善沼气囊、沼液贮存池、氧化塘等粪污处理设施，确保粪污废水达标排放。实施干清粪工艺，加强粪污资源化综合利用。

验收单位：市中央、省环境保护督察问题整改工作领导小组农业农村污染防治整改工作小组