## 第二批灾毁恢复重建
2024年普通国省道养护工程第二批灾毁恢复重建项目
序号 | 县（市、区） | 路线编号 | 起点桩号 | 止点桩号 | 处治灾害类型 | 处治长度(公里) | 估算总投资 （万元） | 灾毁情况 | 建议处治方案 | 备注
1621
1 | 崇义县 | G357 | K663+630 | K663+730 | 上边坡塌方 | 0.1 | 20 | 4月7日发生崩塌，塌方量约1500方，坡陡坡面松散不稳定。 | 边坡卸载降低坡率，清除塌方，在二级边坡设置加宽平台
2 |  |  | K650+380 | K650+455 | 下边坡塌方 | 0.075 | 160 | 连续降雨，河水上涨，水流湍急，加上河里有高速桥墩，致使流水形成漩涡掏空部分路基，导致下边坡滑坡塌方，路肩下沉，钢护栏立柱悬空，存在重大安全隐患。 | 新建混凝土挡墙，并注意迎水方向设计
3 |  | G220 | K2104+700 | K2104+800 | 上边坡塌方 | 0.1 | 40 | 4月25日发生崩塌，塌方量约3500方，坡陡坡面不稳定。 | 边坡卸载、清除塌方，刷坡覆绿，并注意草灌结合栽种
4 |  | S316 | K103+900 | K104+000 | 上边坡塌方 | 0.1 | 20 | 4月25日发生崩塌，塌方量约3200方，坡体不稳定。 | 边坡卸载刷坡，清除塌方，刷坡覆绿
5 | 南康区 | G357 | K595+050 | K595+170 | 落石 | 0.12 | 349 | 主动防护网破损，风化石松动掉落路面。 | 清理边坡浮石危岩，挂网锚喷支护（选其一）
6 |  |  | K594+500 | K594+600 | 下边坡塌方 | 0.1 | 120 | 降雨造成路肩下沉，路肩下边坡塌方 | 回填沙砾碎石，铣刨沥青混凝土路面，新建混凝土挡墙，重新浇筑原路面。
7 | 安远县 | G238 | K479+160 | K479+190 | 上边坡挡土墙开裂 | 0.03 | 20 | 4月7日位于G238线K479+160-K479+190段上边坡挡土墙出现开裂情况，上边坡为土质边坡，且绿植被水流冲刷严重。 | 修复开裂挡土墙，新建路段内路面排水设施，修整边坡，对满铺护坡或浆砌片石，完善坡顶排水设施
8 | 信丰县 | S456 | K2+960 | K3+050 | 上边坡塌方 | 0.09 | 72 | 4月6日出现右侧上边坡塌方，塌方量约1400方，土质边坡，坡陡坡面松散不稳定。 | 对原有滑塌土方再进行清理，并按1:1对边坡进行修整,并在路堑墙上方整修后的边坡设置挂网喷播基材防护，新建截水沟，对破损的浆砌片石边沟进行拆除重建。
9 | 定南县 | G238 | K566+495 | K566+545 | 上边坡塌方 | 0.05 | 60 | 连续降雨导致右侧多处上边坡塌方，总计塌方量约200方，需卸载土方量约1450方，土质边坡，坡面较陡 | 对已滑塌土方进行清理，对上边坡松散土方进行卸载，按规范要求设施二级边坡,按1:1对边坡进行修坡,新建C20砼路堑挡土墙，修复破损排水沟，对边坡进行喷薄复绿
10 |  |  | K578+400 | K578+500 | 上边坡塌方 | 0.1 | 90 | 4月27日发生崩塌，塌方量约500方，坡体不稳定。 | 削坡卸载上边坡土方，修建截水沟、平台沟，坡面挂网喷播，草灌结合
11 |  | S457 | K15+374 | K15+403 | 下边坡塌方 | 0.03 | 28 | 连续降雨导致道路右侧下边坡发生滑塌，部分点位已暴露路基，影响道路路基安全。 | 新建C20砼路堤挡土墙，回填土路肩
12 |  |  | K21+130 | K21+139 | 上边坡塌方 | 0.09 | 12 | 道路右侧上边坡滑塌，塌方量约20方，坡顶有群众房屋，塌方位置已影响房屋安全 | 对滑塌土方，坡脚新建C20砼路堤挡土墙坡顶完善排水设施
13 |  | S456 | K24+800 | K25+000 | 上边坡塌方 | 0.1 | 20 | 5月1日发生崩塌，塌方量约200方，坡体不稳定。 | 削坡卸载上边坡土方
14 |  |  | K40+370 | K40+470 | 上边坡塌方 | 0.1 | 150 | 5月5日发生崩塌，塌方量约1000方，坡体不稳定。 | 削坡卸载上边坡土方，完善坡顶排水设施，增设路堑挡土墙，坡面挂网喷播草籽
15 | 全南县 | S549 | K7+830 | K8+000 | 路基冲毁 | 0.17 | 4 | 受降雨影响，路基冲毁 | 恢复水沟30米，新建路肩墙10米，恢复沟底100米
16 |  |  | K20+300 | K20+450 | 积水倒灌 | 0.15 | 5 | 现场排水不通畅，容易出现积水倒灌房屋的情况。 | S549线K20+300处新建长度55m,边宽15cm，规格40*60mm的水沟、对S549线K20+500处原有边宽15cm的单边水沟加宽至20cm（长度63.5m）、55米的水沟加盖雨水篦
17 |  |  | K30+005 |  | 锥坡冲毁 | 0.065 | 33 | 受上游泄洪及河流改道影响，沙湖桥全南岸左侧锥坡、导流墙及土河堤已被冲毁 | 重建桥梁挡土墙（约5米高，15米长）及导流墙（约3米高，50米长）
18 | 瑞金市 | S451 | K53+800 | K53+850 | 下边坡塌方 | 0.05 | 10 | 4月5日发生水毁，下边坡靠近民房处冲毁 | 新建混凝土挡墙，完善水沟，因在升级改造路段，建议轻防护
19 |  |  | K58+280 | K58+290 | 涵洞冲毁 | 0.01 | 30 | 4月5日发生水毁，涵洞导流墙、八字墙冲毁。 | 拆除重建八字墙、导流墙，因在升级改造路段，建议轻防护
20 |  |  | K66+120 | K66+150 | 路基冲塌 | 0.03 | 20 | 4月5日发生水毁，导致靠近民房一侧路基冲塌 | 清理冲塌路基，新建路肩挡土墙，因在升级改造路段，建议轻防护
21 |  |  | K67+700 | K67+750 | 路基冲塌 | 0.05 | 20 | 4月5日发生水毁，导致沿河路基冲毁 | 打钢管+抛石防护，因在升级改造路段，建议轻防护
22 |  |  | K69+300 | K69+380 | 下边坡塌方 | 0.08 | 30 | 4月6日发生水毁，导致靠近河道一侧下边坡塌方 | 清理边坡，开挖挡墙基础后回填块石加固地基，其上新建混凝土挡墙，因在升级改造路段，建议轻防护
23 |  |  | K85+160 | K85+180 | 路基冲塌 | 0.02 | 5 | 4月6日发生水毁，导致路基冲毁 | 新建混凝土路肩墙，因在升级改造路段，建议轻防护
24 |  |  | K88+780 | K88+800 | 路基冲塌 | 0.02 | 10 | 4月6日发生水毁，导致路基冲毁 | 新建混凝土路肩墙，因在升级改造路段，建议轻防护
25 |  | S543 | K33+450 | K33+550 | 涵洞口冲毁 | 0.1 | 12 | 水毁，导致涵洞出水口脱节，与衔接处水沟冲毁 | 新建涵洞出水口，修复水沟，因在升级改造路段，建议轻防护
26 |  | G319 | K762+500 | K762+600 | 上边坡塌方 | 0.1 | 50 | 4月4日发生山体滑坡，塌方量约1500方，导致截水沟冲毁。 | 清理滑坡土石方，新建截水沟，修复浆砌片石挡土墙
27 |  | G323 | K6+950 | K7+000 | 过水路面 | 0.05 | 50 | 排水设施冲毁导致路面积水严重 | 盖板边沟、涵洞导流墙
28 | 会昌县 | G323 | K21+600 | K21+800 | 上边坡塌方 | 0.2 | 15 | 滑坡、原上边坡护面墙坍塌约1000m2。 | 清理塌方约200m3、边坡卸载、降低坡率、恢复护面墙约1000m2,坡顶增设150米截水沟。
29 |  | G206 | K2042+000 | K2042+300 | 落石 | 0.3 | 21 | 主动防护网破损约1500m2，风化石松动掉落路面。 | 清理风化险石，重建1500m2主动防护网。
30 |  |  | K2038+150 | K2038+200 | 上边坡塌方 | 0.05 | 10 | 滑坡、原上边坡为石质边坡，坍塌约200m3。 | 清理石方约200m3,增加50m长挡土墙，坡顶增设截水沟100m。
31 | 宁都县 | G236 | K664+950 | K665+000 | 路基冲塌 | 0.05 | 30 | 4月16日发生路基掏空，掏空量约100方，有进一步掏空风险。 | 设置排水沟渠单边墙
32 |  |  | K738+165 | K738+165 | 八字墙冲毁 |  | 19 | 4月11日大路口桥八字墙冲毁 | 新建混凝土八字墙并延伸做导流墙
33 |  | S451 | K15+700 | K15+750 | 路堤掏空 | 0.05 | 36 | 4月7日发生路基掏空，掏空量约80方，有进一步掏空风险。 | 新建混凝土路堤墙后回填
34 |  |  | K42+750 | K42+800 | 路堤片石护坡开裂 | 0.05 | 30 | K42+800左幅路肩挡土墙存在裂缝、墙体外移变形、砂浆勾缝剥落现象。该挡土墙长度约60米，高度约10米，浆砌片石结构。距离挡墙外侧不足3米处有一栋3层村民楼房，存在边坡坍塌掩埋房屋重大安全隐患。 | 局部修复片石混凝土并做压浆处理，设置拦水梗。
35 |  | S314 | K8+880 | K8+910 | 路基掏空 | 0.06 | 20 | 路基掏空，掏空量约150方，有进一步掏空风险。 | 左右两侧分别新建15米混凝土路堤墙,设置跌水，混凝土铺底