## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 课题研究及调研专项经费
主管部门 |  | 市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 赣州市人民政府发展研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 31.37 |  | 10 |  | 62.74% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 31.37 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、围绕贯彻落实党的十九大精神、国务院《若干意见》、省、市精神，结合赣州经济社会发展的重大战略、重点领域、重要举措，认真思考、研究提出一批选题参考方向，供市领导点题。选择3个重大课题，每个课题10万元，预算经费30万元，积极组织开展课题研究。 2、专题调研方面，围绕市委、市政府的重大决策、中心工作和市委、市政府领导的指示，以及一些重点、热点、难点问题开展调查研究，更加注重务实研究、应用研究和政策研究，为市委、市政府科学决策提供依据，预算专项调研经费20万元。 | [5 empty] | 全年组织开展了3个重大课题研究，年内形成3篇正式研究报载；围绕区域金融中心建设和蔬菜、红色旅游、健康养老、智能制造等特色产业发展，谋划推进了5个人才课题研究，并形成专题调研报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2020年全年完成3个重大课题研究工作，并全部形成正式研究报告； |  |  | 3个 | 3个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 按时完成课题成果 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：课题研究及调研专项经费控制率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：不产生经济效益 |  |  |  |  | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：具有较强的社会价值 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度指标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。