市贸促会

贸易投资促进专项部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：为抢抓“一带一路”建设的大好机遇，着力推进我会“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”等工作打开新局面，取得新进展，努力推进我市贸促工作升级发展，特设立国际贸易促进专项工作经费85万元，资金来源于财政拨款。2021年度，我会使用专项经费共完成65万元，执行率76.47%。

（二）项目绩效目标：1、继续加大办证宣传力度，提高原产地证、商事证明书等商事认证业务办理效率。2、为企业减免办证费用，减少企业成本较上年提高。3、针对性出台帮扶政策，提高扶持资金兑现效率。4、鼓励走出去经贸活动，组织企业参加境内外展会，参加企业数量较上年增加。如因疫情影响，积极创新参展方式，开展线上展会，实现办展数量新增。5、对接融入粤港澳大湾区，邀请国际商会会员企业来赣州考察投资。6、举办1-2场贸促业务培训。7、组建江西国际商会家居行业分会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算体系，提升项目资金使用效益。我会的贸易促进专项工作经费共85万元,用于贸促业务活动的支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：依据2020年度设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行科学公正、统筹兼顾地分析和评判。

（三）绩效评价工作过程。根据预算部门的相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目开展绩效评价(详情见附件项目支出绩效自评表)。

三、综合评价情况及评价结论

- 2021年，我会紧紧围绕年初制定的绩效目标，严密部署业务工作，总体工作进展有序，部分业务活动指标超额度完成目标值，极少数指标稍低于目标值，今后将整改努力达标。

- 部门评价98分。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决算情况

- 1、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。

- 2、项目申请、设立过程符合相关要求。

- 3、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

- （二）项目过程情况

- 1、资金到位率达100%。

- 2、资金执行率达70%。

- 3、资金使用合规，符合相关财务管理制度规定。

- （三）项目产出情况

- 1、举办展览展会15次

- 2、组织参加国内、国（境）外经贸洽谈、展览展会活动的企业182家

- 3、邀请沿海各地商会会员企业来赣考察洽谈1次

- 4、举办贸促业务培训13次

- 5、召开大型成立大会1次（江西国际商会家居行业分会）

- 6、办理一般原产地证778份、优惠原产地证129份和商事证明书63份

- 7、资金合用合规率达100%

- 8、商事认证业务时限办结率达100%

- 9、减少外贸企业的经营成本，为企业直接减免办理商事认证业务的费用1.26万元。

- （四）项目效率情况

- 均按计划指标执行，部分指标超额完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、继续加强业务工作的管理和督促，加大绩效工作的执行力度。

2、合理预算，加强监控，提高绩效的完成率。

3、因疫情原因不适合参加境外展会，采取线上和线下相结合的方式，帮助我市相关产业开拓国际市场，学习国外相关行业先进经验，树立相关产业产品形象。

4、受境外疫情仍未得到控制影响，境外线下展持续受阻，参加展会的企业数较往年减少。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

- 无