附件2：

2021年度中共赣州市委党校

评价报告

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度“学员综合楼项目”“教学楼项目”“事业发展专项资金”三个项目开展了部门绩效评价。

- 基本情况

- 项目概况

- 中共赣州市委党校学员综合楼项目总投资17923.57万元，项目用地面积60亩，总建筑面积30414.99平方米。项目建筑采取4栋裙楼设计，功能布局包含教学、食堂、学员住宿、地下停车和室外公共设施等方面组成。项目建设由赣州城投集团代建，于2020年11月开工，计划2022年8月底完工。项目总投资17923.57万元，2021年度落实资金6010.67万元，全年资金使用3710.69万元。

- 中共赣州市委党校教学楼项目总投资7552.92万元，教学楼建于校园东北侧。项目规划用地约27.5亩，总建筑面积约13345㎡，其中教学楼建筑面积约8645㎡，地下室建筑面积4700㎡。停车位135个，其中地上停车位24个，地下停车位111个。项目建成后，可满足同期容纳700人教学需求。项目建设由赣州城投集团代建，于2021年9月开工，计划2024年3月底完工。2021年度落实资金200万元，全年资金使用17.57万元。

根据2021年初财政部门预算批复，专门安排了中共赣州市委党校事业发展专项资金项目274万元。事业发展专项资金主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面。该项目资金全年执行数为231.74万元，执行率为84.58%。

（二）项目绩效目标

1.学员综合楼项目绩效目标：一是完成主体结构施工及验收工作；二是完成电梯、智能化设备、正式用电招标工作。

2.教学楼项目绩效目标：一是完成工程可行性研究、工程勘察、设计等前期工作；二是启动工程施工，完成部分土石方开挖内运。

3.事业发展专项资金目标：一是完成全年干部教育培训任务；二是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。三是师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高；四是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。五是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，有利于提升我部门专项资金的使用绩效，强化对项目支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善本部门的办学设施，不断提高干部教育培训水平。

本次绩效评价的对象为学员综合楼项目建设、教学楼项目建设和事业发展专项资金，评价的范围为2021年度工程进展情况及事业发展专项资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价应遵循的以下原则：

（1）统一领导的原则。绩效评价由本部门统一领导、统一组织管理。

（2）科学规范的原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方法。

（3）公开公正的原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。根据本项目各方面共同合作，对项目进度进行了初步预测，并做好其他相关评价指标，对推进项目按计划实施、保证项目质量起到了很好的促进作用。

3.评价小组采取了部门自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度。

4.评价标准。学员综合楼项目、教学楼项目参照重点工程等项目评价标准并根据本项目实际开展情况制定；事业发展专项经费项目资金使用于多个明细项目，且由于其公共服务型项目更加突出资金管理，资金分配，社会效益以及可持续性效益。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，再按市财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

（三）绩效评价过程

学员综合楼项目、教学楼项目评价工作主要是制定项目绩效评价方案，项目代建方及时收集项目施工方、监理方和造价监控方提交的数据进行核实，业主进行打分评价。

事业发展专项资金评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等阶段。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价情况，学员综合楼项目绩效指标体系评分为95.17分，其中：资金执行率指标得分6.17分，产出指标得分49分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分；教学楼项目绩效指标体系评分为86.88分，其中：资金执行率指标得分0.88分，产出指标得分46分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分；事业发展专项资金项目绩效指标体系评分为97.4分，其中：资金执行率指标得分8.46分，产出指标得分49.23分，效益指标得分29.71分，满意度指标得分10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本部门学员综合楼项目、教学楼项目及事业发展专项资金项目预算的编报工作，由总务科、财务科组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能和基建工程施工进度，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。本部门有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

（二）项目过程情况

学员综合楼项目年初预算批复资金11931.6万元，全年财政安排资金6010.67万元，全年执行数3710.69万元，资金执行率为61.74%。

教学楼楼项目年初预算批复资金1308万元，全年财政安排资金200万元，全年执行数17.57万元，资金执行率为8.79%。

事业发展专项资金项目年初预算为274万元，全年财政安排资金274万元，全年执行数为231.74万元，资金执行率为84.58%。

（三）项目产出情况

- 1.学员综合楼项目产出

数量指标方面：本年度累计完成总工程量64%，其中完成了主体结构施工及验收，装饰装修工程完成20%，安装工程完成27%，室外配套完成30%。

质量指标方面：本年度工程材料、设备、主体检测均合格，主要变更内容为教学综合用房一层外窗；1-3号学员宿舍、教学综合楼强弱电井消防设计变更；地下室配电房增加高压箱变；景观护坡锚杆及格构梁变更；1-3号学员宿舍楼屋面做法变更；1号、2号、3号及综合楼外墙漆变更，更变后新增费用92.8万元，工程设计变更率约为0.88%。

时效指标方面：本年度工程项目监理单位于11月5日下发开工令，按计划正式开工。工程进度按计划除地下室底板防水未全部完工，其余进度均达标，达标率为95%，工程按计划完工率为95%。

成本指标方面：本工程项目实行总价控制，项目总投资为17923.57万元，项目总建筑面积为30414.99平方米，其中，可研、勘察、设计、监理、造价监控等费用明显低于投资概算，平均建造成本低于5890元/平方米，成本达标率为100%。

- 教学楼项目产出

数量指标方面：本年度完成了土地调规、可行性研究报告、容缺办理项目设计招标。

质量指标方面：本年度前期立项工作符合我校实际。

时效指标方面：本年度暂未开工，但前期立项推进工作较扎实，开工滞后主要是土地调规、报批等客观因素导致。

成本指标方面：本工程项目实行总价控制，项目总投资为7552.92万元，项目建筑面积为13345平方米，平均建造成本低于5770元/平方米，成本达标率为100%。

- 3.事业发展专项资金项目产出

数量指标方面：全年举办主体班次42期，培训学员人数2969人，外聘专家授课78人次，购买学员教材及学习用品4175份，政府采购物业管理服务员28人，学员住宿拆洗被褥4000床次，教师外出培训人次24人次，购买图书杂志册数2190册。

质量指标方面：主体班专题课教学评估优良率97.73%，仪器设备、水电设施运行正常无责任事故，学员食宿正常无责任事故。

时效指标方面：按期完成了主体班全部培训任务。

成本指标方面：严格成本控制，预算使用率为84.58%。

（四）项目效益情况

- 1.学员综合楼项目效益

- 社会效益指标方面：本工程项目重大事故发生数为0次，城投集团、监理加强了日常监管，对安全隐患、临设、消防等存在问题进行整改，事故隐患整改率为100%。本工程尚在建设中，设计功能实现还有待观察。

生态效益指标方面：工程项目建成后在控制规划线内的绿地率将达到14.50%，与校园内其他绿地合并计算绿地率超过了35%的指标。

可持续影响指标方面：本工程项目委托了代建方（赣州城投集团）建设，城投在建设单位资质方面均专业合规，建立了完备的工程档案管理机制，建成后的可持续使用时间为70年。

满意度指标方面：在市委市政府的高度重视下，在建设五方的共同努力下，学员综合楼建设有序进行，在工程进度、工程质量、安全监督等各方面都得到广泛好评。

- 2.教学楼项目效益

- 社会效益指标方面：本工程项目重大事故发生数为0次，本工程尚在建设中，设计功能实现还有待观察。

生态效益指标方面：工程项目建成后在控制规划线内的绿地率将达到56.9%，与校园内其他绿地合并计算绿地率超过了35%的指标：。

可持续影响指标方面：本工程项目委托了代建方（赣州城投集团）建设，城投在建设单位资质方面均专业合规，建立了完备的工程档案管理机制，建成后的可持续使用时间为70年。

满意度指标方面：在市委市政府的高度重视下，教学楼楼建设有序进行，在前期立项等各方面都得到广泛好评。

- 3.事业发展专项资金项目效益

- 社会效益指标方面：主要围绕从整体学习环境上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。远程教学网运行正常，教学专题更新率46.08%，外聘专家（兼职教师）数量占专职教师总数的72.09%，每年外聘专家（兼职教师）授课课程占总课程比例27.05%，科研资政效果好，全年共完成发表论文55篇，立项课题52项，其中国家级课题1项、省级课题12项、市级课题39项。9项科研成果获奖，2篇对策性研究分获市委和市政协主要领导肯定性批示。

- 生态效益指标方面：设置了建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标指标要求。校园环境四季常青，植被覆盖率高，绿化美化程度高，整洁舒适，秩序良好，适宜办公和学习。对教学楼、学员住宿楼和学员食堂进行装修改造，改善了学员的教学、食宿条件。2021年学校教学楼建设项目已完成可行性研究、土地调规、设计招标工作，学员综合楼建设项目正在全面建设中，学校体育馆已投入使用。

可持续影响指标方面：设置了学员和教职工可参阅的图书馆藏书、报刊杂志数值，图书馆藏书12万余册，能充分利用信息化教学手段，信息化设备更新率高，符合地市级党校标准。

满意度指标方面：本部门教学管理和后勤服务工作紧密结合自身实际，为学员和教职工提供更为便捷和期优质的服务，得到了学员、教职工的肯定，教师教学优良率和学员满意度超过了预值。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

学员综合楼项目经验及做法：争取市委市政府各部门支持力度，协调建设五方压茬推进项目进度，委托第三方检测机构做好工程质量检测确保工程质量，建设单位校委高度重视，定期监督项目进展和合理化建议。学员综合楼项目存在问题及原因分析：一是设定绩效评价指标较为笼统，量化不够；二是资金执行率偏低。主要原因是本年度工程项目绩效评价体系是在立项、可研阶段之前制定的，因此制定指标体系时在细化、量化、合理化上做得不够。

教学楼项目经验及做法：争取市委市政府各部门支持力度，协调章贡区自然资源局、章贡区政府、代建方压茬推进项目进度，建设单位校委高度重视，定期协调推进项目进展和合理化建议。教学楼项目存在问题及原因分析：一是设定绩效评价指标未能精准预测项目进度；二是绩效评价指标体系量化不够。主要原因是本年度工程项目绩效评价体系是在土地调规、划拨之前制定的，因此制定指标体系时在细化、量化、合理化上做得不够。

事业发展专项资金项目经验及做法：进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办学意识，科学合理有效地使用资金，为办学所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。事业发展专项资金项目存在问题及原因分析：一是项目支出运行实践有待探索, 进一步完善运行管理机制。项目资金预算的与实际支出之间,尚需作小部分调整。二是尽管本部门希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，因而经济效益指标难以直接体现。

- 六、有关建议

- 学员综合楼项目、教学楼建设项目参照其他市重点建设工程，更加细致地做好评价体系的量化优化工作。

- 事业发展专项资金项目进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

## 七、其他需要说明的问题

## 无

附件：中共赣州市委党校2021年度项目支出评价得分表