附件1：

2021年度中共赣州市委党校事业发展专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据我市2021年干部教育培训计划，市委党校干部教育培训任务较为饱满，党校根据培训工作和党校实际作出部门预算。市财政《关于批复2021年部门预算的通知》中关于党校部门预算的批复，专门安排了市委党校事业发展专项经费274万元，为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。

事业发展专项经费主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。

事业发展专项经费主要包括干部培训费、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、培训费、维修费、水电费等。其中，按经济科目预算为办公费35万元，水费31万元，电费53万元，维修费40万元，差旅费10万元，印刷费9万元，办公设备购置费18万元，物业管理费27万元，其他51万元。

该项目2021年4月份下达资金预算167万元，资金274万元于2021年10月全部到位，全年执行数为231.74万元，执行率为84.58%。

（二）项目绩效目标

一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。

二是有干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。年培训规模在2000人次以上，培训班次30期以上。

三是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，及时更新充实图书资料库，购置中国期刊网的电子数据库链接。

四是有健全师资培训、学科建设机制，选送教师到上级党校或高校进修，组织教师参加社会实践或学习调研。外聘教师教学效果好，占专职教师的比例合理，教学质量好，评估优良率高。

五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行好中央党校远程教学网。

六是办班期间学员参训服务保障有力，加大维修改造力度，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标。

（三）项目完成情况

通过各项支出，达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标：

一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥，全年举办主体班次42期，培训党员干部2969人次，圆满完成全年干部教育培训任务。

二是教学质量好，评估优良率和学员满意率达97%以上，全年主体班共讲课573讲次，开设专题达102个，新专题达47个，专题更新率46.08%；科研资政效果好，全年共完成发表论文55篇，立项课题52项，其中国家级课题1项、省级课题12项、市级课题39项。9项科研成果获奖，2篇对策性研究分获市委和市政协主要领导肯定性批示。

三是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，加强了图书资料建设，购置了电子阅览设备和清华同方数据库，2021年统计图书馆藏书(报刊杂志)123333册，图书报刊杂志资料增加1692册。

四是外聘专家（兼职教师）78人占专兼职教师总数的72.9%，外聘专家（兼职教师）授课课程155讲次占总课程573讲次的比例27.05%。全年选派了24人次到中央党校、省委党校、省社会主义学院等地进修培训。

五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段；全年更新了一批多媒体教学设备，对校园网络进行了改造升级，在校园范围内实现了无线网络覆盖。

六是办班期间学员参训服务保障有力，聘请物业管理服务员28人，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，有利于提升我校专项经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。

（二）绩效评价工作方案

根据市政府、市财政有关文件精神，结合我校制定的《中共赣州市委党校预算绩效管理工作考核暂行办法》(赣市党校字〔2020〕81号)、《中共赣州市委党校项目支出绩效评价管理办法》(赣市党校字〔2020〕112号)、《中共赣州市委党校专项资金管理暂行办法》(赣市党校字〔2018〕44号)等文件 ，按照绩效评价工作方案开展评价工作。

（三）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度。

作为资金的过程控制，本次评价的主要依据是中央及省市有关部门颁布的相关文件，参考中共中央颁发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的内容，以及市财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。党校事业发展专项经费项目资金使用于多个明细项目，且由于其公共服务型项目更加突出资金管理，资金分配，社会效益以及可持续性效益。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，再按市财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

（四）绩效评价实施

自评内容为市委党校的自评报告与佐证材料，在此基础上评价核实与汇总材料。审核根据评分标准与自评资料，进行书面审核，按指标取得审核评分。核查采取资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况，取得指标核查评分，发现问题，深究原因。

评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等阶段。

成立了绩效自评工作组，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门财务科负责制定，提交绩效自评工作组进行评分。

财务科根据评分情况拟定项目绩效评价报告，提交校委审定，并将项目绩效评价报告及附件提交市财政局审核。

（五）绩效评价的局限性

1、未设置经济效益指标，由于党校工作性质的特殊性，工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，项目实施中，对于公共机构节能工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘，年初项目申报时未设置经济效益指标。

2、针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

总测评分为：97.4分。

主要绩效：

（1）申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。

（2）资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。

（3）财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

（4）制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。

（5）实施规范。财务有一定程度的公开，监管有力；对资金使用情况进行了监督检查。

（6）项目实施成效显著，提升了办学质量，保障了校园日常运行和管理；完善了各方面基础设施建设；保障了设备的更新和房屋的必要维修；加强了校园安全、清洁、和谐建设。

（二）绩效分析

1、项目决策情况分析

党校部门预算的编报工作，由财务科组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。党校有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

2、项目组织管理情况分析

- 一是有健全的项目管理制度，建立健全了教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。

- 二是有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。学校教务处负责干部教育培训的组织实施，信息网络处负责远程教育设施维护，社会主义学院工作处负责赣州社会主义学院办班工作，后勤处负责各类设施维修改造和固定资产管理，财务科负责项目资金的管理。

- 三是建立起经费管理内部监测机制，要求财务科、办公室、总务科、机关党委等部门，具体负责监测工作。要求财务科对每月的会议费、差旅费、办公费、水电费进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度；机关党委实行监督，进行评估考核；总务科对物品采购实行验收查验入库工作，并切实采取节能降耗的有效措施。

四是具备良好的资产管理台账系统，用于加强固定资产登记建账，动态管理。固定资产管理职能部门设有准确、完整的台账，其它各部门指定专人兼管部门固定资产工作。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。每年进行一次常规的固定资产清查盘点，以做到账、卡、物相符。

3、项目资金管理情况分析

建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度，依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。具体而言，财务管理工作如下。

第一，制度建设方面。党校修订了《中共赣州市委党校公务采购运行监督办法》、《中共赣州市委党校财务管理办法》、《中共赣州市委党校专项资金管理暂行办法》、《公务卡强制结算目录实施细则》和《中共赣州市委党校物资管理规定》，着力抓好部门预算、资金使用、政府采购和资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为学校正常运转和长远发展提供坚实支撑。

第二，预算管理方面。首先，将预算资金合理地分配到使用部门掌握使用，实行了经费开支由使用部门按权限审批，财务部门按权限审核的结算双审制度。其次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使党校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、制定预算绩效管理目标；事中管理控制、项目支出绩效监控；事后绩效评价的新型财务管理模式。

第三，财务职责方面。财务科对项目资金进行财务监管，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时；严格执行支出审批制度，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况。

4、项目绩效情况分析

（1）项目实施过程中，加强了对外聘授课、学员参训服务、教学质量、科研资助、师资培训的支出力度，有计划对现有教学基础设施的维护，改善校园环境，努力为学员和教职工营造良好的学习生活环境。表现在：

实施数量指标方面，2021年，围绕外聘专家讲课费、学员宣教费、办班期间学员参训服务支出、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、教学科研配套经费、师资培训费、教师学习资料费等方面，设置了外聘专家授课、科研课题，科研论文发表、获奖成果，教师外出培训人次，购买图书册数，更新报刊杂志等指标。使用项目资金预算支出达到的实际值均超过原有制定预期值，外聘专家授课155讲，科研课题52项，科研论文发表55篇，共有9项科研成果获奖，其中省1二等奖2项，三等奖2项，优秀论文2项；市1二等奖2项，三等奖1项。2项对策性研究成果获市委和市政协主要领导肯定性批示。使用专项经费教师外出培训调研24余人次，使用专项经费购买图书498册，增加报刊杂志1692册。

实施质量指标方面，围绕办学质量提升设置了教师教学优良率90%、学员满意率90%、仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障等方面，使用项目资金预算支出达到的实际成本值均达到原有制定预期值，优良率、满意率达97%以上、仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障。

实施时效指标方面，因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为1个年度，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。

实施成本指标方面，按成本预算控制，设置预期预算使用率大于或等于90%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，成本控制率为84.58%。加大了节能降耗的力度，设置了节能降耗检查测评合格的指标。

（2）经济效益方面，由于党校工作性质的特殊性，工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，项目实施中，对于公共机构节能工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘，年初项目申报时未设置经济效益指标。

（3）社会效益方面，主要围绕从整体学习环境上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。远程教学网运行正常，教学专题更新率46.08%，外聘专家（兼职教师）数量占专职教师总数的72.9%，每年外聘专家（兼职教师）授课课程占总课程比例27.05%，科研资政效果好，研究课题52项，论文发表55篇，9项科研成果获奖，2项对策性研究分获市委和市政协主要领导肯定性批示。

- （4）环境效益方面，设置了建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标指标要求。校园环境四季常青，植被覆盖率高，绿化美化程度高，整洁舒适，秩序良好，适宜办公和学习。对教学楼、学员住宿楼和学员食堂进行装修改造，改善了学员的教学、食宿条件。2021年学校教学楼建设项目经市政府研究通过，已列入中心城区城市建设项目计划，学员综合楼建设项目正在全面建设中，学校体育馆已投入使用。

（5）可持续影响和服务满意度方面，设置了学员和教职工可参阅的图书馆藏书、报刊杂志数值，设置了主体班专题课教学评估优良率、办班单位满意90%以上等要求。党校的教学管理和后勤服务工作紧密结合自身实际，为学员和教职工提供更为便捷和期优质的服务，得到了学员、教职工的肯定，相关数值和优良率满意度超过了预值。

5、项目资金实际成本支出分析

根据项目预算资金数额进行财政资金分配，实际成本执行率为84.58%。

- 6、项目绩效目标未完成原因分析

- 2021年度项目绩效目标基本完成，部分绩效目标完成有偏差获得原因如下：

- 资金预算执行率年度指标值设置为大于或等于90%，实际执行率为84.58%，与指标值相比偏低。

- 外聘专家授课数量占专题课比例年度指标值设置为大于或等于30%，实际执行率为27.05%，与指标值相比略偏低。

- 四、项目实施经验、做法

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办学意识，科学合理有效地使用资金，为办学所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

2、全面提升了我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使党校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

五、存在的问题和改进措施

存在的问题：

1、项目支出运行实践有待探索, 进一步完善运行管理机制。项目资金预算的与实际支出之间,尚需作小部分调整。

2、业务管理方面，各业务部门档案资料进度、成果归档工作完成情况一般，对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

3、尽管我校希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，因而经济效益指标难以直接体现。

改进措施：

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配及执行方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务科的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

六、其他需说明的问题

无。