## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 省级标准厂房市级配套补助资金
主管部门 |  | 省工信厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市工信局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1195 | 1195 |  | 1195 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1195 | 1195 |  | 1195 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2021年标准厂房新建面积500万平方米以上；2.2021年标准厂房建成面积300万平方米以上；3.2021年标准厂房利用率60%以上。 | [5 empty] | 1.2021年标准厂房新建面积1081万平方米；2.2021年标准厂房建成面积1124.7万平方米；3.2021年标准厂房利用率87%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建标准厂房面积 |  |  | 500万平方米 | 1081万平方米 | 15 |  | 15
|  |  | 建成面积 |  |  | 300万平方米 | 1124.7万平方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 是否立项(或备案) |  |  | 是 | 是 | 2 |  | 2
|  |  | 容积率 |  |  | ≥1.2或1.5 | ≥1.2或1.5 | 2 |  | 2
|  |  | 建筑密度 |  |  | ≥35% | ≥35% | 2 |  | 2
|  |  | 绿地率 |  |  | ≦20% | ≦20% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 完成市级配套资金拨付 |  |  | 2021年底前 | 2021-07-01 | 10 |  | 10
|  |  | 完成年度建设目标任务 |  |  | 2021年底前 | 2021-12-01 | 2 |  | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 通过建设标准厂房，减少企业固定资产投入，促进企业集聚、产业集群发展 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 新增就业人数 |  |  | 1000人以上 | 9580人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 通过建设标准厂房，促进开区集约节约用地 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。