## 封面
2019年预算绩效目标申报表
主管部门(印章):赣州市国土资源局
编报部门(印章):赣州市国土资源局
部 门 负责人: 邓海鹰
部门行政编码: 409001
编 报 时 间: 2018年11月6日

## 目标管理情况表
2019年度项目支出绩效目标管理情况表
主管部门（单位） |  |  | 赣州市国土资源管理局
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目申报资金（万元） | [10 empty] | 新增/延续项目 | 目标情况 | 市财政局业务科室审核意见 | 专家审核意见 | 预算科审核意见 | 建议金额（万元）
|  |  | 前三年平均支出总额 | 2018年 |  | 2019申报项目资金来源
|  |  |  | 支出总额 | 支出率 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 自有 | 其他
[7 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
16 | 赣州市不动产登记中心 | 市民综合服务中心（西区）装修改造项目 |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  | 新增
合计 |  |  |  | 0 |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700

## 市民综合服务中心（西区）装修
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 市民综合服务中心（西区）装修改造工程
主管部门及代码 |  | 赣州市国土资源管理局 | 实施单位 | 赣州市不动产登记中心
项目属性 |  |  | 项目期 | 2019年
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： | 1700
|  | 其中：财政拨款 | 1700
其他资金
总 体 目 标 |  | 1、深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》（厅字【2018】22号）精神，加快建设市区合一、集中便民的政务服务场所；2、以“只进一扇门”最多跑一次”为目标，最大限度减少企业和群众跑腿的次数，不断优化办事创业和营商环境；3、切实增强政府公信力和执行力，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。
绩 效 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注
| 数量指标 | 装修改造面积 | 6000㎡
|  | 设备采购、安装、调试部分 | 100%
| 质量指标 | 优良率 | 100%
|  | 合格率 | 100%
|  | 质量事故次数 | 0
|  | 返工损失金额 | 0
|  | 返工损失率 | 0%
| 时效指标 | 2018年7-8月完成规划、编制、评估项目建议书等前期准备工作 | 规定时间内完成
|  | 2018年8月完成设计工作 | 规定时间内完成
|  | 2018年9月完成投标工作 | 规定时间内完成
|  | 2019年3月完成施工 | 规定时间内完成
|  | 2019年6月交付使用 | 规定时间内完成
| 成本指标 | 装修改造工程费 | 711万元
|  | 设备采购、安装、调试费 | 824万元
|  | 工程建设其他费用 | 127万元
|  | 工程预备费 | 38万元
| 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
| 社会效益 指标 | 提供舒适、环保、节能的政务服务场所 | 100%
|  | 增加各进驻单位办事效率及速度 | 业务量增加
| 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
| 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
| 服务对象 满意度指标 | 工作人员、办事人员满意率 | 100%
指标2：