2020年度赣州市城乡规划监察支队

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为了更好履行我支队规划监察的部门职责，鉴于编制内人员无法满足正常行政执法需要，继续聘用一批聘用制协管员，保障监察支队规划监察工作的正常运行，提升规划建设执法能力，以更好完成全市规划监察和管理工作任务。

市财政局2020年安排了规划协管员专项经费39.73万元，为城乡规划监察工作提供了经费保障。

2、立项目的

通过聘用协管员协助执法人员参与规划监察工作，及时督促建设单位按规划审批内容进行施工建设，维护城市规划的权威性，优化赣州城市生产、生活和生态空间，拓展城市土地资源，提升土地效益，节约城市建设成本，推动赣州市向省域副中心城市建设和五区一体化发展，把赣州建成中部地区区域性中心城市，联接‘一带一路’的重要节点城市

3、项目资金来源

市财政局2020年度对市城乡规划监察支队预算安排协管员项目经费39.73万元。在2020年6月已全部拨款到位。

4、项目资金使用情况

2020年协管员项目资金支出42.4万元；其中：

（1）协管员工资22.20万元

（2）协管员养老保险费4.04万元

（3）协管员医疗保险费3.06万元

（4）协管员降温取暖费0.60万元

（5）协管员节日福利费1.62万元

（6）协管员政府先进单位奖励金10.88万元

5、项目完成情况

协管员协助执法队员全程参与中心城区规划监察工作，完成了支队年度目标管理工作任务，达到了年度预期绩效目标。

- 批后管理方面：2020年，对中心城区413个建设项目进行了建档在线监管，建筑面积约2100万平方米。

建设项目规划监督管理工作主要采取对所有建设项目实施分队伍、分片区、网格化、全过程管理，强化事中事后监管，规划实施过程中的问题全部在批后监管过程中发现和处理，做到早介入、早发现、早提醒、早制止、早整改、早处理，进一步规范了项目规划建设行为，维护了规划的刚性和权威。

一是在建设项目放线开工时，就对相关规划要求向建设单位进行技术交底，建立项目监管档案，对项目建设过程中的一些事项进行提醒，并向建设单位发放《建设项目批后管理温馨提示》。

二是项目建设过程中，对建设项目的相关程序履行情况、规划批准内容实施情况、配套设施落实情况以及规划条件和土地合同约定内容履行情况等近20个环节进行监管，确保监管零死角、全覆盖。

三是批后管理日常巡查过程中，开展多种形式的专项排查，如按图施工情况排查、负面清单执行情况排查、配套设施落实情况排查、土地合同约定内容履行情况排查等。

②规划核实方面：2020年，办理建设项目竣工规划核实113个，总建筑面积约534万平方米。

按照改作风、提效率的工作要求，严格履行限时办结制，确保建设项目早竣工、早交付、早投入使用。

一是对即将竣工验收的建设项目，提前介入、温馨提示、先行告知，在批后监管过程中打提前量，保障建设项目竣工验收前符合规划要求。

二是对申请办理竣工规划核实的建设项目，全部由法定的20个工作日缩减至5个工作日办结，部分建设项目3个工作日内办结。

三是对一些解决停车难、就学难、就医难、买菜难等重点项目、民生项目，采取容缺审批和先批后补的方式，加快办理竣工规划核实，部分项目即来即办。

③行政执法方面：对未批先建、未按规划要求建设或擅自改变规划内容建设的违法建设行为，及时下达整改通知书、停工通知书或移送综合执法部门进行处罚。2020年，已下达整改停工通知书26份，移送违法建设案件13件，正在处理案件18件。

④信访维稳方面：2020年，支队对规划建设项目，尤其是房地产领域涉及规划的信访维稳问题，迅速反应，主动靠前，较好的完成了24个涉访涉稳案件的接访、息访和宣传解释工作，化解了一批社会矛盾。

6、项目组织管理情况

（1）健全管理制度，以制度促规范。

建立健全了一系列建设工程批后管理、行政执法程序、行政执法责任考核办法、财务管理等制度，编制了规划监察工作和财务管理业务流程图，明确规划监察、专项资金使用与监督的规范要求，为协管员各项管理提供制度保证。

- 健全实施机构，以机构促推进。

严格项目专项资金管理，办公室负责协管队员的思想教育、业务培训、工资发放和项目资金的管理，各大队负责协管队员日常业务工作的组织实施，专项资金实施全过程监控管理。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

加大工程城乡规划监察力度，创新丰富规划监管手段，提高监管效率，履行好行业监管职能。

2、2020年度项目绩效目标

通过实施本项目，聘请规划监察协管员，加大工程城乡规划监察力度，履行好行业监管职能。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，强化对协管队员各类经费支出的预算管理和财务监管，提升协管队员专项经费的使用绩效，不断提升规划建设执法能力。

（二）绩效评价工作方案

根据市政府、市财政有关文件精神，结合单位实际，制

定了《赣州市城乡规划监察支队绩效考核办法》，按照绩效考核办法评价工作。

1、评价对象：纳入2020年项目支出绩效评价为年初财政预算批复协管员专项经费，评价资金总量42.4万元。

2、评价依据：《赣州市财政局关于开展2020年市本级项目支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2021]4号）

3、评价组织方式：单位自评

4、评价工作小组：单位评价组

5、实施步骤：明确本次评价总体时间安排，以及前期准备、具体实施、报告撰写、完成评价等各阶段的具体时间步骤。

（三）绩效评价原则和评价方法

1、绩效评价原则

采取科学规范、实事求是、客观公正的原则。

2、绩效评价方法

采用目标预定与实施效果比较法、定量与定性分析法。

（四）绩效评价实施

1、成立绩效评价考评小组。根据市财政局关于开展预算绩效目标管理工作的要求，我支队高度重视，成立以支队长为组长的绩效考评组，明确老城区大队，开发区大队，蓉江新区大队，办公室为责任科室，制定绩效评价工作方案，确定实施步骤，明晰工作任务。

2、制定绩效评价方案。对考评对象及目的、考评依据、考评程序、考评指标、工作要求等问题予以明确规定。

3、在财政制定的项目一级和二级共性绩效指标分值的基础上，依据项目性质设计三级具体绩效指标，确定评分标准和分值，建立绩效评价指标体系。

4、对项目运行的管理情况以及项目资金使用绩效情况开展分析，计算绩效评价指标，进行定性、定量的评价，形成评价结论。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议，撰写项目绩效评价报告，提交支队办公室审定。

（五）绩效评价的局限性

由于协管员工作性质的特殊性，工作任务主要是协助执法人员参与制止对建设工程项目不按规划审批要求建设、擅自改变规划施工造成违法建设事的行为工作，如何设定社会效益数量指标存在一定困难。

三、评价结论和绩效分析

- 评价结论

1、评价结果：

2020年度，协管员专项经费在项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成方面落实情况较好。总测评分为：95分，自评等级为“优”。
     2、主要绩效：

- 支出合规。协管队员专项资金支出符合财务制度相关规定。

- 财务规范。按财务内控审批流程审核审批协管经费支出。

（3）制度完备。制定一系列建设工程批后管理、行政执法程序、行政执法责任考核办法、财务管理等制度，使各项管理步入正轨。

（4）监管有力。严格各项管理制度执行，使协管队员队伍建设、巡查执法、监督考核规范有序。

（5）实施规范。对协管队员按在编职工规范管理，定期工作测评，年末个人全年工作绩效总评。

（6）成效显著。协管员协助执法人员积极参与规划监察工作，工程城乡规划监察力度得到有力提升，支队各项工作得到有序推进，圆满完成了支队全年的工作计划和目标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策情况分析

协管经费预算的编报工作，由办公室组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用，确保预算工作的合理性、合规性。

2、项目管理及项目资金情况分析

（1）建立项目管理制度。单位制定职工队伍建设、财务管理、专项资金管理等制度，通过加强制度建设，使项目资金管理规范有序。

（2）健全的项目实施机构并严格执行项目管理。办公室负责协管经费项目资金的管理，确保协管经费专款专用。

（3）建立经费管理内部监测机制，办公室具体负责监测工作，对协管经费支出进行监测，开展财务数据分析，实行内部评估考核。

3、项目绩效情况分析

①实施数量指标方面：

计划指标：按聘用计划聘用协管员10人，签订聘用合同	。分数13分。

实际执行：年末聘用协管员7人，签订聘用合同。因聘用工资偏低，自9月起，3人先后辞职。扣3分，得10分。

②实施质量指标方面：

计划指标：定期对协管员的工作进行考核。分数15分。

实际执行：每季度对协管员工作进行考核，年末对协管员个人全面考核，考核结果都为“称职”。得15分。

③实施时效指标方面：

计划指标：对10名协管员根据工作表现确定是否续签合同。分数12分。

实际执行：经过考核，对7名协管员续签劳动合同。得12分。

④实施成本指标方面：

计划指标：10名协管员的经费支出控制在财政批复预算资金指标内。分数10分。

实际执行：2020年协管员实际经费支出42.4万元，比财政批复预算资金指标39.73万元超支2.67万元。得8分。

扣2分。

⑤经济效益方面：

计划指标：协管员协助执法人员对建设工程项目中不按规划要求实施的违法行为进行处罚，罚没收入达到年初预算数。分数12分。

实际执行：协管员协助执法人员对建设工程项目中不按规划要求实施的违法行为进行处罚，2020年罚没收入395.93万元，比年初罚没收入预算30万元增加365.93万元。得12分。

⑥社会效益方面：

计划指标：增强公共服务能力，提升规划建设执法能力。分数13分。

实际执行：协管员协助执法人员规划监察，2020年，对中心城区413个建设项目，建筑面积约2100万平方米，进行了建档在线监管；办理建设项目竣工规划核实113个，总建筑面积约534万平方米，保障了监察支队规划监察工作的有序推进，增强了公共服务能力，规范了项目建设按批后规划执行，创造了良好的社会效益。得13分。

⑦可持续方面：

计划指标：优化新老城区城市风貌，强化蓉江新区、高铁新区等城市重点区域建设。分数15分。

实际执行：协管员协助执法人员规划监察，2020年，对中心城区413个建设项目，建筑面积约2100万平方米，进行了建档在线监管；办理建设项目竣工规划核实113个，总建筑面积约534万平方米，优化了新老城区城市风貌，强化蓉江新区、高铁新区等城市重点区域建设。得15分。

⑧服务满意度方面：

计划指标：协管员协助做好信访工作。分数10分。

实际执行：协管员协助执法人员做好信访工作，完成了24个涉访涉稳案件的接访、息访和宣传解释工作，化解了一批社会矛盾。得10分。

四、成功经验

1、本着节俭经费原则，每月的协管员支出，严格按财务制度和审批程序办理，报账时经办、审核、审批；专项支出详细分项核算，强化项目支出管理，提高了项目资金使用效益。

2、通过开展项目预算绩效管理工作，增强了绩效管理理念，探索了绩效管理工作做法，积累了项目绩效支出运行管理的实践经验，为今后提高绩效管理工作水平奠定坚实基础。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1、在预算执行方面，协管经费实际支出超预算2.67万元。

2、业务管理方面，规划监察协管员素质还有待提高,积极参与各项工作领域的主动性不够。

3、协管员工资偏低，2020年自动辞职3人，造成协管员队伍不稳定。

（二）建议

1、进一步加强预算编制和预算执行管理，应根据协管经费项目工资增长、医保社保增加等因素来编制项目经费预算。同时，强化项目预算执行，提高预算执行效益。

2、在协管员管理方面，继续加强对规划监察协管员的业务学习和工作评议，把工作完成情况作为个人绩效考核依据，以提高协管员工作业务工作的主动性和积极性。

3、财政给予适当增加协管队员工资预算，以稳定协管员队伍建设。

赣州市自然资源局

2021年6月15日