## 规划协管员专项经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 协管员专项经费
主管部门及代码 |  |  | 赣州市自然资源局 |  |  | 实施单位 | 赣州市城乡规划监察支队
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 39.73 | 42.4 | 106.7% | 8 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：本年一般公共预算拨款
|  |  | 其他资金 |  | 39.73 | 39.73 | 106.7% | 8
年度总体目标 | 年初设定目标:2020年度协管经费项目绩效目标 （1）协管队员协助执法人员参与中心城区建设工程项目批后管理工作。 （2）协管队员协助执法人员参与把控规划核实工作。 （3）协管队员协助执法人员依法查处各类违法建设。 （4）协管队员协助执法人员参与信访工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:2020年，协管队员协助执法人员参与全市城乡规划监察工作，完成了支队年度目标管理工作任务。①批后管理方面：对中心城区413个建设项目进行了建档在线监管，建筑面积约2100万平方米。建设项目规划监督管理工作主要采取对所有建设项目实施分队伍、分片区、网格化、全过程管理，强化事中事后监管，规划实施过程中的问题全部在批后监管过程中发现和处理，做到早介入、早发现、早提醒、早制止、早整改、早处理，进一步规范了项目规划建设行为，维护了规划的刚性和权威。一是在建设项目放线开工时，就对相关规划要求向建设单位进行技术交底，建立项目监管档案，对项目建设过程中的一些事项进行提醒，并向建设单位发放《建设项目批后管理温馨提示》。二是项目建设过程中，对建设项目的相关程序履行情况、规划批准内容实施情况、配套设施落实情况以及规划条件和土地合同约定内容履行情况等近20个环节进行监管，确保监管零死角、全覆盖。三是批后管理日常巡查过程中，开展多种形式的专项排查，如按图施工情况排查、负面清单执行情况排查、配套设施落实情况排查、土地合同约定内容履行情况排查等。监管在建建设项目389个，开展批后管理261个次，参与规划放线项目123个次、规划验线项目126个次，通过强化批后管理，及时督促建设单位按规划审批内容进行施工建设，维护了规划的权威性。②规划核实方面：办理建设项目竣工规划核实107个，总建筑面积约501万平方米。按照改作风、提效率的工作要求，严格履行限时办结制，确保建设项目早竣工、早交付、早投入使用。一是对即将竣工验收的建设项目，提前介入、温馨提示、先行告知，在批后监管过程中打提前量，保障建设项目竣工验收前符合规划要求。二是对申请办理竣工规划核实的建设项目，全部由法定的20个工作日缩减至5个工作日办结，部分建设项目3个工作日内办结。三是对一些解决停车难、就学难、就医难、买菜难等重点项目、民生项目，采取容缺审批和先批后补的方式，加快办理竣工规划核实，部分项目即来即办。③行政执法方面：对未批先建、未按规划要求建设或擅自改变规划内容建设的违法建设行为，及时下达整改通知书、停工通知书或移送综合执法部门进行处罚。2020年，已下达整改停工通知书26份，移送违法建设案件13件，正在处理案件18件。④信访维稳方面：2020年，支队对规划建设项目，尤其是房地产领域涉及规划的信访维稳问题，迅速反应.主动靠前，较好的完成了24个涉访涉稳案件的接访、息访和宣传解释工作，化解了一批社会矛盾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 按聘用计划聘用协管队员10人，签订聘用劳动合同。 | 13 | 按聘用计划聘用协管员10人，签订聘用合同 。 | 实际聘用7名协管队员，签订了聘用劳动合同。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值13分；达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间：80-50%(含50%)，分值10分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值6分。 |  | 10 | 因聘用工资偏低，自9月起，3人先后辞职。完成预期指标70%。扣3分
|  | 质量指标 | 定期对协管员的工作进行考核。 | 15 | 定期对协管员的工作进行考核。 | 每季度对协管员工作进行考核，年末对协管员个人全面考核，考核结果都为“称职”。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值13分；达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间：80-50%(含50%)，分值10分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值3分。 |  | 15 | 完成
|  | 时效指标 | 对协管员根据工作表现确定是否续签合同。 | 12 | 对协管员根据工作表现确定是否续签合同。 | 经过考核，对7名协管员续签劳动合同。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值12分；达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间：80-50%(含50%)，分值10分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值6分。 |  | 12 | 完成
|  | 成本指标 | 协管员经费支出控制在财政批复预算资金指标内。 | 10 | 协管员经费支出控制在财政批复预算资金指标内。 | 2020年协管员实际经费支出42.4万元，比财政批复预算资金指标39.73万元超支2.67万元。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值10分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值8分。 |  | 8 | 完成预期指标106.7%。扣2分
| 效 益 指 标(40分) | 经济效益 指标 | 协管员协助执法人员对建设工程项目中不按规划要求实施的违法行为进行处罚，罚没收入达到年初预算数。 | 12 | 协管员协助执法人员对建设工程项目中不按规划要求实施的违法行为进行处罚，罚没收入达到年初预算数。 | 协管员协助执法人员对建设工程项目中不按规划要求实施的违法行为进行处罚，2020年罚没收入395.93万元，比年初罚没收入预算30万元增加365.93万元。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值10分；达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间：80-50%(含50%)，分值7分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值5分。 |  | 12 | 完成
|  | 社会效益 指标 | 增强公共服务能力，提升规划建设执法能力。 | 13 | 增强公共服务能力，提升规划建设执法能力。 | 协管员协助执法人员规划督查，2020年，对中心城区413个建设项目，建筑面积约2100万平方米，进行了建档在线监管；办理建设项目竣工规划核实107个，总建筑面积约501万平方米，保障了监察支队规划督查工作的有序推进，增强了公共服务能力，规范了项目建设按批后规划执行，创造了良好的社会效益。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值10分；达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间：80-50%(含50%)，分值7分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值5分。 |  | 13 | 完成
|  | 可持续影响 指标 | 优化新老城区城市风貌，强化蓉江新区、高铁新区等城市重点区域建设。 | 15 | 优化新老城区城市风貌，强化蓉江新区、高铁新区等城市重点区域建设。 | 协管员协助执法人员规划督查，2020年，对中心城区413个建设项目，建筑面积约2100万平方米，进行了建档在线监管；办理建设项目竣工规划核实107个，总建筑面积约501万平方米，优化了新老城区城市风貌，强化蓉江新区、高铁新区等城市重点区域建设。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值15分；达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间：80-50%(含50%)，分值10分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值7分。 |  | 15 | 完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 协管员协助做好信访工作。 | 10 | 协管员协助做好信访工作。 | 协管员协助执法人员做好信访工作，完成了24个涉访涉稳案件的接访、息访和宣传解释工作，化解了一批社会矛盾。 | 达成预期指标对应分值区间：100-80%(含80%)，分值8分；达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间：80-50%(含50%)，分值5分；未达成预期指标且效果较差对应分值区间：50-0%，分值3分。 |  | 10 | 完成
总分 | [8 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 三调市级数据库及信息系统建设
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 第三次全国国土调查市级数据库及信息管理系统建设专项经费
主管部门及代码 |  |  | 赣州市自然资源局 |  |  | 实施单位 | 北京世纪国源科技股份有限公司、赣州市城乡规划设计研究院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 514 | 511 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 514 | 511 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标:1.2020年1月20日之前完成招标文件的编制 2.2020年4月1日通过政府采购公开招投标 3.2020年底前完成系统建设 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:1.2020年1月18，江西银兴招标代理有限公司受市自然资源局的委托，按工作要求编制电子化招标文件；2.赣州市第三次全国国土调查市级数据库及信息管理系统建设项目于2020年4月1日通过政府采购公开招标方式，由北京世纪国源科技股份有限公司与赣州市城乡规划设计研究院组成的联合体中标，中标金额511万元，项目建设内容主要包括市级数据库建设159万、信息管理系统建设234万、数据成果汇总29.5万、成果编制29.5万和系统扩容及维护59万。3.数据库系统建设平台于2020年4月启动建设，经多次调试、修改和完善，2020年底前基本建成。2021年2月2日召开了市级三调信息管理系统演示汇报会议，目前该平台能基本满足自然资源和经济社会管理等应用需求。4月27日，赣州市自然资源局组织专家对赣州市第三次全国国土调查市级数据库及信息管理系统建设项目进行了验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 市级数据库建设 信息管理系统 数据成果汇总 成果编制（含图册制作） 系统扩容及维护（5年） 数据更新及维护（5年） | 15 | 1.完成市级数据库建设 2.完成信息管理系统第一版开发 3.初步完成数据成果汇总 | 1.实际完成市级数据库建设 2.实际完成信息管理系统第一版开发 3.实际初步完成数据成果汇总 | 按年初预期目标全部完成的得满分，每完成1个得5分 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 系统故障率 系统故障响应率 | 15 | 第一版正常运行 | 第一版实际上线运行 | 完成第一版上线运行，运行正常率大于99%，得满分，运行正常率小于99%按测试结果扣分 |  | 12 | 功能需要不断测试、修订和完善。
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 系统运行维护响应时间 系统售后服务维护时间 监督服务响应时间 | 10 | 1.故障修复响应时间1小时 2.系统维护响应时间3小时 | 1.故障修复响应时间1小时 2.系统维护响应时间3小时 | 小于等于预定响应时间得满分，大于预定响应时间小于2倍预定响应时间扣得分得50%，大于2倍预定响应时间得0分 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 10 | 511万 | 511万 | 按预定成本完成预定任务得满分，超过预定成本酌情扣分 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 促进经济增长，维护社会稳定，为土地资源宏观规划和管理决策，提供快速服务、详实的基础数据。 | 20 | 1.实现三调数据入库 2.实现三调数据库查询 | 1.实现三调数据入库 2.实现三调数据库简单查询 | 每完成一项得10分，没有完成的根据实际完成工作量扣分 |  | 20
|  | 可持续影响 指标 | 实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、促进自然资源生态保护，为土地资源管理提供参考资料。 | 20 | 为自然资源管理提供参考 | 为自然资源管理、国土空间规划编制提供底板，促进国民经济社会发展 | 实现数据查询得10分，实现统计分析功能得5分，应用效益良好得5分 |  | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 |  | 10 | 自然资源系统及相关单位使用满意 | 自然资源系统及相关单位使用基本满意 |  |  | 8
总分 | [8 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。