## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位（公章）：
项目名称 |  |  | 赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程(2018-360700-50-01-019036)
主管部门及代码 |  |  | 赣州市自然资源局 |  |  | 实施单位 | 赣州市不动产登记中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 1700万元 | 1680万元 | 98.82% | 9.8 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 1700万元 | 1680万元 | 98.82% | 9.8
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标:根据《赣州市人民政府办公厅关于印发<政务服务大厅市区一体化整合建设方案>的通知》（赣市府办字〔2018〕90号）文件要求，完成赣州市市民综合服务中心（西区）的装修改造工作。本工程项目装修改造面积约6000平方米，包括外立面、非承重墙体拆建、给排水、地面、墙面、门窗、电气、消防等装修改造工程及电梯、空调、智能化、办公设备、厨具设备等采购、安装、调试工程。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:“赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程”项目自实施以来，赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造进度和质量都得到了稳步提升，该项目竣工后，赣州市民综合服务中心（西区）的软硬件设施都较之前提高了不少的档次，尤其是所有大厅的整体环境均实现了舒适化，进一步方便了广大办事群众。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 约6000平方米的外立面装修改造 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的非承重墙体拆建 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的给排水装修改造 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的地面装修改造 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的墙面装修改造 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的门窗装修改造 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的电气装修改造 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的消防装修改造 | 1.5 | 100% | 100% | 完成得1.5分，未完成不得分 |  | 1.5
|  |  | 约6000平方米的综合布线及网络设置 | 2 | 100% | 100% | 完成得2分，未完成不得分 |  | 2
|  |  | 约6000平方米的LED、视频监控、考勤系统 | 1 | 100% | 100% | 完成得1分，未完成不得分 |  | 1
|  |  | 约6000平方米的广播、会务、叫号系统 | 1 | 100% | 100% | 完成得1分，未完成不得分 |  | 1
|  |  | 约6000平方米的电梯办公家具采购安装调试 | 2 | 100% | 100% | 完成得2分，未完成不得分 |  | 2
|  |  | 约6000平方米的中央空调采购安装调试 | 2 | 100% | 100% | 完成得2分，未完成不得分 |  | 2
|  | 质量指标 | 所有外立面、地面、墙面、门窗装修质量 | 2 | 验收合格 | 合格 | 通过验收得2分，未通过不得分 |  | 2
|  |  | 所有电气、消防、给排水系统安装质量 | 2 | 验收合格 | 合格 | 通过验收得2分，未通过不得分 |  | 2
|  |  | 所有布线、网络、监控、考勤系统安装质量 | 2 | 验收合格 | 合格 | 通过验收得2分，未通过不得分 |  | 2
|  |  | 所有广播、会务、叫号系统安装质量 | 2 | 验收合格 | 合格 | 通过验收得2分，未通过不得分 |  | 2
|  |  | 所有电梯办公家具安装调试质量 | 2 | 验收合格 | 合格 | 通过验收得2分，未通过不得分 |  | 2
|  |  | 所有中央空调采购安装调试质量 | 2 | 验收合格 | 合格 | 通过验收得2分，未通过不得分 |  | 2
|  | 时效指标 | 2018年10月底前完成工程量的30% | 3 | 规定时间内完成 | 按时完成 | 按时间规定完成得3分，延时完成扣1分 |  | 3
|  |  | 2018年11月底前完成工程量的60% | 3 | 规定时间内完成 | 按时完成 | 按时间规定完成得3分，延时完成扣1分 |  | 3
|  |  | 2018年12月底前完成工程量的90% | 3 | 规定时间内完成 | 大部分按时完成 | 按时间规定完成得3分，延时完成扣1分 |  | 2 | 电梯等部分设备的安装、调试未及时到位导致工程延期。
|  | 成本指标 | 所有外立面、地面、墙面等装修项目的成本 | 3 | 按预算执行 | 未超预算 | 未超预算得3分，每超预算10%扣0.5分 |  | 3
|  |  | 所有网络、监控、会务等智能化项目的成本 | 3 | 按预算执行 | 未超预算 | 未超预算得3分，每超预算10%扣0.5分 |  | 3
|  |  | 所有空调、电梯、家具等设备项目的成本 | 3 | 按预算执行 | 未超预算 | 未超预算得3分，每超预算10%扣0.5分 |  | 3
| 效 益 指 标(30分) | 经济效益指标 | 符合“政务服务大厅市区一体化整合建设”要求，进一步提升我市政务服务水平。 | 7 | 100% | 100% | 契合“政务服务大厅市区一体化整合建设”要求。 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 进一步方便广大市民办理公共服务事项，提供优质服务和良好办事体验。 | 9 | 100% | 100% | 群众能舒适、方便、快捷地办理各类公共服务事项。 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 符合国家环境保护标准，不出现违反环保标准。 | 6 | 100% | 100% | 符合国家环境保护标准。 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 持续为广大办事群众提供优质服务和舒适体验，所有设备和系统正常运行率超过99%。 | 8 | 100% | 100% | 所有设备和系统在10年内都能正常运行，为办事群众提供优质服务和舒适体验。 |  | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 广大办事群众对赣州市民综合服务中心（西区）的办事体验普遍感到满意。 | 10 | 100% | 95% | 办事群众满意率超过90%得8分，每降5%扣1分，不足60%不得分。 |  | 9
总分 | [8 empty] | 97.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。