附件3

赣州市第二轮中央生态环境保护督察

反馈问题整改进展情况

一、反馈问题八：赣州市大余县工业和信息化局不作为，致使大余明发矿业公司落后产能鼓风炉炼铅工艺长期违法使用。

整改时限：2021年9月底。

完成情况：已完成。

2021年7月底，拆除鼓风炉炉体，并对拆除的鼓风炉设备进行了报废处理。

二、反馈问题九：法治意识树得不牢。一些地方执行城镇空间和开发边界控制要求不严，为项目落地“开绿灯”，工业园区违规占地违法建设问题突出。抽查赣州、吉安、抚州等市6个县均大量存在违规占地和建设现象。赣州市大余县屡次突破规划红线，2018年以来违规占地近900亩建设工业园区，其中侵占林地300余亩。抚州市金溪县违反城乡规划法，采取企业先建设、政府后供地的办法招商引资，导致陆坊工业区企业违法占地200余亩，其中，农用地72.5亩。上饶市弋阳、铅山县违规在二类工业用地建设有色金属冶炼等重污染类项目。2016年，江西省政府印发《关于加强工业园区污染防治工作的意见》，要求没有依法开展规划环评的园区，不得引进建设项目。吉安市永丰县循环经济产业园、抚州市南丰工业园截至督察时未通过规划环评审查，但2017年以来分别违规引进5家和8家企业入园。

整改时限：2023年6月底。

完成情况：达到序时进度。

1.大余县自然资源局已立案查处，违法用地已复耕复绿。

2.正在开展国土空间总体规划编制工作，已出具调扩区范围初步成果，涉及未报批的违法用地已由工业园管委会复耕复绿。

3.2022年6月，市自然资源局、市发改委、市生态环境局、市林业局联合转发《关于进一步加强工业园区建设项目监管促进依法依规用地和建设的通知》的通知（赣市自然资字〔2022〕68号），进一步规范园区依法依规用地。

三、反馈问题十：一些地方政府牺牲生态环境，片面追求经济发展，干扰行政执法，相关部门对于纳税大户和重点企业不敢查、不敢罚。永丰县政府担心企业受行政处罚而不能享受退税政策，致使相关部门对企业只检查、不处罚，永丰县循环经济产业园多家企业环境违法行为长期不整改。2019年，省生态环境厅向赣州市大余县通报明发矿业存在突出环境问题，并要求停产整治。但大余县政府不仅不履行属地监管责任，反而发函请求赣州市生态环境局免予处罚，为企业违法生产说情开脱。督察发现，明发矿业一直未落实整改要求，2019年以来非法处置危险废物7000余吨，现场还有6000余吨危险废物随意堆放，地面污水横流，大量灰渣随雨水外排。

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

1.2021年11月11日，赣州市生态环境局印发了《赣州市生态环境局关于开展严厉打击干扰生态环境保护执法行为排查整治专项行动的通知》，要求通过开展严厉打击干扰生态环境保护执法行为排查整治专项行动，全面排查整治各地以纳税大户和重点企业不依法进行执法检查、实施行政处罚等问题，扭转部分地方存在的牺牲生态环境、片面追求经济发展、干扰生态环境行政执法等错误做法。

2.2021年5月10日，对大余明发矿业有限公司环境违法行为下达了《行政处罚决定书》（余环罚字〔2021〕9号），处以1070029元行政处罚。2021年6月25日，赣州市大余生态环境局将案件移送公安机关，建议公安机关对相关责任人予以行政拘留。2021年8月29日，大余县公安局下达了行政处罚决定书，对该公司法定代表人、生产安全环保副总经理分别作出行政拘留7日、行政拘留10日的行政处罚。

3.大余明发矿业有限公司已按国家环境保护标准建设危废原料暂存库，不同原料实行分类规范贮存；更换了破损顶棚，更换和完善了厂区雨污分流设施。

4.大余明发矿业有限公司危险废物贮存仓库落实了“三防”措施，对危险废物进行了规范贮存；建立健全了危险废物管理机制。

四、反馈问题十三：赣州市龙南市渡江镇莲塘村建有5家砖厂，第一轮督察及“回头看”均有群众举报污染扰民，但龙南市每次都上报称企业已整改完毕。督察发现，企业长年对生态环境部门的整改要求置若罔闻，一直未按要求整改到位，还擅自停用污染治理设施，在线监测设施自2020年安装以来从未正常运行，烟气直排，污染严重，周边群众对此意见极大。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.2021年6月，完成了莲塘村5家砖厂搬迁测绘工作。

2.2021年6月，完成了莲塘村5家砖厂的资产评估工作；12月，莲塘村5家砖厂已拆除烟囱等主要生产设施设备。

五、反馈问题三十九：《江西省污染防治攻坚战危险废物处置专项行动实施方案》要求，抚州市危险废物处置中心、九江市永修工业园区危险废物焚烧处置项目应于2019年前建设完成，赣州市医疗废物处置中心扩能改造工程应于2020年年底前完成，但截至现场督察时，抚州、九江两个项目仍未开工建设，赣州市医疗废物处置项目中的5吨/日高温焚烧裂解项目尚未建成。

整改时限：2024年6月底。

完成情况：达到序时进度。

1.已确定赣州市危险废弃物处置中心建设地点。

2.正在办理社会风险稳定评估、节能评估、环境影响评价、用地等手续，有序推进厂房和办公楼建筑施工。

六、反馈问题四十三：矿山整治修复走过场。根据2019年自然资源部和生态环境部《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》，江西省开展矿山开发整治专项行动共排查出各类问题2562个，涉及矿山1190座，2021年3月汇总整改完成率为99.96%。但督察发现，新余、赣州等地虚报整改进度，部分矿山甚至未开展任何修复工作。现场抽查新余市10座矿山，发现均未整改到位，盛安公司未落实“边开采、边治理”要求，矿区只开采，不治理，废石依山倾倒，破坏大量植被；长兴矿业公司破碎车间密闭设施损坏，下料装置和物料堆场无喷淋降尘措施。赣州市宁都县青塘钨矿仅制定生态修复计划，未开展修复工作；朝盛矿业不仅不修复，还持续违法侵占林地，堆放尾矿渣；全南县福兴金属矿直接在尾矿砂上植树复绿，所栽树苗全部枯死，而地方均上报称已完成整改。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.市自然资源保护专业委员会办公室组织对2019-2020年全市矿山开发整治专项行动中排查发现的问题进行了全面排查复核，复核发现的问题已纳入2021年矿山生态环境大排查大整治问题清单,一体推进整改，目前还有4个问题正在整改。

2.已完成宁都县青塘钨矿生态修复。

3.已完成朝盛矿业堆放尾矿渣清运工作，对朝盛矿业占用耕地、林地行为依法查处，完成生态修复工作。

4.已编制《全南县福兴金属矿尾砂堆场应急治理方案和综合治理方案》并通过专家评审，完成综合整治工作。

七、反馈问题五十：自然保护地管理不严格。赣州市宁都仙桃山县级自然保护区与河源锂辉石矿和新田锂矿普查权范围重叠。赣州市宁都县为保障矿山开采，谎称仙桃山自然保护区因矿山开采失去生态保护价值，申请撤销该保护区。督察发现，该保护区内的矿山仅有地下开采，森林植被完好，并未失去保护价值。2020年7月，专家审查指出，该保护区未经生态价值评估，撤销理由不充分。但省林业局不重视专家意见，未认真了解保护区现状，依然上报撤销该保护区。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.已完成宁都仙桃山县级自然保护区生态价值再评估，并形成评估报告。

2.已组织专家召开了全省自然保护地整合优化“回头看”成果论证审查会，就“赣州市宁都仙桃山县级自然保护区拟撤销问题”进行了论证。