## 空白表
附件2：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位（公章）：
项目名称 |  |  | 蔬菜产业发展专项资金
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 28150 | 28128.84 | 0.99925 | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：本年一般公共预算拨款
其他资金
年度总体目标 | 全年新（扩）建规模蔬菜基地钢架大棚8万亩。 |  |  |  |  | 全年新（扩）建规模蔬菜基地钢架大棚8.1万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 新建规模蔬菜基地钢架大棚 | 10 | 8万亩 | 8.1万亩 | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 10
|  | 质量指标 | 抽检合格率 | 10 | ≥96% | 100% | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 10
|  |  | 百亩以上规模蔬菜基地建立生产档案比例 | 5 | ≥70% | 70%以上 | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 5
|  |  | 设施基地节水灌溉设施覆盖比例 | 8 | ≥50% | 80%以上 | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 8
|  | 时效指标 | 开展两次市级奖补复核 | 8 | 2次 | 2次 | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 8
|  | 成本指标 | 钢架大棚奖补标准 | 5 | 5000或10000元/亩 | 5000或10000元/亩 | 根据偏差酌情给分。 |  | 5
|  |  | 冷库奖补标准 | 4 | 200元/立方米 | 5000或10000元/亩 | 根据偏差酌情给分。 |  | 4
| 效 益 指 标(30分) | 经济效益 指标 | 设施基地整体运行及经济效益上升 | 5 | 有所提高 | 有所提高 | 根据偏差酌情给分。 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 中心城区蔬菜产品整体自给率 | 5 | ≥50% | 71% | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 5
|  |  | 设施蔬菜基地为扶贫基地比例 | 5 | ≥70% | 90% | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 5
|  |  | 商品蔬菜外销率 | 5 | ≥20% | 26% | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 蔬菜产业对资源环境的影响 | 5 | 有所下降 | 有所下降 | 根据偏差酌情给分。 |  | 5
|  | 可持续影响 指标 | 蔬菜产业整体创新能力和水平 | 5 | 有所提高 | 有所提高 | 根据偏差酌情给分。 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 蔬菜生产经营主体满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 实际值/指标值*分值，不超过分值上限。 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。