## 生活污水及垃圾整治 (hidden)
附件： 2019～2020年鄱阳湖生态环境生活污水及垃圾污染专项整治任务清单（样稿）
类别 | 填表说明：1、请各专项工作小组办公室按照各专项整治工作方案的目标，认真研究确立“任务清单”和“重点攻坚性项目或强化性措施”，切实坚持目标导向，确保在实施项目和措施后，能够全面达到整治目标。2、请各专项工作小组办公室在此任务清单基础上对项目及措施进行完善补充，要突出精准施策，落实具体举措，落实年度目标和责任人员。表中内容仅供参考，如与实际工作有出入，请进行调整完善并备注说明。3、“具体落实举措”栏请针对项目或措施进行细化，体现具体工作要求。
| 填报单位： |  |  | 负责人： |  | 填报人： | 联系电话： |  | 填报时间： 2019 年 月 日
| 整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体落实举措 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 责任人 | 备注
| 加强城镇生活污水治理 | 1 | 城镇生活污水对鄱阳湖入湖总磷贡献率不断下降，达到治理目标。（备注：依据生态环境部门的监测分析评价结论） | 1
|  | 2 | 实施城市污水处理提质增效工程，推进城镇污水处理厂提标改造，2020年底前鄱阳湖流域县城以上污水处理厂执行一级A排放标准. | 2 | 按照省住建厅和省环保厅印发《关于加快推进城镇污水处理厂达到一级A排放标准工作的通知》（赣建城[2018]42号）中确定的19座城镇污水处理厂应在2019年基本完成一级A提标改造。 |  | 基本建成 | 投入运行
|  |  |  | 3 | 积极推进鄱阳湖流域的各市、县**座污水处理厂实施提标改造，完善脱磷设施。优先对环鄱阳湖、五大水系干流、长江沿岸的污水处理厂进行改造，其中2019年实施……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
1 |  | 3 | 提高污水收集率。2020年底前设区城市污水处理率达到95%左右，基本实现污水全收集、全处理，县城污水处理率达到85%左右。其中2019年完成…… | 1 | 推进雨污分流，提高污水收集率。 | 1、利用现有地下管线普查成果，按照“点、线、面、网”网格化排查的方式，分批、分片对城市建成区内污水管网、管道接头处、检查井、泵站等和沿江、沿河、沿湖城镇生活污水排污口进行系统全面排查，重点突出对城中村、老旧小区和城乡结合部等区域污水管网混接、错接、破损、脱节等情况的排查。2、以排查出的问题为导向，制定年度改造计划；加强对建成区沿江、沿河、沿湖城镇生活污水排污口的截污纳管。3、进一步完善管网清淤疏浚等日常巡查制度，重点做好对沿河、沿湖等水系敷设的截污干管及检查井、阀门与管道接头处的巡查，建立相应的巡查日志和档案。4、……
|  |  |  | 2 | 开展污水管网及设施排查、推进城镇生活污水管网建设。
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | 4 | 加快城镇污水处理厂污泥无害化处理设施建设。2020年设区城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。 | 1 | 推动各设区市城镇污水处理厂污泥处理设施建设，有条件的县（市）应积极启动污泥处理处置设施建设，不断提高城镇污泥处理处置能力。2019年启动…… |  | 4个设区市污泥处理处置设施投入运行：吉安市、抚州市、萍乡市、鹰潭市
|  |  |  | 2 | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
| 推进乡村生活污水治理 | 1 | 有序推进乡镇污水处理设施建设，加快乡镇生活污水管网建设，提高集镇生活污水处理能力。 | 1 | 分阶段稳步推进我省乡镇镇区污水处理设施建设。其中2019年完成…… | 1、优先解决长江和鄱阳湖沿岸乡镇的生活污水处理问题，梯次推进县级及以上集中式饮用水源保护区和重点旅游景区乡镇的生活污水处理问题。集镇生活污水处理设施建设以解决有无的问题为重点，解决集镇居民集中居住区域的生活污水问题。 |  |  |  | 根据当前工作职能，农村生活污水治理项请农业农村厅填写。
|  |  |  | 2 | 实施13个生活污水处理终端运行负荷率低于30%乡镇的收集管网改扩建。
|  |  |  | 3 | 强化对百强镇和鄱阳湖沿湖20个乡镇的污水处理厂的运行管理。 | 2、……
|  |  |  | 4 | 大力推广农村河湖生态净化工程，提高水体的自净能力。
|  |  |  | 5 | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
| 推进黑臭水体整治 | 1 | 设区市在2020年底前完成黑臭水体整治。 | 1 | 推进10个黑臭水体整治：南昌市4个、九江市2个、上饶市2个、景德镇市1个、赣州市1个。其中2019年完成…%。 |  | 南昌市完成不低于90%，其他设区市完成90%。 | 基本消除
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
附件： 2019～2020年鄱阳湖生态环境生活污水及垃圾污染专项整治任务清单（样稿）
类别 | 填表说明：1、请各专项工作小组办公室按照各专项整治工作方案的目标，认真研究确立“任务清单”和“重点攻坚性项目或强化性措施”，切实坚持目标导向，确保在实施项目和措施后，能够全面达到整治目标。2、请各专项工作小组办公室在此任务清单基础上对项目及措施进行完善补充，要突出精准施策，落实具体举措，落实年度目标和责任人员。表中内容仅供参考，如与实际工作有出入，请进行调整完善并备注说明。3、“具体落实举措”栏请针对项目或措施进行细化，体现具体工作要求。
| 填报单位： |  |  | 负责人： |  | 填报人： | 联系电话： |  | 填报时间： 2019 年 月 日
| 整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体落实举措 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 责任人 | 备注
| 推进城镇生活垃圾处理 | 1 | 加快垃圾焚烧发电处理设施建设，2020年底前，力争设区市基本建成生活垃圾焚烧发电设施，全省城镇垃圾焚烧处理能力占城镇生活垃圾清运量的50%。其中2019年…… | 1 | 完成12座垃圾焚烧发电处理设施建设；南昌麦园、抚州一期、抚州二期、吉安市、上饶市、樟树市、丰城市、瑞金市、万年县、信丰县、弋阳县、上高县。 | 1、按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）建设运营渗滤液处理设施。渗滤液处理未达到要求的，要尽快开展提标改造工作；处理能力不足的，要及时增加渗滤液处理设施，提升处理能力。 | 建设 | 基本建成
|  |  |  | 2 | 实施渗滤液处理提标改造。2019年实施…… | 2、……
2 |  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | 2 | 推进城市生活垃圾分类，2020年底前基本建立垃圾分类相关法规、规章，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式。在实施生活垃圾强制分类的城市，在进入焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到 35%，其他分类的城市回收利用率达到 20%。其中2019年…… | 1 | 2019年前南昌市、宜春市和赣江新区要在中心城区建成若干生活垃圾分类示范点，其他设区市要制定出台《生活垃圾分类工作实施方案》，启动生活垃圾分类工作。
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
| 推进农村生活垃圾治理 | 1 | 农村生活垃圾有效处理率达到90%以上。 | 1 | 加强镇村环卫设施建设管理 | 1、乡镇政府要做好农村保洁员和垃圾转运站、垃圾收运车等的日常管理，建立实施保洁和垃圾收运管理制度。2、积极引导和鼓励以县为单位推行城乡环卫一体化和农村生活第三方治理。3、……
|  |  |  | 2 | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
| 推进非正规垃圾堆放点整治 | 1 | 到2020年，基本完成非正规垃圾堆放点排查整治任务。其中2019年完成…%以上。 | 1 | 推进504处非正规垃圾堆放点整治：南昌市29处、九江市2处、上饶市123处、景德镇市19处、萍乡市10处、新余市23处、鹰潭市14处、赣州市66处、吉安市90处、宜春市34处、抚州市71处。 |  | 积极整治 | 基本完成
|  |  |  | 2 | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙

## 工业污染整治 (hidden)
附件： 2019～2020年鄱阳湖生态环境工业污染专项整治任务清单（样稿）
类别 | 填表说明：1、请各专项工作小组办公室按照各专项整治工作方案的目标，认真研究确立“任务清单”和“重点攻坚性项目或强化性措施”，切实坚持目标导向，确保在实施项目和措施后，能够全面达到整治目标。2、请各专项工作小组办公室在此任务清单基础上对项目及措施进行完善补充，要突出精准施策，落实具体举措，落实年度目标和责任人员。表中内容仅供参考，如与实际工作有出入，请进行调整完善并备注说明。3、“具体落实举措”栏请针对项目或措施进行细化，体现具体工作要求。
| 填报单位： |  |  | 负责人： |  | 填报人： | 联系电话： |  |  | 填报时间： 2019 年 月 日
| 整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体落实举措 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 责任人 | 备注
1 | 开展工业污染集中整治 | 1 | 工业污染对鄱阳湖入湖总磷贡献率不断下降，达到治理目标。（备注：依据监测分析评价结论） | 1
|  | 2 | 全面建成工业集聚区污水集中处理设施和完成管网建设。 | 1 | 完成**个工业聚集区的管网建设； | 1、完成集中式污水处理设施建设或升级改造，并安装在线监控设施。现有集中式污水处理设施规模和工艺不能满足处理要求的，进行升级改造。加大园区污水管网建设和改造的力度，做到污水收集全覆盖、雨污分流、清污分流。 | 2019年底前工业园区污水处理厂的总排污口全部安装在线监控装置，并与环保部门联网；开展工业园区环境整治专项行动
|  |  |  | 2 | 完成**个工业聚集区污水处理设施升级改造，集中式污水处理设施基本实现稳定达标排放； | 2、严禁在长江干流、主要支流和鄱阳湖周边岸线1公里范围内新布局化工等重污染项目，严格项目的审批。 | 除在建项目外，长江江西段及赣江、抚河、信江、饶河、修河岸线及鄱阳湖周边1公里范围内禁止新建重化工项目，周边5公里范围内不再新布局有重化工业定位的工业园区，严控在沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。
|  |  |  | 3 | 加快开发区企业污染源监控以及开发区环境质量监控于一体的数字化在线监控平台，并与所在地生态环境部门联网，其中2019年完成**个。 | 3、完成共青城、鄱阳、九江经开区三家省级及以上工业园区新一轮规划环评编制，并推动规划环评跟踪评价。
|  |  |  | 4 | 加强工业园区规划环评编制，推动跟踪评价 |  | 将重点治理断面和近期不达标断面的整治情况，加强对水污染排放的监管，严处违法行为；对鄱阳湖岸线周边3公里及湖区的企业、作坊、养殖场等进行环境综合整治；加大联合执法力度，重点依法打击湖区及滨湖区存在的偷排行为、危废异地非法倾倒行为。
|  |  |  | 5 | 加大督查和联合执法力度。
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
2 | 强化重点企业排污监管 | 1 | 全面完成水污染排放重点企业治理。 | 1 | 加大重点工业企业监管 | 1、加强监测信息公开。督促各级环境保护主管部门建立完善的重点污染源监督性监测工作机制，做到重点排污单位监测全覆盖。获取监督性监测信息后20个工作日内公开监测信息，污染源监督性监测公告也及时在省生态环境厅官网对外公开。按季度将重点排污单位监督性监测公告以及相关监测信息通过省生态环境厅网站对社会公开。
|  |  |  | 2 | 依法取缔治理无望的项目**个； |  | 对列入省水污染防治计划和新排查发现的“小十”企业进行取缔。
|  |  |  | 3 | 推进企业清洁化改造企业**家； | 2、…… | 完成农业、电镀、食品加工、有色金属4大行业10家企业清洁化改造任务。
|  |  |  | 4 | 根据工业污染源全面达标排放计划（2017—2020年），对**家企业开展评估工作 |  | 完成第三批12个行业、1200家企业评估
|  | ︙ |  | ︙ | ︙ | ︙
3 | 深入推进化工污染整治 | 1 | 重点工业企业排污得到有效管控。2020年底前，基本清除1公里范围内未入园化工企业，全面完成化工污染整治。 | 1 | 开展长江江西段及五河干流沿岸涉及的县（市、区）专项执法检查。
|  |  |  | 2 | 开展化工行业摸底排查。
|  |  |  | 3 | 推进**家有排污问题化工企业整改，推动**家化工企业入园。
|  | ︙ |  | ︙ | ︙ | ︙
| 制定完善总磷总量下降技术方案 | 1 | 以2018年鄱阳湖总磷总量为控制指标，按行业、按市县分解总磷治理目标。 | 1 | 组织相关部门加快专题研究，确定入湖河流和11设区市的量化指标。 | 以2018年鄱阳湖总磷总量为控制指标，采取年度递减目标，按5个专项整治内容，提供各行业入湖总磷具体控制指标，量化到入湖河流及11设区市。
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙

## 农业面源污染
赣州市2019～2020年鄱阳湖生态环境农业面源污染专项整治任务清单
整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体项目 | 具体落实措施 | 责任单位 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 备注
实施畜禽养殖防污染行动 | 1 | 关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，2020年，全市畜禽养殖粪污综合利用率达到85%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。其中2019年全市畜禽养殖粪污综合利用率达82%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达92%以上；到2020年底，全市畜禽养殖粪污综合利用率达85%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上。 | 1 | 1、制定工作方案，督促各县（市、区）进一步完善和严格执行畜禽养殖“三区”规划，查缺补漏，完成全市禁养区内确需关停规模养殖场的关闭或搬迁。 | 完善落实“三区”规划，关闭或搬迁禁养区内养殖场； | 1、制定工作方案，督促各县（市、区）进一步完善和严格执行畜禽养殖“三区”规划，查缺补漏，完成全市禁养区内确需关停规模养殖场的关闭或搬迁。 | 市生态环境局，市农业农村局 | 进一步完善“三区”规划调整，并完成新增的确需关闭或搬迁的养殖场的关闭或搬迁。 | 进一步完善“三区”规划调整，并完成新增的确需关闭或搬迁的养殖场的关闭或搬迁。 | 已完成
|  |  | 2 | 2、深入开展畜禽养殖标准化示范创建，加快非禁养区畜禽养殖场升级改造，完善畜禽养殖场配套建设粪污处理利用设施设备，重点是大型规模养殖场，大力推广新设施、新工艺、新技术，努力探索养殖粪污第三方治理模式。 | 全市大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上。 | 2、深入开展畜禽养殖标准化示范创建，加快非禁养区畜禽养殖场升级改造，完善畜禽养殖场配套建设粪污处理利用设施设备，重点是大型规模养殖场，大力推广新设施、新工艺、新技术，努力探索养殖粪污第三方治理模式。 | 市农业农村局 | 全市规模养殖场粪污处理设施装备配套率达92%以上。 | 全市规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上。 | 已完成
实施畜禽养殖防污染行动 | 2 | 关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，2020年，全市畜禽养殖粪污综合利用率达到85%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。其中2019年全市畜禽养殖粪污综合利用率达82%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达92%以上；到2020年底，全市畜禽养殖粪污综合利用率达85%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上。 | 3 | 3、认真落实市政府办《关于加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化利用的实施意见》，打通粪肥从养殖场到种植户的通道，认真实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，努力形成赣州做法和赣州经验。 | 全市实施资源化利用整县推进项目1-4个；新增标准化示范场2-4个 | 3、认真落实市政府办《关于加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化利用的实施意见》，打通粪肥从养殖场到种植户的通道，认真实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，努力形成赣州做法和赣州经验。 | 市农业农村局、市财政局 | 实施资源化利用整县推进项目1-2个；新增标准化示范场1-2个 | 实施资源化利用整县推进项目1-2个；新增标准化示范场1-2个 | 已完成
|  |  | 4 | 4、积极推进病死畜禽无害化集中处理体系建设。 | 建成病死畜禽无害化处理项目3个； | 4、积极推进病死畜禽无害化集中处理体系建设。 | 市农业农村局 | 建成病死畜禽无害化处理项目3个。 | 无 | 已完成
实施农药零增长行动 | 3 | 2020年，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到45%；主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达35%；农药利用率45%。其中2019年主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到43%；主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达33%；农药利用率44%。 | 5 | 大力推进绿色防控。 | 无具体项目 | 1、在水稻、蔬菜、脐橙等作物上推广以性诱剂诱杀、灯光诱杀、色板诱杀和生物防治、生态防治、生物农药防治等“三生三诱”绿色防控技术。2、在安远县、信丰县、大余县、于都县、宁都县、兴国县等6县开展柑橘黄龙病等病虫害综合治理示范 | 市农业农村局 | 主要农作物病虫害绿色防控覆盖率33% | 主要农作物病虫害绿色防控覆盖率35% | 已完成 | 无具体项目
|  |  | 6 | 大力推进统防统治。 | 无具体项目 | 1、扶持专业化防治组织开展农作物病虫害全承包服务；2、大力推进病虫害统防统治。 | 市农业农村局 | 主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到43% | 主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到45% | 已完成 | 无具体项目
|  |  | 7 | 大力推进安全科学用药。 | 无具体项目 | 1、加强病虫监测预警，及时发布病虫情报，防治用药按《江西省主要农作物安全科学用药指南》推荐；2、宣传普及科学安全使用农药技术。 | 市农业农村局 | 农药利用率44% | 农药利用率 45% | 已完成 | 无具体项目
实施化肥零增长行动 | 4 | 2020年化肥利用率达42%；化肥施用量不高于上一年度。其中2019年度化肥利用率41.5%。 | 8 | 开展化肥减量增效示范县创建，创建示范县2个。 | 定南、全南化肥减量增效示范县创建 | 1.开展农业化肥污染治理专项行动； 2.加强对2个化肥减量增效项目和2个有机肥替代化肥试点项目的督导指导，加大技术示范推广力度； 3.全面推进测土配方施肥技术，不断提高农民科学施肥水平； 4.大力推广秸秆还田技术，积极发展绿肥种植，引导农民多方面利用有机肥源替代化肥。 | 定南县农业农村局 | 化肥利用率41.5% | 化肥利用率42% | 已完成
[7 empty] | 全南县农业农村局 |  |  | 已完成
|  |  | 9 | 果菜茶有机肥替代化肥试点项目县2个 | 信丰、赣县果菜茶有机肥替代化肥试点 |  | 信丰县农业农村局 |  |  | 已完成
[7 empty] | 赣县区果业局 赣县区农业农村局 |  |  | 已完成
实施渔业资源保护行动 | 5 | 2020年底前，全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖，优化水产养殖空间布局，依法科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，规模以上养殖区（场）开展养殖尾水治理建设示范，并逐步推广。 | 10 | 全面取缔河湖水库网箱养殖。 | 无具体项目 | 督促各县（市、区）开展此项工作 | 市农业农村局 | 2019年底前，依法终止河湖水库网箱养殖承包合同，取缔河湖水库网箱养殖。 | 2020年底前，全面取缔河湖水库网箱养殖。 | 已完成
|  |  | 11 | 规范湖泊水库养殖行为。专项整治湖泊水库投肥养殖行为。 | 无具体项目 | 督促各县（市、区）开展此项工作 | 市农业农村局 | 规范湖泊水库养殖行为。专项整治湖泊水库投肥养殖行为。 | 规范湖泊水库养殖行为。专项整治湖泊水库投肥养殖行为。 | 已完成 | 无具体项目
|  |  | 12 | 加快《养殖水域滩涂规划》编制，按照农业部《养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲》的有关要求，依法科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。 | 无具体项目 | 充分调查研究，征求含义专家评审意见，全面完成《养殖水域滩涂规划》编制工作 | 市农业农村局 | 2019年年底前，在完成县级《养殖水域滩涂规划》编制工作基础上，完成设区市《养殖水域滩涂规划》编制工作 | 2020年年底前，完成省级《养殖水域滩涂规划》编制工作。 | 已完成
|  |  | 13 | 开展养殖尾水治理示范建设。对规模以上养殖区（场）开展养殖尾水治理试点示范。 | 无具体项目 | 开展养殖尾水治理示范建设，组织行业专家对项目进行验收 | 市农业农村局 | 开展养殖尾水治理示范建设。对规模以上养殖区（场）开展养殖尾水治理试点示范。 | 开展养殖尾水治理示范建设。对规模以上养殖区（场）开展养殖尾水治理试点示范，建立尾水处理设施。通过示范推广，推动养殖尾水治理的实施，逐步实现养殖尾水达标排放。2020年10月前完成大余2个尾水处理示范点的验收 | 已完成
实施渔业资源保护行动 |  |  | 14 | 推广水产生态健康养殖模式。 | 无具体项目 | 督促各县（市、区）开展此项工作 | 市农业农村局 | 推广水产生态健康养殖模式。 | 推广水产生态健康养殖模式。 | 已完成
|  |  | 15 | 增殖放流鱼尾数量2732万尾。 | 无具体项目 | 督促各县（市、区）开展此项工作 | 市农业农村局 | 增殖放流鱼尾数量1932万尾。 | 增殖放流鱼尾数量800万尾。 | 已完成 | 2020年4月-2021年11月新增6个点、放流鱼尾数量2600万尾
备注：请各地领导小组结合当地实际，对照市级任务清单，形成县级任务清单。

## 港口船舶污染整治 (hidden)
附件： 2019～2020年鄱阳湖生态环境船舶港口污染专项整治任务清单（样稿）
类别 | 填表说明：1、请各专项工作小组办公室按照各专项整治工作方案的目标，认真研究确立“任务清单”和“重点攻坚性项目或强化性措施”，切实坚持目标导向，确保在实施项目和措施后，能够全面达到整治目标。2、请各专项工作小组办公室在此任务清单基础上对项目及措施进行完善补充，要突出精准施策，落实具体举措，落实年度目标和责任人员。表中内容仅供参考，如与实际工作有出入，请进行调整完善并备注说明。3、“具体落实举措”栏请针对项目或措施进行细化，体现具体工作要求。
| 填报单位： |  |  | 负责人： |  | 填报人： | 联系电话： |  |  | 填报时间： 2019 年 月 日
| 整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体落实举措 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 责任人 | 备注
1 | 提升船舶、港口节能环保水平 | 1 | 船舶港口对鄱阳湖入湖总磷贡献率不断下降，达到治理目标。（备注：依据生态环境部门的监测分析评价结论） | 1
|  | 2 | 至2020年，全省内河船型标准化率达到75%，督促400总吨以上运输船舶、鼓励400总吨以下内河船舶安装生活污水收集存储或收集处理装置。 | 1 | 淘汰高污染耗能的客船、老旧运输船舶、单壳游轮和单壳化学品船**艘。 | 1、严格执行长江液体散装危险货物运输船舶运力调控政策，坚决执行以吨换吨、兼并收购、淘汰老旧船舶等方式取得新增加运力审批。
|  |  |  | 2 | 拆解老旧船舶**艘；改造老旧船舶生活污水防污染设施**艘。 | 2、……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | 3 | 2020年开展推广应用清洁能源。 | 1 | 推进九江港湖口港区LNG加注站码头建设 | 1、加快推进LNG加注码头建设，鼓励新建和改建LNG燃料动力和纯电动运输船舶，推进水运LNG上下游产业链培育。2、……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | 4 | 2020年，主要港口的集装箱码头具备向船舶供应岸电的能力。 | 1 | 推进港口岸电技术改造，淘汰老、旧、高排放港作机械**个。 | 1、加快港口岸电设施和船舶岸电受电设施建设，新建码头必须建设岸电设施，引导现有码头增加或改建岸电设施。
|  |  |  | 2 | 现有码头增加或改建岸电设施**个。 | 2、……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
2 | 加强港口码头垃圾、废水及作业扬尘整治。 | 1 | 2020年底前，完成全省内河港口与船舶污染物接收转运处置设施建设，实现污染物接收、转运和处置的全流程监管。 | 1 | 推进剩余33家船舶污染物接收、转运及处置设施建设。
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | 2 | 至2020年，新建大型煤炭、矿石码头堆场100%建设防风抑尘设施或实现封闭储存。 | 1 | 配备防风抑尘设施设备的港口企业**家； | 1、每年组织开展干散货码头粉尘专项治理行动。
|  |  |  | 2 | 内河水域配备转业的船舶垃圾、油污水接收公司**家。 | 2、……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | 3 | 2020年底前实现港口和船舶化学品洗舱水全收集全处置。 | 1 | 推进九江港洗舱站建设；
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
3 | 加强危险品船的进出港申报和监装监卸护航。 | 1 | 严禁单壳化学品船和600载重吨以上的单壳油船进入我省五大支流和鄱阳湖水域。 | 1 | 建立16家省际危险化学品运输企业防污染管理体系；长江海事局每年进行审核。
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
4 | 开展港口和船舶污染防治联合行动。 | 1 | 强化港口和船舶污染物接收、转运和处置联合监管制度和联单制度。 | 1 | 每年协同开展一次联合整治行动。 | 1、完善应急预案；开展应急演练；组建应急人员和船舶；建立水上搜救中心指挥平台；建立应急协作机制。
|  | 2 | 开展船舶修造企业排污监管整治专项行动。 | 2 | 组织开展专项整治行动； | 2、落实行动成效，防治反弹。
|  | 3 | 提升船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力 | 3 |  | 3、……
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
5 | 非法码头整治 | 1 | 2020年底前，完成长江九江段、赣江、信江高等级航道和鄱阳湖区域非法码头整治和规范提升工作。 | 1 | 开展剩余33座非法码头整治工作。 | 1、巩固长江沿线非法码头整治成果，开展赣江、信江和鄱阳湖码头排查。2、……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙

## 水域采砂整治 (hidden)
附件： 2019～2020年鄱阳湖生态环境水域采砂专项整治任务清单（样稿）
类别 | 填表说明：1、请各专项工作小组办公室按照各专项整治工作方案的目标，认真研究确立“任务清单”和“重点攻坚性项目或强化性措施”，切实坚持目标导向，确保在实施项目和措施后，能够全面达到整治目标。2、请各专项工作小组办公室在此任务清单基础上对项目及措施进行完善补充，要突出精准施策，落实具体举措，落实年度目标和责任人员。表中内容仅供参考，如与实际工作有出入，请进行调整完善并备注说明。3、“具体落实举措”栏请针对项目或措施进行细化，体现具体工作要求。
| 填报单位： |  |  | 负责人： |  | 填报人： | 联系电话： |  |  | 填报时间： 2019 年 月 日
| 整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体落实举措 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 责任人 | 备注
| 采区管理 | 1 | 水域采砂对鄱阳湖入湖总磷贡献率不断下降，达到治理目标。（备注：依据生态环境部门的监测分析评价结论） | 1
1 |  | 2 | 严格采砂管理 | 1 | 全面清理整顿采砂船只，全省尚未登记造册并安装卫星定位的，采砂船只**艘。 | 1、加强采区现场监管，划定作业区、标识边界，落实作业期间旁站式监管。 | 2019年底前完成对五河干流水域采砂船舶安装卫星定位。 | 2020年底前完成市县河道水域所有采砂船舶安装卫星定位，实现集中停靠管理。
|  |  |  | 2 | 全省规划设置集中停靠点**个。 | 2、采砂船只按照“五定”要求作业，落实采区采运管理单制度。3、……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
2 | 非法采砂方面 | 1 | 从严打击非法采砂行为，至2020年底，全省非法采砂得到根治。 | 1 | 总结推广长江干线江西段非法采砂整治经验，开展鄱阳湖全流域非法采砂整治工作。 | 1、对违法无证采砂作业船只依法予以查封、扣押、没收。 2、…… | 2019年底前没收销毁鄱阳湖流域所有“三无”非法采砂船舶。 | 全省非法采砂得到根治。
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙
3 | 岸线保护利用方面 | 1 | 全面摸清水域岸线利用现状。 | 1 | 建立岸线利用项目台账及动态管理机制 | 1、依法整治违法占用、乱占滥用、占而不用行为。2、…… | 2019年底摸清长江江西段、赣江、信江岸线利用现状。 | 2020年底建立长江干流（江西段）、鄱阳湖、五河干流岸线利用项目台账及动态管理机制，完成违法占用、乱占滥用、占而不用行为的整治工作。
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | 2 | 科学编制岸线利用规划，严格岸线管理。 | 1 | 岸线利用规划编制完成， | 1、加强河道管理，维护河流水域秩序。2、……
|  |  |  | ︙ | ︙ | ︙
|  | ︙ |  | ︙ | ︙ | ︙