## 工业污染整治
赣州市2019～2020年鄱阳湖生态环境工业污染专项整治任务清单
整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体项目 | 市级落实措施 | 责任单位 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 备注
加强鄱阳湖滨湖区工业污染重点治理。 | 1 | 鄱阳湖滨湖区工业污染的总磷排放浓度只能减少，不能增加，治理工作取得明显成效，治理水平明显高于全省水平。 | 1 | 开展“清磷”排查整治专项行动，对11个涉磷重点行业以及磷矿、磷化工（磷肥、含磷农药及黄磷制造等）企业和磷石膏库排查整治，实现取缔淘汰一批，达标改造一批，规范提升一批，推动长江经济带磷化工产业链绿色发展，从源头控制我市总磷污染。 |  | （一）全面排查，查清问题。各县（市、区）人民政府按照相关法律法规标准规定，结合第二次污染源普查、工业污染源全面达标排放计划等工作，全面开展监测排查，摸清底数，建立清单。（二）限期整治，逐一销号。查明原因，组织企业制定整改方案，一企一策，精准施治。（三）严格督导，强化落实。定期调度专项行动进展情况，及时更新台账，并按月反馈市生态环境局。 | 市生态环境局 | 结合我市“清磷行动2019”专项行动，通过11个涉磷重点行业以及磷矿、磷化工（磷肥、含磷农药及黄磷制造等）企业和磷石膏库（以下简称“三磷”）排查整治，实现取缔淘汰一批，达标改造一批，规范提升一批，推动长江经济带磷化工产业链绿色发展，从源头控制我市总磷污染。对前期排查的涉磷企业进行抽查、复查和后督查，同时督促指导有超标排放等环境违法行为的企业加快整治，稳定达标排放污染物。其中，磷矿企业建成外排矿井水处理设施并达标排放，磷矿企业、磷肥企业、黄磷企业、含磷农药企业完成整治任务。磷石膏库建成地下水监测井并按规范开展监测，基本完成渗滤液收集处理设施建设，落实扬尘控制措施，回水池、拦洪排洪等设施符合相关规定。 | 全面加强涉磷企业管控，建立健全监管长效机制。对专项行动进行分析归纳，上报企业整改情况并总结经验做法，建立健全监管长效机制。按照生态环境部要求对排查整治情况进行监督检查和评估。 | 已完成。
开展工业污染集中整治 | 2 | 完善开发区（含经开区工、高新区、工业园区）污水处理体系。 | 2 | 完善开发区污水管网建设；全面完成开发区集中式污水处理设施建设或升级改造；2020年底前，建立集企业污染源监控以及开发区环境质量监控于一体的数字化在线监控平台，并与辖区生态环境部门联网。 |  | 全面完成开发区集中式污水处理设施建设或升级改造；完善开发区污水管网建设，实现涉水企业应纳尽纳，做到“清污分流、雨污分流”；加强开发区集中式污水处理污泥规范处置；加快开发区一体化环境监测。 | 市生态环境局、市工信局、市科技局、市商务局、 | 2019年底前全面开展对辖区内开发区环保基础设施问题排查，建立问题清单，提出分类处置措施，督促各开发区制定整治方案并完成整治任务，按要求完成自查并反馈市生态环境局汇总后上报省生态环境厅，并按园区类型（工业园区、高新区、经开区）分别报送市工信局、市科技局或市商务局。 | 2020年底前，全市开发区（国务院及省政府批准成立的经开区、高新区、工业园）基本建成集中式污水处理设施和配套管网，以及集企业污染源监控以及开发区环境质量监控于一体的数字化在线监控平台，并与辖区生态环境部门联网；集中式污水处理设施基本实现稳定达标排放。 | 已完成。
|  |  | 3 | 推进企业清洁化改造 |  | 开展强制性清洁生产审核，推广应用清洁生产技术，加大监管力度，确保清洁化改造任务完成。 | 市生态环境局 | 完成有色金属、农副食品加工等行业7家企业清洁化改造任务。 | 完成有色金属、农副食品加工行业4家企业清洁化改造任务。 | 已完成。
强化重点企业排污监管 | 3 | 全面完成水污染排放重点企业治理。 | 4 | 加强全市重点排污单位监管 |  | 加强监测信息公开。按省厅要求完成监督性监测。获取监督性监测信息后20个工作日内公开监测信息，及时在市生态环境局官网对外公开。 | 市生态环境局 | 对重点排污单位按要求开展监督性监测 | 对重点排污单位按要求开展监督性监测 | 已完成。
|  |  | 5 | 开展工业企业达标排放专项行动 |  | （一）全面排查，建立清单。结合工业污染全面达标排放计划、“双随机”抽查、投诉举报、在线监控、监督性监测等日常监管工作，全面排查，建立清单。（二）建立台账，督促整改。对查出的所有问题，建立整改台账，督促企业整改。（三）强化监管，鼓励创新。切实加强对超标企业的日常监管，鼓励企业使用环保低碳节能的先进技术。 | 市生态环境局 | 组织开展整治攻坚行动，确保取得明显成效，同时结合日常监管工作，将新发现的超标企业列入清单，实行清单动态管理；对整治情况进行汇总，并将情况上报。 | 2020年底，各类工业污染源持续保持达标排放，环境治理体系更加健全，企业守法成为常态。 | 已完成。
|  |  | 6 | 开展“散乱污”企业整治专项行动 |  | （一）制定完善整治方案。根据实际情况，制定本市“散乱污”工业企业（场所）综合整治方案，（二）建立整治清单。组织深入开展地毯式排查，进一步摸清本地区“散乱污”工业企业（场所）底数，建立“散乱污”工业企业（场所）综合整治清单。（三）实施集中整治。按照“疏堵结合、扶治并举”的原则，实施分类处置，建立整改销号制度，依法整治一个，销号一个。 | 市生态环境局 | 完成全面排查工作，形成问题清单；各地组织开展整治攻坚行动，确保取得明显成效；对整治情况进行汇总总结，并将情况上报。 | 到2020年底前，基本完成“散乱污”企业整治工作。通过“散乱污”工业企业（场所）整治，倒逼企业发展转型，促进企业稳定达标排放，改善全市生态环境质量 | 已完成。
深入推进化工污染整治 | 4 |  | 7 | 开展化工园区整治专项行动。 |  | （一）全面摸底排查。督促指导各县（市、区）在2018年排查摸底的基础上，根据法律法规的要求，对行政区域内的化工园区及企业开展全面排查逐一检查。（二）实施分类整治。对排查中发现的园区和企业问题，全力组织实施清理整治。（三）逐一核查销号。建立整改台账，制定问题整改方案、明确具体措施、任务分工、时间节点、责任单位和责任人，如期完成各项整治任务。实施挂账销号，建立问题销号制度，整改完成一个，销号一个。 | 市生态环境局 | 2019年底前全面摸清我市化工园区及化工企业基本情况，同时分类施策、专项整治、关停取缔并逐步转移升级。 | 2020年底前，赣江干流5公里范围内不再新布局重化工园区，1公里范围内不得新上化工等重污染项目，加快园区基础设施建设，健全监测、监控、应急、预警等保障体系建设，建立和完善化工园区长效管理和规范管理的运行机制。 | 已完成。
备注：请各地领导小组结合当地实际，对照市级任务清单，形成县级任务清单。