## 船舶港口
赣州市2019—2020年鄱阳湖生态环境船舶港口污染专项整治任务清单
整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体项目 | 具体落实措施 | 责任单位 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 备注
提升船舶、港口节能环保水平，降低船舶港口对鄱阳湖入湖总磷率 | 1 | 进一步加大国家有关政策的宣传力度，对船东提前淘汰老旧运输船舶给予相应的政策倾斜，对达到使用年限的老旧运输船舶，依法依规强制报废，至2020年，全省内河船型标准化率达到75% | 1 | 鼓励提前淘汰现有非标准老旧运输船舶，对船舶所有人经营人优先发展运力；严禁新建非标准船舶进入水运市场。 | 鼓励提前淘汰老旧运输船舶，依法依规强制报废达到使用年限的老旧运输船舶。 | 严格执行《老旧运输船舶管理规定》，对达到使用年限的运输船舶给予强制报废，海事部门注销所有权登记证书、船检证书，运政部门注销船舶营运证书。 | 海事（船检）部门、运政部门 | 完成本年度达到使用年限的运输船强制报废工作 | 完成本年度达到使用年限的运输船强制报废工作 | 已完成
|  |  | 2 | 所有载员15人以上的旅游客运船舶（全省约200艘），须在2020年12月30日前安装生活污水处理器，或生活污水接受器，不得直排航行水域。 | 载员15人以上的旅游客运船舶（我市有29艘），须在2020年12月30日前安装生活污水处理器，或生活污水接受器，不得直排航行水域。 | 要求载员15人以上的旅游客运船舶，须在2020年12月30日前安装生活污水处理器，或生活污水接受器，对于确无须设置厕所的，采取封闭厕所的措施。 | 海事（船检）部门 | 完成7艘 | 完成13艘（含2019年已完成任务） | 已完成
加强港口码头垃圾、废水及作业扬尘整治。 | 3 | 2020年底前，完成全省内河港口与船舶污染物接收转运处置设施建设，实现污染物接收、转运和处置的全流程监管。 | 4 | 完善港口企业的船舶污染物接收能力 | 完善港口企业的船舶污染物接收能力 | 继续推进在营合法港口企业完善船舶污染物接收、转运及处置设施。 | 赣州市交通运输局 | 完成港口企业船舶污染物接收、转运、处置设施建设75%。 | 完成港口企业船舶污染物接收、转运、处置设施建设100%。 | 已完成
|  |  | 5 | 加快船舶污染物接收站建设，成立水上环卫公司 | 加快船舶污染物接收站建设，成立水上环卫公司 | 当地政府落实建设资金，组建水上环卫公司。港航、海事、城建、环保等部门按各自职责统筹推进接收站建设和运营，并与城市环卫系统有效衔接，实现全收集，全处理。 | 赣州市交通运输局 |  | 新建1个船舶污染物接收站 | 已完成
开展港口和船舶污染防治联合行动。 | 5 | 强化港口和船舶污染物接收、转运和处置联合监管制度和联单制度。 | 7 | 推动运行船舶污染物接收、转运、处置联单制度和联合监管制度。 | 推动运行船舶污染物接收、转运、处置联单制度和联合监管制度。 | 1、完善联单制度和联合监管制度，确定各部门职责；2、运行船舶污染物接收、转运、处置联单制度 | 赣州市交通运输局 | 1、修订船舶污染物接收、转运、处置联单制度和联合监管制度；2、建立联席会议制度，确定各部门职责；3、运行船舶接收、转运、处置联单 | 运行船舶污染物接收、转运、处置联单 | 已完成
| 6 | 开展船舶修造企业排污监管整治专项行动。 | 8 | 开展专项整治行动 | 配合船舶工业主管部门开展船舶修造企业排污监管整治专项行动 | 1、船检部门在受理新（改）建船舶检验申请时，对船舶建造厂进行排污监督。 2、对船舶工业主管部门通报要求整改的船舶修造企业，在整改完成前，不予受理检验。 | 海事（船检）部门 | 船检部门在受理新（改）建船舶检验申请时，对防污染整改不达标的船舶建造企业生产的船舶不予受理其检验申请。 | 船检部门在受理新（改）建船舶检验申请时，对防污染整改不达标的船舶建造企业生产的船舶不予受理其检验申请。 | 已完成
| 7 | 提升船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力 | 9 | 提升船舶污染事故应急处置能力 | 提升船舶污染事故应急处置能力 | 1、完善应急预案；2、组建应急人员和应急船艇；3、建立联席会议制度，确定各部门职责。 | 海事（船检）部门 | 1、出台船舶污染应急能力建设规划和应急处置预案；2、组建船舶污染应急人员队伍和应急船艇；3、建立联席会议制度，确定各部门职责 | 1、开展一次船舶污染应急演练；2、继续配备完善相应的船舶污染应急设备，满足辖区内应急处置能力 | 已完成
非法码头整治 | 8 | 2020年底前，完成长江九江段、赣江、信江高等级航道和鄱阳湖区域非法码头整治和规范提升工作。 | 10 | 完成赣江、信江高等级航道和鄱阳湖区域86座取缔类非法码头的拆除、复绿工作， | 完成赣江2座取缔类非法码头的拆除复绿工作 | 1、按期拆除取缔类非法码头；2、组织对已拆除码头的随机抽查。3、建立巡查制度，防止非法码头死灰复燃 | 赣州市交通运输局、赣州市发改委、赣州市水利局 | 1、赣县区完成2座取缔类非法码头的拆除和复绿工作；2、赣县区建立巡查制度 | 1、市级对赣县区非法码头整治工作进行考核评价；2、适时开展回头看工作 | 已完成
|  |  | 11 | 完成赣江、信江高等级航道和鄱阳湖区域51座规范提升类码头的规范提升工作 | 完成赣江16座规范提升类码头的规范提升工作 | 1、出台非法码头规范提升工作指导意见；2、开展非法码头规范提升前期论证工作；3、加强行业指导，全力配合规范提升类码头相关手续的完善；4、做好不具备条件的规范提升类码头的依法拆除工作 | 赣州市交通运输局、赣州市发改委、赣州市水利局 | 章贡区、赣县区完成16座规范提升类码头完善手续工作 | 1、章贡区、赣县区要完成不具备条件的规范提升类码头依法拆除工作；2、章贡区、赣县区出台巩固非法码头整治成果建立监督管理长效机制的指导意见 | 已完成
备注：请各地领导小组结合当地实际，对照市级任务清单，形成县级任务清单。