## 水域采砂整治
赣州市2019～2020年鄱阳湖生态环境水域采砂专项整治任务清单
整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体项目 | 具体落实措施 | 责任单位 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 备注
采区管理方面 | 1 | 严格采砂管理，规范采区开采 | 1 | 坚持只减不增原则，严格控制采砂船数量。 | 严格管控采砂船舶。 | 进一步加强采砂船舶管理。各县（市、区）严格落实采运砂船舶定点停靠备案制，特别是加大对汛期采砂运砂船舶的安全管理。 | 赣州市水利局 | 对每艘采砂船舶落实安全责任人 | 对每艘采砂船舶落实安全责任人 | 已完成
|  |  | 2 | 严格控制、逐步减少河道砂石开采总量。 | 编制《赣州市赣江上游主要河道采砂规划（2019-2023）》 | 市县在编制相关河道采砂规划时，落实逐步减少总控采量的要求。 | 赣州市水利局 | 编制《赣州市赣江上游主要河道采砂规划（2019-2023）》时，落实逐步减少总控采量的要求。 | 编制完成《赣州市赣江上游主要河道采砂规划（2019-2023）》，严格按规划要求落实采量。 | 已完成
采区管理方面 | 2 | 严格采砂管理，规范采区开采 | 3 | 严格河道采砂作业监管。 | 严格规范采砂行为 。 | 1、严格按照“五定”（定点、定时、定船、定量、定功率）要求作业； 2、严格落实采运管理单制度。 | 赣州市水利局 | 规范采砂行为，按照采砂规划要求，确保年度控采量不超。 | 规范采砂行为，按照采砂规划要求，确保年度控采量不超。 | 已完成
非法采砂方面 | 3 | 从严打击非法采砂行为。 | 4 | 全面推进采砂船舶集中停放点建设，落实采砂船舶集中停放管理。 | 采砂船舶集中停放管理。 | 赣江赣州段禁采以后，对原有采砂船舶落实了集中停放管理。 | 赣州市水利局 | 赣州市位于赣江上游，河道采砂的范围主要集中在赣江流域，区域内河面较窄、河道水流较急，河岸情况复杂，且河道内拦河坝较多，上下游不具备通航条件，因此不宜设立河道采砂船舶集中停靠点。 |  | 已完成
|  |  | 5 | 总结推广长江干线江西段非法采砂整治经验，开展鄱阳湖全流域非法采砂整治工作。 | 严格规范采砂秩序。 | 1、今年以来全市已部署开展2—3次河道采砂专项执法行动 ，持续保持打击非法采砂的高压态势 。 2、全市各地对“三无”非法采砂船舶予以没收、拆解、销毁。 | 赣州市水利局 | 进一步规范采砂秩序，清理“三无”非法采砂船舶。 | 进一步规范采砂秩序，落实采砂船只备案制度，清理“三无”非法采砂船舶。 | 已完成
岸线保护利用方面 | 4 | 全面摸清水域岸线利用现状。 | 6 | 开展赣江干流（赣州段）及赣江岸线利用专项检查行动 | 开展赣江干流（赣州段）岸线保护和利用专项检查行动 | 建立赣江干流（赣州段）岸线利用项目台帐。 | 赣州市水利局 | 2019年底摸清赣江干流（赣州段）岸线利用现状；基本建立赣江干流（赣州段）岸线利用项目台账，基本完成赣江干流（赣州段）岸线利用项目清理整治；基本建立全市河湖“四乱”问题台账并督促整改销号。 |  | 已完成
| 5 | 科学编制岸线利用规划，严格岸线管理,加强河道管理，维护河流水域秩序。 | 7 | 大力开展河湖“清四乱” | 大力开展河湖“清四乱” | 1.建立河湖“四乱”问题台帐； 2.督促落实问题整改销号。 | 赣州市水利局 |  |  | 已完成
备注：请各地领导小组结合当地实际，对照市级任务清单，形成县级任务清单。