## Sheet1
附件2
赣州市2019～2020年鄱阳湖生态环境生活污水及垃圾污染专项整治任务清单
整治任务 | 序号 | 任务清单 | 序号 | 重点攻坚性项目或强化性措施 | 具体项目 | 具体落实措施 | 责任单位 | 2019年度目标 | 2020年度目标 | 本期进展情况 | 备注
开展生活污水及垃圾污染入江总磷研究,指导本行业不断降低总磷贡献率。 | 1 | 强化生活污水及垃圾污染对赣江、东江入江总磷的技术研究分析，指导本行业针对性开展专项整治工作，促进生活污水及垃圾污染总磷贡献率不断降低。 | 1 | 依托生态环境部门的水质监测指标和入江总磷各行业贡献的评价指标，科学指导各流域、各区域（市县）强化本行业的总磷治理。 | 白塔污水处理厂一期、二期提标改造工程。 | 1、加快推进白塔污水处理厂一期、二期提标改造。2、加大对各县（市、区）生活垃圾填埋场现场核查。 | 赣州市城市管理局 | 1、基本完成白塔污水处理厂一期、二期提标改造主体工程建设。2、各县（市、区）生活垃圾填埋场规范操作，运行正常。 | 1、白塔污水处理厂一期、二期提标改造工程投入运行。2、各县（市、区）生活垃圾填埋场规范操作，运行正常。 | 已完成
加强环赣江、东江滨江区生活污水及垃圾污染重点治理。 | 2 | 赣江、东江生活污水及垃圾污染的总磷负荷显著减少，治理工作取得明显成效。 | 2 | 赣江、东江的治理项目优先安排，专项整治行动重点实施。 | 白塔污水处理厂一期、二期提标改造工程。 | 加快推进白塔污水处理厂一期、二期提标改造。 | 赣州市城市管理局 | 基本完成白塔污水处理厂一期、二期提标改造主体工程建设。 | 白塔污水处理厂一期、二期提标改造工程投入运行。 | 已完成
加强城镇生活污水治理 | 3 | 推进城镇污水处理厂提标改造，2020年底前赣江、东江流域县城以上污水处理厂执行一级A排放标准。 | 3 | 推进城镇污水处理厂一级A提标改造。 | 白塔污水处理厂一期、二期提标改造工程。 | 加快推进白塔污水处理厂一期、二期提标改造。 | 赣州市城市管理局 | 基本完成白塔污水处理厂一期、二期提标改造主体工程建设。 | 白塔污水处理厂一期、二期提标改造工程投入运行。 | 已完成
| 4 | 2020年底前城市污水处理率达到95%左右，县城污水处理率达到85%左右。 | 4 | 督促推动各地开展城镇污水管网相关情况调查。推进各地管网建设。 | 建设改造污水管网工程。 | 加快推进污水管网建设改造工程。 | 赣州市城市管理局 | 全市新建改造污水管网180公里。 | 全市新建改造污水管网180公里。 | 已完成
|  |  | 5 | 指导城市开展城镇污水处理提质增效行动。 | 沙河城镇污水管网工程 | 加快推进污水管网建设改造工程。 | 赣州市城市管理局 | 完成工程量的80%。 | 全面完工。 | 已完成。
| 5 | 2020年赣州市中心城区污泥基本实现污泥处理处置。 | 6 | 指导督促赣州市中心城区加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设。 | 赣州市生活污水处理厂污泥处理处置项目。 | 督促盛德环保做好污泥处理处置工作。 | 赣州市城市管理局 | 赣州市中心城区实现污泥无害化率90%。 | 赣州市中心城区实现污泥无害化率90%以上。 | 已完成。
推进黑臭水体整治 | 6 | 在2020年底前，赣州市中心城区黑臭水体消除比例不低于90%。 | 7 | 巩固赣州市中心城区5个黑臭水体治理成果，确保不新增、不反弹。 | 赣州市中心城区5个黑臭水体已基本消除。 |  | 赣州市城市管理局 | 中心城区消除比例不低于90%。 | 中心城区消除比例达100%。 | 已完成。
推进城镇生活垃圾处理 | 7 | 推进城镇生活垃圾焚烧设施建设。 | 8 | 2020年底前，力争全省城镇垃圾焚烧处理能力占城镇生活垃圾清运量的50%，赣州市中心城区基本建成生活垃圾焚烧发电设施。 | 加快市本级焚烧发电厂（二期）建设，确保明年投运。 | 加快市本级焚烧发电厂（二期）建设，确保明年投运。 | 赣州市城市管理局 | 1、市本级垃圾焚烧发电厂（二期）进入设备单体调度阶段；2、兴国县垃圾焚烧项目完成招投标；3、于都县垃圾焚烧项目确定资本方；4、宁都垃圾焚烧项目确定投资主体并完成开工前期准备工作。 | 1、市本级焚烧发电厂（二期）点火试运；2、兴国、于都、宁都焚烧发电项目开工建设。 | 已完成。
| 8 | 开展垃圾填埋场渗滤液处理提标改造。 | 9 | 力争到2020年底前，城镇生活垃圾填埋场基本按照GB16889-2008建设运营渗滤液处理设施。 |  | 加大对各县（市、区）渗滤液处理设施运行情况实地核查力度。 | 赣州市城市管理局 | 各县（市、区）渗滤液处理设施运行正常。 | 各县（市、区）渗滤液处理设施运行正常。 | 已完成。
| 9 | 推进城市生活垃圾分类。 | 10 | 赣州市中心城区全面启动城市生活垃圾分类。 | 加快市本级餐厨废弃物终端处理设施建设，力争2019年底前投入运营 | 1、加大垃圾分类工作宣传氛围营造工作，不断提高市民知晓率。2、加快市本级餐厨垃圾终端处理设施建设。3、推动居民小区分类示范点建设，并巩固成效。 | 赣州市城市管理局 | 1、抓好党政机关垃圾分类工作。2、巩固好居民小区分类示范点成效。3、年底前餐厨终端处理设施建成并投入运营。 | 1、持续抓好党政机关垃圾分类工作。2、扩大居民小区分类示范点建设；3、市本级垃圾焚烧、餐厨垃圾终端处理设施管理规范、运营正常。 | 已完成。
推进农村生活垃圾治理 | 10 | 农村生活垃圾有效处理率达到90%以上。 | 11 | 开展农村生活垃圾治理专项行动 |  | 1、印发农村生活垃圾治理专项行动方案；2、召开农村生活垃圾治理工作推进会。 | 赣州市城市管理局、赣州市农业农村局 | 农村生活垃圾有效处理率达到95%。 | 巩固现有成绩。 | 已完成。
推进非正规垃圾堆放点整治 | 11 | 到2020年，基本完成非正规垃圾堆放点排查整治任务。 | 12 | 推进526处非正规垃圾堆放点整治：南昌市29处、九江市28处、上饶市125处、景德镇市19处、萍乡市10处、新余市24处、鹰潭市14处、赣州市76处、吉安市96处、宜春市34处、抚州市71处。 | 完成非正规垃圾堆放点整治57处 | 有序推进各县（市、区）非正规垃圾堆放点整治，适时开展督查工作，推动整治工作顺利进行。对已完成整治的非正规垃圾堆放点及时上报申请销号。 | 赣州市城市管理局 | 完成非正规垃圾堆放点整治57处 | 完成全部非正规垃圾堆放点整治 | 已完成。
备注：请各地领导小组结合当地实际，对照市级任务清单，形成县级任务清单。